|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 1  к приказу МКУ «Управление образования» Ужурского района  от 30.01.2020 г № 51 |

ПЛАН

мероприятий по повышению качества образования в Ужурском районе

на 2019 - 2020 учебный год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Мероприятия** | **Сроки** | **Ответственные** | | | **Ожидаемый результат** | | **«Реперная» точка** | **Индикатор** |
| 1. **Развитие кадрового потенциала в общеобразовательных организациях** | | | | | | | | | |
| **1.1. Повышение квалификации педагогических работников на основе результатов диагностики профессиональных затруднений и государственной итоговой аттестации через разные формы повышения квалификации** | | | | | | | | | |
| 1 | Изучение потребностей ОО и запросов педагогов и управленцев на повышение квалификации  Формирование муниципального заказа на повышение квалификации педагогических и управленческих работников | в соответствии с ежегодным планом повышения квалификации | УО (ИМО), ОО | | | Изучение образовательных запросов педагогов по проблемам качества образования у 100 % педагогов в ОО  Оформлен муниципальный заказ повышения квалификации на основании Соглашения с КК ИПК ППРО, графики повышения квалификации на актуальные темы педагогов ОО  100 % педагогов прошли курсовую подготовку согласно муниципальной заявке. | | Декабрь  Декабрь  Август  Декабрь  Август | Информация ОО  Муниципальный заказ, соглашение, график ПК  Сводный отчет по ОО  График ПК |
| 2 | Совещание руководителей ОО, заместителей по УВР: плановое ПК на 2020 г | ноябрь | УО (ИМО), ОО | | Планирование ПК педагогов в соответствии с новыми вызовами в образовании и дефицитами педагогов | | |
| **1.2. Организация адресной помощи с целью профессионального развития молодым педагогам и начинающим управленцам** | | | | | | | | | |
| 1 | Реализация муниципального проекта для молодых педагогов и наставников «Мы вместе» | в течение года по плану реализации проекта | УО (ИМО), ОО | | Доля молодых педагогов со стажем работы до 2-х лет, включенных в реализацию проекта - 100%  Активность молодых педагогов на муниципальном уровне не менее 30% | | | Август | Сводный отчет по ОО |
| 2 | Разработка наставниками адресных программ (планов) для молодых педагогов по введению в должность | август-сентябрь | УО (ИМО), ОО | | Повышение качества кадрового потенциала, самоутверждение в правильном выборе своей профессии. | | | Октябрь | Сводная информация по ОО |
| 3 | Участие молодых педагогов в краевых МППИ | в течение года по плану КК ИПК ППРО | УО (ИМО), ОО | | Определены ОО, заинтересованные в горизонтальном профессиональном развитии молодых педагогов | | | Август | Сводная информация по ОО |
| **1.3. Совершенствование качества и объективности процедуры аттестации педагогических и руководящих работников** | | | | | | | | | |
| 1 | Участие в апробации модели оценки компетенций работников  образовательных организаций | По плану МО КК | УО (ИМО), ОО | | Знакомство с процедурой и содержанием контрольно-оценочных материалов | | | Октябрь | Выступление на совещаниях |
| 2 | - Выступление на совещании руководителей ОО и заместителей по УВР «О процедуре апробации модели оценки компетентностей учителей и руководителей»  -Выступление на семинаре для руководителей РМО «О процедуре апробации модели оценки компетентностей учителей и руководителей ОО» | декабрь | УО (ИМО) | | Информация о процедуре и содержании контрольно-оценочных материалов доведена до 100% педагогов ОО.  КОМ используются на ШМО, РМО для самооценки компетенций, профдефицитов педагогов, планировании самообразования | | | Июнь | Отчет заместителей по УВР о методработе в ОО.  Протоколы РМО |
| 3 | Создание и деятельность муниципальной комиссии по согласованию аттестационных материалов | Сентябрь | УО (ИМО) | | Повышение объективности процедуры аттестации и качества подготовки аттестационных материалов | | | Октябрь-март | Решение комиссии  Приказ МО КК |
| 4 | Заседания муниципальной аттестационной комиссии по аттестации руководящих работников | в течение года | УО | | Повышение объективности процедуры аттестации и качества деятельности управленца | | | По графику | Аттестация руководителей ОО |
| **II. Совершенствование системы организационно-методического сопровождения обеспечения качества образования:**  **повышение профессиональной компетентности педагогов и руководителей ОО по вопросам использования новых методов и технологий обучения, в т.ч. в условиях цифровой образовательной среды** | | | | | | | | | |
| 1 | Организация и проведение инструктивно-методических совещаний с руководителями общеобразовательных организаций по вопросам достижения качества образования | в течение года | УО | Определение основных направлений деятельности по управлению качеством образования | | | | ежемесячно | совещания |
| 2 | - Внедрение в ОО нового формата методической работы – технологии «Lesson study» (Исследование урока) | Сентябрь | УО (ИМО) | -не менее 30% педагогов,  30% ОО включены в исследование УВП | | | | Сентябрь  Февраль  июнь | Совещание зам.по УВР  Отчет ОО |
| 3 | - Проведение муниципального профессионального конкурса «Фрагмент урока/занятия»  - Представление лучших разработок на педплощадках : РМО, ШМО | Ноябрь-декабрь  Январь- август | УО (ИМО) | - не менее 10% педагогов приняли участие в конкурсе;  - создан банк видеофрагментов уроков;  - лучшие фрагменты представлены педсообществу | | | | Декабрь  май | Итоги Конкурса  Протоколы РМО |
| 4 | -Методические десанты в Солгонскую СОШ, Малоимышскую СОШ, Крутоярскую СОШ, СОШ №3, СОШ №6: посещение и анализ уроков | Декабрь  январь | УО (ИМО) | С педагогами ОО обсуждены вопросы дифференцированной подготовки к ГИА, включенности всех обучающихся в УВП, формирования УУД | | | | февраль | Справка |
| 5 | Семинары для руководителей ОО:  «Управление процессом развития персонала в ОО»  «Soft skills — надо ли знать о них педагогам?» | август  октябрь февраль  март | УО (ИМО) | Присутствие на семинарах не менее  70 % руководителей ОО | | | | Август май | Листы регистрации |
| 6 | Вопросы, рассматриваемые на совещании с заместителями директоров по УВР О реализации модели технологического образования Ужурского района в 2019-2020 учебном году:  - «Точки роста»  - Рабочие программы предметной области «Технология»  - Сетевая образовательная программа дополнительного образования «Технолаб»  - Об использовании цифровой образовательной платформы «Учи.ру» для подготовки к ЕГЭ | сентябрь | УО (ИМО) | Управленческие шаги по реализации модели технологического образования в Ужурском районе | | | | сентябрь | совещание |
| 7 | Реализация проекта «Формирующее и поддерживающее оценивание в УВП: критериальное оценивание в начальной и основной школе» | в течение года | УО (ИМО), ОО | Проведено не менее 4-х муниципальных семинара,  Получены отчеты от ОО о совершенствовании оценочных материалов учителя и ОО.  Представлен опыт педагогов ОО на Конференции по ФГ | | | | Сентябрь  Ноябрь, декабрь, февраль,  Март  Апрель | Семинары  Конференция |
| 8 | Организация деятельности в рамках Концепции КСО в сельских районах Красноярского края:  - Участие педагогов ОО в краевых обучающих и разработческих семинарах для организации групп допонимания, умных каникул, рефлексивной деятельности  - Совещание завучей по ВР и УВР «Варианты подходов по разработке и проведению «Умных каникул»  - Проведение «Умных каникул» в ОО  - 4 организационных семинара по внедрению в УВП методик включенности обучающихся в продуктивную деятельность: ВОЗ, ВТ, ВОЗ, МСх,  - методологический муниципальный семинар | в течение года | УО (ИМО) ОО | Количество педагогов, включенных в реализацию Концепции увеличивается в 100% ОО  - Организованы «умные каникулы» с организацией обучающей, практической и рефлексивной деятельности в 100% ОО  - при проведении открытых уроков и «умных каникул» наблюдается организация деятельности обучающихся при продуктивном сотрудничестве | | | | Октябрь  Ноябрь  Апрель  июнь | Совещание  Отчеты ОО  Семинар |
| 9 | - Серия семинаров по повторению (изучению) технологии развития критического мышления | в течение года | УО (ИМО) ОО | Не менее 10 педагогов Ужурского района представили опыт работы по использованию ТРКМ на Конкурсах, Конференции по ФГ, открытых уроках | | | | Октябрь  Ноябрь  Декабрь  Январь | Семинары  конференция |
| 10 | Семинары по изучению методик и приемов для формирования читательской грамотности | в течение года | УО (ИМО) ОО | Повышение уровня читательской грамотности педагогов и обучающихся | | | | декабрь  Январь  Март | Семинары  Анализ ВПР |
| 11 | Семинар –кейс «Педагогический совет по анализу результатов диагностических работ» | ноябрь | УО (ИМО) | Повышение уровня аналитической грамотности педагогов, планирования по результатам анализа | | | | ноябрь | семинар |
| 12 | Разработка и внедрение в УВП модели технологического образования Ужурского района | в течение года | УО (ИМО) ОО | **-** Запуск программ допобразования «Технолоаб»  -муниципальная модель технологического образования  -Конкурсы «Лучший по профессии», «Абилимпикс»  - «Медиафестиваль «BOOМ»  - Мониторинг внесения изменений в РП учебных предметов учебной области «Технология»  - Семинары для школ – участников «Точек роста». Разработка программ «Точек роста»  **-**Реализация программ агроэкообразования Малоимышская СОШ, Михайловская СОШ  - Выставление практик в РАОП | | | | Сентябрь  октябрь  Февраль  апрель  Ноябрь  Ноябрь-март  Апрель  февраль | Программа  Модель  Конкурс  Фестиваль  Мониторинг  Программы  День откр. дверей  Практики в РАОП |
| 13 | Использование возможностей цифровых образовательных платформ ЯндексУчебник, Учи.ру, Решу ЕГЭ, Скаенг, ГлобалЛаб, Реальное образование, Финансы.ру, ЯКласс и др | в течение года | УО (ИМО) ОО | -Апробация использования и внедрении в УВП электронной платформы ЯКласс;  - краевое сопровождение внедрения технологии смешанного обучения;  - использование др. образовательных платформ;  - использование онлайн-уроков по финансовой грамотности;  - использование онлайн-уроков ПроеКТОриЯ | | | | Февраль  Апрель  Апрель  Ежемесячно  ежемесячно | Справка, выступление  День отк. дверей  Мониторинг  Мониторинг  Мониторинг |
| 14 | Участие в региональном конкурсе и апробация внедрения технологии смешанного обучения | Сентябрь-май | УО (ИМО) ОО | Апробация внедрения технологии смешанного обучения | | | | апрель | День открытых дверей |
| 15 | Организация площадок для обмена педагогическим, методическим и организационным опытом | в течение года | УО (ИМО) | -Конференция по функциональной грамотности;  - конкурсы «Учитель года», «Воспитатель года»;  - конкурс «Фрагмент урока/занятия»,  - Дни открытых дверей ОО,  - РМО  - РАОП | | | | Апрель  Январь  Февраль  Ноябрь  Апрель  февраль | Мероприятия  Протоколы  Экспертиза практик |
| 16 | Организационно-методическое сопровождение деятельности районных методических объединений:  - семинары для руководителей РМО  - заседания РМО | в течение года | УО (ИМО) | -Повышение эффективности деятельности РМО по обновлению форм и содержания образования,  удовлетворенность образовательных потребностей педагогов по проблемам повышения качества образования | | | | Ноябрь  Январь  Март  июнь | Семинары  Протоколы РМО  Мониторинг удовлетв-ти |
| **III. Совершенствование качества подготовки учащихся общеобразовательных организаций к государственной итоговой аттестации** | | | | | | | | | |
| 1 | Соответствие УП примерной основной образовательной программам НОО, ООО, СОО, АООП и т.д. | Май-июнь | УО (ИМО), ОО | Соответствие УП ООП | | | | июнь | консультация |
| 2 | Предметно-содержательный анализ ГИА – 9,11 классов на школьном и муниципальном уровнях | июль - август | УО (ИМО) | Корректировка плана повышения качества преподавания учебных предметов | | | | август | Планы ОО,  РМО |
| 3 | Обсуждение итогов ГИА, повышения качества образования на августовском педагогическом совете, совещании руководителей ОО и заместителей по УВР | Август- сентябрь | УО (ИМО)  ОО | Корректировка планов работы с учетом актуальных проблем в повышении качества образования | | | | сентябрь | Планы |
| 4 | Совещание руководителей ОО «О результатах государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования и задачах на новый учебный год» | сентябрь | УО (ИМО)  ОО | Повышение эффективности управленческой деятельности по вопросам совершенствования условий для обеспечения реализации ФГОС и качества образования | | | | сентябрь | План методработы УО, ОО |
| 5 | Инструктивно-методическое совещание с руководителями РМО «Поэлементный анализ качества общего образования выпускников» | сентябрь | УО (ИМО) | Анализ факторов, влияющих на результаты ГИА, повышение эффективности подготовки | | | | сентябрь | анализ |
| 6 | Организация и проведение апробации итогового сочинения (изложения) ОГЭ и ЕГЭ | по плану | УО, ОО | Психологическая подготовка участников ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ к экзаменам | | | | Февраль-март | Выступление на сов. директоров, завучей по выявленным дефицитам |
| 7 | Организация и проведение репетиционных тестирований по учебным предметам на основе демоверсий текущего года | в течение года | ОО | Повышение эффективности подготовки к ГИА | | | | март | Отчеты ОО о предварительных рез-х |
| 8 | Подготовка и проведение репетиционных экзаменов в 9-х и 11-х классах | Февраль-апрель | УО, ОО | Повышение технической и психологической эффективности подготовки к ГИА | | | | Февральмарт | Выступление на сов. директоров, завучей по выявленным дефицитам |
| 9 | Подготовка аналитической информации по результатам репетиционных экзаменов | апрель | УО, ОО | Анализ факторов, влияющих на результаты ГИА, повышение эффективности подготовки | | | | апрель | Выступление на сов. директоров, завучей по выявленным дефицитам |
| 10 | Мастер-классы по распространению эффективных форм работы с обучающимися по подготовке к ГИА по учебным предметам | в соответствии с планами РМО | УО (ИМО), РМО | Адресная методическая помощь педагогам и общеобразовательным организациям, чьи учащиеся показали низкие результаты сдачи ГИА | | | | Сентябрь  май | Планы РМО  Протоколы РМО |
| 11 | Открытое информационное обеспечение организации и подготовки ГИА – 9,11 классов (размещение актуальной информации на официальном сайте управления образования, общеобразовательных организаций), информирование широкой общественности через СМИ, информационные стенды по вопросам организации ГИА | в течение года | УО, ОО | Информационная поддержка всех участников образовательного процесса по вопросам организации и  проведения ГИА | | | | Декабрь | Мониторинг сайтов |
| 12 | Подготовка и проведение районных и школьных родительских собраний по актуальным вопросам государственной итоговой аттестации | в течение года | УО, ОО | Информационная поддержка всех участников образовательного процесса по вопросам организации и  проведения ГИА | | | | Октябрь декабрь  март | Родительские собрания (краевое, школьные) |
| 13 | Обеспечение ведения электронных журналов и электронных дневников во всех классах ОО | в течение года | ОО | Качественное и своевременное заполнение электронных журналов/дневников | | | | Сентябрь  декабрь | Заполнение электронных журналов/дневников |
| 14 | Обеспечение доступа родителей (законных представителей) к АИС «Дневник. ру» | в течение года | ОО | Открытость и доступность информации об образовании | | | | Сентябрь | Доступ родителей к АИС |
| IV. **Мониторинговые исследования качества общего образования** | | | | | | | |  |  |
| 1 | Мониторинг выполнения закона «Об образовании» ст. 47 п. 5.2: контроль ПК педагогическими работниками за 3 года: 2017-2019, по каждому педагогу и каждой должности в ОО | Февраль | УО (ИМО), ОО | | 100% ПК за 3 года у каждого педагога по каждой должности | | | Февраль 2020 г | Сводный отчет по ОО |
| 2 | Мониторинг наличия планов ОО по повышению качества образования на основе анализа ГИА, диагностических и проверочных работ | август | УО | | Планы повышения качества образования на основе анализа ГИА, диагностических и проверочных работ на сайтах ОО | | | август | Акты приемки |
| 3 | Мониторинг использования возможностей цифровых образовательных платформ ЯндексУчебник, Учи.ру, Решу ЕГЭ, Скаенг, ГлобалЛаб, Реальное образование, Финансы.ру и др. | Апрель | УО (ИМО) | | Использование современных цифровых ресурсов в УВП | | | Апрель | Справка |
| 4 | Мониторинг результатов успеваемости обучающихся ОО муниципалитета по итогам учебной четверти, учебного года | Ноябрь  Январь  Апрель  июнь | УО, ОО | | Выявление динамики качества успеваемости по ОО, выявление проблем | | | Ноябрь  Январь  Апрель  июнь | Выступление на совещании руководителей ОО, завучей |
| 5 | Подготовка материалов по анализу учебной деятельности в образовательных организациях, определение тенденций развития качества образования в образовательной организации, в муниципальном образовании и принятие соответствующих управленческих решений по итогам анализа | август | УО, ОО | | Анализ выполнения планов повышения качества образования на уровне образовательных организаций. Внесение по итогам анализа соответствующих корректив | | | август | Отчеты ОО |
| 6 | Участие в диагностических исследованиях качества начального общего, основного общего и среднего общего образования (работы в 1, 4, 5-11 классах) | в течение года | УО, ОО | | Организовано участие в диагностических исследованиях | | | По плану КДР, ВПР | Участие в исследованиях |
| 7 | Участие общеобразовательных организаций района в международных и всероссийских сопоставительных исследованиях качества основного общего образования | в течение года | УО, ОО | | Организовано участие в международных и всероссийских сопоставительных исследованиях качества основного общего образования | | | по графику | Участие в исследованиях |
| 8 | Итоги организации проведения и результатов всероссийских проверочных работ, КДР, ККР | Май | УО, ОО | | Выявление динамики качества и проблемм | | | май | отчет |
| 9 | Мониторинг посещения уроков педагогов ОО администрацией школы в 1 полугодии 2019-2020 уч г | январь | УО (ИМО) | | Выявление педагогических дефицитов, корректировка ВШК ОО | | | Январь  май | Отчеты ОО |
| 10 | Мониторинг уровня удовлетворённости родителей ( законных представителей ) качеством услуг образования | апрель-май | УО, ОО | | Формирование необходимой и достаточной информации для анализа и управления качеством образования на уровне ОО и района | | | апрель | Выступление на совещании руководителей ОО |
| 11 | Контроль сайтов ОО по организации информирования участников образовательного процесса по вопросам подготовки к государственной итоговой аттестации | в течение года | УО | | Анализ оценки сайтов общеобразовательных организаций по организации информирования | | | март | Информация |
| 12 | Привлечение родительской общественности в качестве общественных наблюдателей при проведении процедуры мониторинговых обследований, итоговой аттестации, муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников | в соответствии с планом мероприятий | УО, ОО | | Расширение роли общественного участия в развитии образования. Открытость и прозрачность процедур оценки качества образования | | | Февраль-июнь | Информация об участии обществ. Наблюдателей |
| 13 | Проведение мониторинга по выявлению ресурсов образовательных организаций для обеспечения условий получения качественного образования детьми с ОВЗ | в течение года | УО | | Формирование необходимой и достаточной информации для анализа и управления качеством образования на уровне ОО и района | | | июнь | Информация МСОКО |
| 14 | Разработка и апробация муниципальной системы оценки качества образования | в течение года | УО | | Разработано Положение о МСОКО.  Проведена оценка показателей ОО, приняты управленческие решения | | | июнь | Аналитическая справка |
| **V. Совершенствование работы с учащимися по повышению качества образования** | | | | | | | | | |
| 1 | Экскурсионная программа, посвящённая 105-летию со дня рождения Героя Советского Союза Н.В. Крепцова-Зайченко и 95-летию со дня рождения Героя Советского Союза К.Ф. Белошапкина | | | | | | ЦДО | октябрь | мероприятие |
| 2 | Муниципальный этап краевого конкурса на знание государственной символики и атрибутики «Мой флаг! Мой герб!» | | | | | | ЦДО | октябрь | Результаты конкурса |
| 3 | Муниципалтный проект «Знаю, значит люблю» | | | | | | ЦДО | октябрь |  |
| 4 | Муниципальный проект «От мечты до реальности» | | | | | | ЦДО | октябрь | Проекты ОО |
| 5 | Районная выставка - конкурс детского творчества «Вдохновение», посвященная году памяти и славы «О доблестях, о подвигах, о славе» | | | | | | ЦДО | октябрь | Выставка |
| 6 | Афиширование олимпиадного движения, конкурсов, конференций, проектно-исследовательской деятельности в образовательных организациях и муниципальном образовании | | | | | | УО, ОО | в течение года | Информация на сайтах |
| 7 | Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников | | | | | | ЦДО | ноябрь | Результат олимпиады |
| 8 | Интеллектуальная игра «Колесо истории», посвящённая 130-й годовщине издания Закона о переселении в Сибирь на казённые земли | | | | | | ЦДО | ноябрь | Мероприятие |
| 9 | Районная выставка - конкурс детского творчества «Вдохновение» | | | | | | ЦДО | декабрь | Результаты конкурса |
| 10 | Творческий конкурс «Заповедной природе-надежную защиту» | | | | | | ЦДО | февраль | Результаты конкурса |
| 11 | Муниципальный этап всероссийского фестиваля творческих открытий и инициатив «Леонардо»" | | | | | | ЦДО |  | Результаты фестиваля |
| 12 | Познавательная квест-игра «Конституция – основной закон» | | | | | | ЦДО | февраль | Мероприятие |
| 13 | Районный чемпионат корпораций «ТехноЛаб» | | | | | | ЦДО | февраль | Результаты чемпионата |
| 14 | Литературно- художественный конкурс «Годы, опаленные войной» | | | | | | ЦДО | февраль | Результаты конкурса |
| 15 | Районные выездные интенсивные школы «Школа лесной экологии», «Юный краевед», «Биология-химия», «Робототехника», «Лидер», «Дорога к успеху», «МИФ», | | | | | | ЦДО | По плану | Работа выезных интенсивных школ |
| 16 | Муниципальный этап краевого конкурса социальных инициатив «Мой край – моё дело» | | | | | | ЦДО | март | Результаты конкурса |
| 17 | Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Живая классика» | | | | | | ЦДО | март | Результаты конкурса |
| 18 | Муниципальный этап краевого конкурса проектов и учебно-исследовательских работ в области биологии и экологии «Юннат» для младших школьников | | | | | | ЦДО | март | Результаты конкурса |
| 19 | Муниципальный этап краевого Фестиваля школьных музеев, клубов патриотической направленности | | | | | | ЦДО | март | Результаты фестиваля |
| 20 | Муниципальный этап чемпионата по финансовой грамотности | | | | | | ЦДО, ИМО | март | Результаты чемпионата |
| 21 | Онлайн-уроки по финансовой грамотности | | | | | | ИМО | Ежемесячно | Количество уроков/ охват учеников |
| 22 | Онлайн-уроки ПроеКТОриЯ | | | | | | ИМО | Ежемесячно | Количество уроков/ охват учеников |
| 23 | Проект «Билет в будущее» | | | | | | ИМО | Декабрь  январь | охват учеников |
| 24 | Пополнение муниципального банка данных одаренных детей | | | | | | ЦДО | Декабрь  июнь | Банк данных одаренных детей |
| VI. **Поддержка детей с ограниченными возможностями здоровья** | | | | | | | |  |  |
| 1 | Пополнение муниципального банка данных детей с ОВЗ | | | | в течение года | | УО | ежемесячно | Банк данных детей с ОВЗ |
| 2 | Разработка муниципальной модели инклюзивного образования, моделей ОО инклюзивного образования | | | | До декабря | | УО | декабрь | Модель инклюзивного образования |
| 3 | Совершенствование нормативно-правовой базы общеобразовательной организации для реализации образования обучающихся с ОВЗ | | | | В течение года | | УО, ОО | май | Программно-методическое обеспечение ОО |
| 4 | Организационное сопровождение районных методических объединений учителей-логопедов и учителей-дефектологов, педагогов-психологов, повышение профессиональной компетентности педагогов | | | | в течение года | | ИМО | май | Протоколы РМО |
| 5 | Повышение профессиональной компетентности педагогов при реализации образования обучающихся с ОВЗ через разные формы повышения квалификации | | | | В течение года | | ИМО | Декабрь  май | Наличие ПК у педагогов, работающих с детьми с ОВЗ |
| 6 | Совершенствование деятельности ПМПк и при реализации ФГОС образования обучающихся с ОВЗ | | | | В течение года | | ПМПк | май | Психолого-педагогическое и социальное сопровождения детей с ОВЗ, детей-инвалидов |