КРАЕВОЙ ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ ПРОЕКТ «ТЕРРИТОРИЯ 2020»

КОНКУРС «Ужурский район 2020»

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

|  |  |
| --- | --- |
| **НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА** | **«Расширяем границы»** |
| **ФЛАГМАНСКАЯ ПРОГРАММА** | **Добровольчество** |
| **КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА (АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА)** | Для повышения компетентности родителей (законных представителей) детей раннего возраста, имеющих нарушения в развитии и риски возникновения нарушений - практическое обучение специалистами «Ужурская территориальная (районная) ПМПК» методам арт-терапии для самостоятельного применения в условиях семьи. |
| **АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА** | В 2018 году в рамках межведомственного взаимодействия успешно был реализован проект «Уверенный старт» в рамках инфраструктурного проекта «Территория 2020». Специалистами «Ужурская территориальная (районная) ПМПК» был организован пункт по оказанию ранней помощи на базе КГБУЗ «Ужурская РБ». На территории Ужурского района по данным «Ужурская территориальная (районная) ПМПК» обратились за помощью родители (законные представители) детей от 0 до 4 лет, имеющих нарушения в развитии и риски возникновения нарушений - 73 ребенка. По наблюдениям специалистов комиссии, родители (законные представители) не имеют опыта решения проблем с такой категорий детей.Если своевременно не помочь родителям (законным представителям), то риски возникновения нарушений повлекут за собой нарушения в развитии ребенка.В качестве наиболее приемлемого и эффективного метода в работе с детьми от 0 до 4 лет, имеющих нарушения в развитии и риски возникновения нарушений можно выбрать арт-терапию. Таким образом, обучение родителей (законных представителей) этим методам помогут в дальнейшем предотвратить такие риски. Арт-терапия - специализированная форма психотерапии, основанная на занятиях искусством и любой творческой деятельности с введением элементов психодиагностики и психокоррекции, для достижения положительных изменений в интеллектуальном, социальном, эмоциональном и личностном развитии ребенка. |
| **ЦЕЛЬ ПРОЕКТА** | Повышение компетентности родителей (законных представителей) в работе с детьми от 0 до 4 лет, имеющих нарушения в развитии и риски возникновения нарушений посредством методов арт-терапии на базе консультационного пункта КГБУЗ «Ужурская РБ». |
| **ЗАДАЧИ ПРОЕКТА**  | 1. Донесение информации о наличии консультационного пункта на базе КГБУЗ «Ужурская РБ» до родителей (законных представителей).2. Обследование детей, с целью пополнения реестра детей от 0 до 4 лет, имеющих нарушения в развитии и риски возникновения нарушений. 3. Организация работы с родителями (законными представителями) по обучению методам коррекции нарушений развития.4. Промежуточная диагностика эффективности проведения занятий по коррекции нарушений развития.  |
| **ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА** | **Действие** | **Срок** | **Ответственный** |
| Предоставление информационной поддержки родителям (законным представителям) детей от 0 до 4 лет, имеющих нарушения в развитии и риски возникновения нарушений, услугами психолого-медико-педагогической помощи. | 13.05.2019-17.05.2019  | Специалисты структурного подразделения «Ужурская территориальная (районная) ПМПК»  |
| Обследование ребенка, выявление его особенностей развития и потребностей в ранней помощи, а также изучение потребностей и ресурсов семьи | В течение реализации проекта | Специалисты структурного подразделения «Ужурская территориальная (районная) ПМПК» |
| Приобретение специального оборудования | 20.05.2019-24.05.2019 | Специалисты структурного подразделения «Ужурская территориальная (районная) ПМПК» |
| Организация работы методами арт-терапии по оказанию ранней помощи детям от 0 до 4 лет, имеющих нарушения в развитии и риски возникновения нарушений | В течение реализации проекта | Специалисты структурного подразделения «Ужурская территориальная (районная) ПМПК» |
| Промежуточная диагностика эффективности проведения мероприятий по коррекции нарушений развития у детей от 0 до 4 лет. | 1 раз в месяц | Специалисты структурного подразделения «Ужурская территориальная (районная) ПМПК» |
| Изготовление и распространение методических изданий (буклеты, плакаты) | ноябрь 2019 | Специалисты структурного подразделения «Ужурская территориальная (районная) ПМПК»  |
| Отчет о реализации проекта | 03.12.2019 | Специалисты структурного подразделения «Ужурская территориальная (районная) ПМПК» |
| **СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА** | **с 13.05.2019 по 03.12.2019** |
| **ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА**  | Родители (законные представители) и дети от 0 до 4 лет, имеющие нарушения в развитии и риски возникновения нарушений Ужурского района. |
| **РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА** | **1. 500 родителей** (законных представителей) будут проинформированы о работе узких специалистов на базе консультационного пункта в КГБУЗ «Ужурская РБ»**2. Не менее 150 детей** получат комплексную психолого – медико – педагогическую помощь.**3. Не менее 130 родителей** (законных представителей) будут обучены эффективным методам работы с такой категорией детей.4. Снизится **на 20% количество детей** от 0 до 4 лет, имеющих нарушения в развитии и риски возникновения нарушений.5. Будут выпущены и распространены методические издания по итогам проекта (535 буклетов, 40 плакатов). |
| **ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА** |
| Муниципальное образование(Муниципальный район / город, поселок, село) | Красноярский край, Ужурский район |
| На какую территорию будет распространен Ваш проект? | Ужурский район |
| **РЕСУРСЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА** |
| **№** | **Наименование расходных материалов и услуг** | **Цена за ед., руб** | **Количество, шт/усл.** | **Общая стоимость, руб.** | **Источник цены** |
|  | Альбом для рисования  | 80 | 15 | 1200 | Магазин «Юность» |
|  | Набор карандашей цветных | 120 | 6 | 720 | Магазин «Юность» |
|  | Набор восковых мелков | 249 | 2 | 498 | Магазин «Юность» |
|  | Гуашь художественная  | 179 | 1 | 179 | Магазин «Юность» |
|  | Краски акварельные | 110 | 6 | 660 | Магазин «Юность» |
|  | Набор масляной пастели | 1165 | 1 | 1165 | Магазин «Юность» |
|  | Пальчиковые краски | 501 | 1 | 501 | Магазин «Юность» |
|  | Пластилин | 60 | 5 | 300 | Магазин «Юность» |
|  | Модельная масса самозатвердевающая для лепки | 214 | 2 | 428 | Магазин «Юность» |
|  | Картон белый | 50 | 5 | 250 | Магазин «Юность» |
|  | Картон цветной | 70 | 3 | 210 | Магазин «Юность» |
|  | Декоративная фольга | 165 | 4 | 660 | Магазин «Юность» |
|  | Вата | 44 | 10 | 440 | «Губернские аптеки» |
|  | Юнгианская песочница 500\*600 (размер) | 2890 | 1 | 2890 | Магазин «Юность» |
|  | Декоративный песок (кг) | 100 | 15 | 1500 | Магазин «Юность» |
|  | Кинетический песок (кг) | 450 | 4 | 1800 | Магазин «Юность» |
|  | Точилка дл карандашей  | 25 | 2 | 50 | Магазин «Юность» |
|  | Бумага цветная | 45 | 10 | 450 | Магазин «Юность» |
|  | Ластик | 30 | 5 | 150 | Магазин «Юность» |
|  | Тетрадь | 7 | 15 | 105 | Магазин «Юность» |
|  | Кисть для рисования | 30 | 10 | 300 | Магазин «Юность» |
|  | Кисти для рисования песком | 229 | 1 | 229 | Магазин «Юность» |
|  | Набор спонжей поролоновых | 146 | 4 | 584 | Магазин «Юность» |
|  | Набор валиков поролоновых | 108 | 2 | 216 | Магазин «Юность» |
|  | Клей канцелярский  | 45 | 5 | 225 | Магазин «Юность» |
|  | Фломастеры | 140 | 2 | 280 | Магазин «Юность» |
|  | Линейка | 60 | 3 | 180 | Магазин «Юность» |
|  | Счетные палочки | 50 | 2 | 100 | Магазин «Юность» |
|  | Ватман | 25 | 10 | 250 | Магазин «Юность» |
|  | Набор сказочных персонажей для сказкотерапии и песочной терапии | 1480 | 1 | 1480 | Магазин «Юность» |
| **ИНЫЕ РЕСУРСЫ** (административные, кадровые ресурсы и др.) | - |
| **ИТОГО ЗАПРАШИВАЕМАЯ СУММА, руб.** | **18000 (двадцать три тысячи рублей)** |
| **ИМЕЮЩИЕСЯ РЕСУРСЫ**  | 1. Изготовление и распространение печатной продукции (буклеты, плакаты);2. Письмо поддержки от специалистов «Ужурская территориальная (районная) ПМПК». Кадровое обеспечение проекта**:** педагог-психолог, учитель-дефектолог; учитель-логопед; социальный педагог; детский психиатр;3. Наличие кабинета в КГБУЗ «Ужурская РБ» (письмо поддержки). |
| **КОМАНДА ПРОЕКТА** |
| РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА |
| Фамилия, имя, отчество | Макарова Алёна Андреевна |
| Дата рождения | 13.09.1994 |
| Номер телефона | 8 933 994 41 14 |
| Электронная почта | makarova\_alsh07@mail.ru  |
| Ссылка на профиль в социальных сетях | vk: alenkaandreevna\_m |
| Место учебы/работы | МБДОУ «Ужурский детский сад №2 «Родничок» |
| УЧАСТНИКИ ПРОЕКТНОЙ КОМАНДЫ |
| Фамилия, имя, отчество | Дата рождения | Номер телефона, электронная почта | Место учебы/работы |
| Сосновская Кристина Сергеевна | 22.10.1991 | 8 923 367 51 29centerppsp@mail.ru  | МБОУ ДО «Ужурский центр дополнительного образования» |
| Кутепова Екатерина Ивановна | 23.05.2002 | 8 923 328 79 33o-kutepova@mail.ru  | МБОУ «СОШ №2» ЗАТО п. Солнечный |
| Серова Арина Александровна | 29.04.2002 | 8 950 418 62 22centerppsp@mail.ru  | МБОУ «Ужурская СОШ №6» |