**План организационных мероприятий по проведению**

**муниципального этапа Всероссийского конкурса сочинений 2019 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Дата проведения | Ответственные |
|  |  |  |  |
|  | Вебинар по вопросам организации и проведения ВКС 2018 (участие). | 25.04.2019 | Координатор конкурса |
|  | Заседание оргкомитета конкурса. Создание рабочей группы школьного и муниципального этапов. Формирование списка жюри. | 30.04.2019 – 5.05. | Координатор конкурса. Оргкомитет конкурса. |
|  | Изучение федеральных нормативных документов конкурса. Изучение кейса «В помощь организатору» | 7.05 – 11.05 | Координатор конкурса. Оргкомитет конкурса. Члены рабочей группы, жюри.  |
|  | Формирование пакета нормативных документов для проведения муниципального этапа» | До 15.08 | Координатор конкурса. Оргкомитет конкурса. |
|  | Формирование электронного кейса «Методические рекомендации: в помощь учителю, в помощь участнику». «Современные электронные ресурсы: электронная библиотека, официальный сайт <http://www.apkpro.ru/vks>» | До15.08 | Координатор конкурса. Оргкомитет конкурса. Члены рабочей группы, жюри, педагоги. |
|  | Изучение и обсуждение документа «Памятка учителям, осуществляющим педагогическое сопровождение участниковВсероссийского конкурса сочинений 2019 года» (через сеть) | 1.06 -9.06 | Координатор конкурса. Оргкомитет конкурса. Члены рабочей группы, жюри, педагоги. |
|  | Школьный этап | До10.09 2018 года | Координатор конкурса. Оргкомитет конкурса. Члены рабочей группы, жюри, педагоги. |
|  | Заседание оргкомитета. | 16.09.2019 | Координатор конкурса. Оргкомитет конкурса. |
|  | Муниципальный этап. | До16.09. 2019 года | Координатор конкурса. Оргкомитет конкурса. |
|  | Заседание экспертной группы (жюри конкурса) | 16.09.2019 | Координатор конкурса. Оргкомитет конкурса. |
|  | Направление работ победителей на региональный этап. Награждение. | До 25.09.2019 | Координатор конкурса. Оргкомитет конкурса. |