## Команда проекта
Команда Ужурского района Красноярского края по региональным проектам НП «Образование» и "Демография"
Ответственный за реализацию всех проектов на уровне муниципалитета
Проект | ФИО ответственного | Должность | Контактный телефон | Email
НП "Образование" | Милина Ирина Валерьевна | Директор | +7(923)350-51-26 | milina_iw@mail.ru
Ответственные по проектам
Региональный проект | ФИО ответственного | Должность | Контактный телефон | Email
Современная школа | Шалагина Елена Николаевна | Начальник информационно-методического отдела | +7(902)943-09-44 | shalaginaen@mail.ru
Успех каждого ребенка | Панфилова Наталья Викторовна | Специалист по дополнительному образованию | +7(929)307-11-05 | nikitos_1476@mail.ru
Поддержка семей, имеющих детей | Дудина Галина Петровна | Начальник общего, дошкольного и дополнительного образования | +7(913)832-32-25 | duduna_q_p@mail.ru
Цифровая образовательная среда | Краснова Анастасия Васильевна | Специалист по общему образованию | +7(965)892-63-69 | mynastenka@mail.ru
Учитель будущего | Житнякова Оксана Владимировна | Методист | +7(983)204-52-75 | oksanaskorobogatova75@yandex.ru
Прочее

## Мероприятия проекта
Мероприятия по реализации региональных проектов НП «Образование» и "Демография"
Проект: Современная школа
Показатель: Обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей
Сроки проведения | Название мероприятия | Ответственный исполнитель | телефон | e-mail
20.05.2019 - 20.07.2019 | Разработка модели технологического образования в муниципалитете | Шалагина Елена Николаевна | +7(902)943-09-44 | shalaginaen@mail.ru
01.08.2019 - 30.08.2019 | Внесение изменений в рабочие программы учебных предметов и курсов по реализации направлений предметной области "Технология" | Шалагина Елена Николаевна | +7(902)943-09-44 | shalaginaen@mail.ru
30.05.2019 - 30.08.2019 | Разработка дополнительных образовательных программ по реализации направлений предметной области "Технология" в ОО | Шалагина Елена Николаевна | +7(902)943-09-44 | shalaginaen@mail.ru
15.11.2019 - 25.12.2019 | Представление обновленного содержания и методов обучения по формированию функциональных грамотностей через участие в муниципальном конкурсе "ПРОФИпедагог: в поисках результативности" | Шалагина Елена Николаевна | +7(902)943-09-44 | shalaginaen@mail.ru
01.12.2019 - 25.12.2019 | Организация повышения квалификации педагогических работников в соответствии с профессиональными дефицитами | Шалагина Елена Николаевна | +7(902)943-09-44 | shalaginaen@mail.ru
14.01.2019 - 27.12.2019 | Обсуждение обновленных ФГОС общего образования | Шалагина Елена Николаевна | +7(902)943-09-44 | shalaginaen@mail.ru
01.12.2019 - 27.12.2019 | Организация повышения квалификации педагогических работников в соответствии с профессиональными дефицитами | Шалагина Елена Николаевна | +7(902)943-09-44 | shalaginaen@mail.ru
10.01.2019 - 27.12.2019 | Организация в ОО и ДО внеурочной деятельности по ранней профориентации обучающихся, в т.ч. через "Билет в будущее", онлайн-уроки "ПроеКТОриЯ" | Шалагина Елена Николаевна | +7(902)943-09-44 | shalaginaen@mail.ru
10.01.2019 - 27.12.2019 | Организация в ОО и ДО внеурочной деятельности по ранней профориентации обучающихся, в т.ч. через "Билет в будущее", онлайн-уроки "ПроеКТОриЯ" | Шалагина Елена Николаевна | +7(902)943-09-44 | shalaginaen@mail.ru
01.09.2019 - 30.12.2019 | Изучение вариантов механизмов межведомственного взаимодействия | Шалагина Елена Николаевна | +7(902)943-09-44 | shalaginaen@mail.ru
05.08.2019 - 30.12.2019 | Разработка и реализация районного проекта по изменению содержания и подходов к формированию читательской грамотности | Шалагина Елена Николаевна | +7(902)943-09-44 | shalaginaen@mail.ru
16.03.2020 - 30.03.2020 | "Представление обновленного содержания и методов обучения через участие в МежмуниципальноЙ конференции «Формирование и развитие функциональной грамотности школьников - важнейшее условие повышения качества образования» " | Шалагина Елена Николаевна | +7(902)943-09-44 | shalaginaen@mail.ru
01.04.2020 - 30.04.2020 | Мониторинг внесения обновлений содержания и методов обучения предметной области "Технология" и других предметных областей | Шалагина Елена Николаевна | +7(902)943-09-44 | shalaginaen@mail.ru
01.05.2020 - 25.05.2020 | Мониторинг наличия разработанных основных и дополнительных программ цифрового, естественно-научного и гумманитарного профилей для школ -точек роста | Шалагина Елена Николаевна | +7(902)943-09-44 | shalaginaen@mail.ru
01.05.2020 - 25.05.2020 | Мониторинг наличия разработанных основных и дополнительных программ цифрового, естественно-научного и гумманитарного профилей для школ -точек роста | Шалагина Елена Николаевна | +7(902)943-09-44 | shalaginaen@mail.ru
30.05.2020 - 30.08.2020 | Мониторинг разработки дополнительных образовательных программ по реализации направлений предметной области "Технология" в ОО | Шалагина Елена Николаевна | +7(902)943-09-44 | shalaginaen@mail.ru
04.05.2020 - 30.08.2020 | Разработка дополнительных образовательных программ по реализации направлений предметной области "Технология" в ОО | Шалагина Елена Николаевна | +7(902)943-09-44 | shalaginaen@mail.ru
04.05.2020 - 30.08.2020 | Корректировка рабочих программ учебных предметов по реализации направлений предметной области "Технология" | Шалагина Елена Николаевна | +7(902)943-09-44 | shalaginaen@mail.ru
13.01.2020 - 01.09.2020 | Семинары с заместителями по УВР и ММС по конкретизации требований к предметным результатам по каждому учебному предмету | Шалагина Елена Николаевна | +7(902)943-09-44 | shalaginaen@mail.ru
01.09.2020 - 30.09.2020 | Мониторинг внедрения обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта, в общеобразовательные организации муниципалитета | Шалагина Елена Николаевна | +7(902)943-09-44 | shalaginaen@mail.ru
13.09.2020 - 15.10.2020 | Мониторинг разработки ООП начального, основного и среднего (полного) общего образования в ОО в соответствии с ФГОС | Шалагина Елена Николаевна | +7(902)943-09-44 | shalaginaen@mail.ru
01.12.2020 - 25.12.2020 | Мониторинг доли учителей предметной области "Технология", прошедших повышение квалификации на базе детских технопарков "Кванториум" , организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики | Шалагина Елена Николаевна | +7(902)943-09-44 | shalaginaen@mail.ru
14.09.2020 - 25.12.2020 | Разработка плана взаимодействия ОО с СПО и предприятиями г. Ужур и Ужурского района | Шалагина Елена Николаевна | +7(902)943-09-44 | shalaginaen@mail.ru
15.11.2020 - 25.12.2020 | Представление обновленного содержания и методов обучения по формированию функциональных грамотностей через участие в муниципальном конкурсе "ПРОФИпедагог: в поисках результативности" | Шалагина Елена Николаевна | +7(902)943-09-44 | shalaginaen@mail.ru
01.12.2020 - 25.12.2020 | Организация повышения квалификации педагогических работников в соответствии с профессиональными дефицитами | Шалагина Елена Николаевна | +7(902)943-09-44 | shalaginaen@mail.ru
13.01.2020 - 26.12.2020 | Изучение содержания и оценки результатов по материалам PISA, PIRLS, TIMSS по всем предметным областям, в т. ч. с использованием материалов ЦОКО по итогам диагностических работ | Шалагина Елена Николаевна | +7(902)943-09-44 | shalaginaen@mail.ru
11.01.2020 - 27.12.2020 | Изучение вариантов механизмов межведомственного взаимодействия | Шалагина Елена Николаевна | +7(902)943-09-44 | shalaginaen@mail.ru
01.01.1970 - 27.12.2020 | Организация повышения квалификации педагогических работников в соответствии с профессиональными дефицитами | Шалагина Елена Николаевна | +7(902)943-09-44 | shalaginaen@mail.ru
10.01.2020 - 27.12.2020 | Организация повышения квалификации педагогов образовательных организаций, планирующих обновить материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных программ цифрового, естественно-научного и гумманитарного профилей | Шалагина Елена Николаевна | +7(902)943-09-44 | shalaginaen@mail.ru
10.01.2020 - 27.12.2020 | Организация в ОО и ДО внеурочной деятельности по ранней профориентации обучающихся, в т.ч. через "Билет в будущее", онлайн-уроки "ПроеКТОриЯ" | Шалагина Елена Николаевна | +7(902)943-09-44 | shalaginaen@mail.ru
13.01.2020 - 30.12.2020 | Реализация плана взаимодействия ОО с СПО и предприятиями г. Ужур и Ужурского района | Шалагина Елена Николаевна | +7(902)943-09-44 | shalaginaen@mail.ru
13.01.2020 - 30.12.2020 | Разработка механизмов межведомственного взаимодействия | Шалагина Елена Николаевна | +7(902)943-09-44 | shalaginaen@mail.ru
01.09.2020 - 30.12.2020 | Организация в ОО и ДО внеурочной деятельности по ранней профориентации обучающихся | Шалагина Елена Николаевна | +7(902)943-09-44 | shalaginaen@mail.ru
16.03.2021 - 30.03.2021 | "Представление обновленного содержания и методов обучения через участие в МежмуниципальноЙ конференции «Формирование и развитие функциональной грамотности школьников - важнейшее условие повышения качества образования» " | Шалагина Елена Николаевна | +7(902)943-09-44 | shalaginaen@mail.ru
16.03.2021 - 30.03.2021 | "Представление обновленного содержания и методов обучения через участие в МежмуниципальноЙ конференции «Формирование и развитие функциональной грамотности школьников - важнейшее условие повышения качества образования» " | Шалагина Елена Николаевна | +7(902)943-09-44 | shalaginaen@mail.ru
01.05.2021 - 25.05.2021 | Мониторинг наличия разработанных основных и дополнительных программ цифрового, естественно-научного и гумманитарного профилей для школ -точек роста | Шалагина Елена Николаевна | +7(902)943-09-44 | shalaginaen@mail.ru
30.05.2021 - 30.08.2021 | Мониторинг разработки дополнительных образовательных программ по реализации направлений предметной области "Технология" в ОО | Шалагина Елена Николаевна | +7(902)943-09-44 | shalaginaen@mail.ru
11.01.2021 - 24.12.2021 | Организация методической работы по обновлению содержания и методов обучения | Шалагина Елена Николаевна | +7(902)943-09-44 | shalaginaen@mail.ru
01.12.2021 - 25.12.2021 | Мониторинг доли учителей предметной области "Технология", прошедших повышение квалификации на базе детских технопарков "Кванториум" , организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики | Шалагина Елена Николаевна | +7(902)943-09-44 | shalaginaen@mail.ru
15.11.2021 - 25.12.2021 | Представление обновленного содержания и методов обучения по формированию функциональных грамотностей через участие в муниципальном конкурсе "ПРОФИпедагог: в поисках результативности" | Шалагина Елена Николаевна | +7(902)943-09-44 | shalaginaen@mail.ru
01.12.2021 - 25.12.2021 | Организация повышения квалификации педагогических работников в соответствии с профессиональными дефицитами | Шалагина Елена Николаевна | +7(902)943-09-44 | shalaginaen@mail.ru
11.01.2021 - 27.12.2021 | Изучение вариантов механизмов межведомственного взаимодействия | Шалагина Елена Николаевна | +7(902)943-09-44 | shalaginaen@mail.ru
01.01.2021 - 27.12.2021 | Организация повышения квалификации педагогических работников в соответствии с профессиональными дефицитами | Шалагина Елена Николаевна | +7(902)943-09-44 | shalaginaen@mail.ru
10.01.2021 - 27.12.2021 | Организация повышения квалификации педагогов образовательных организаций, планирующих обновить материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных программ цифрового, естественно-научного и гумманитарного профилей | Шалагина Елена Николаевна | +7(902)943-09-44 | shalaginaen@mail.ru
10.01.2021 - 27.12.2021 | Организация повышения квалификации педагогов образовательных организаций, планирующих обновить материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных программ цифрового, естественно-научного и гумманитарного профилей | Шалагина Елена Николаевна | +7(902)943-09-44 | shalaginaen@mail.ru
10.01.2021 - 27.12.2021 | Организация в ОО и ДО внеурочной деятельности по ранней профориентации обучающихся, в т.ч. через "Билет в будущее", онлайн-уроки "ПроеКТОриЯ" | Шалагина Елена Николаевна | +7(902)943-09-44 | shalaginaen@mail.ru
13.01.2021 - 30.12.2021 | Организация повышения квалификации учителей технологии по обновленному содержанию предметной области "Технология" | Шалагина Елена Николаевна | +7(902)943-09-44 | shalaginaen@mail.ru
14.01.2019 - 30.12.2021 | Организация изучения содержания и оценки результатов по материалам PISA, PIRLS, TIMSS по всем предметным областям, в т. ч. с использованием материалов ЦОКО по итогам диагностических работ | Шалагина Елена Николаевна | +7(902)943-09-44 | shalaginaen@mail.ru
16.03.2022 - 30.03.2022 | "Представление обновленного содержания и методов обучения через участие в МежмуниципальноЙ конференции «Формирование и развитие функциональной грамотности школьников - важнейшее условие повышения качества образования» " | Шалагина Елена Николаевна | +7(902)943-09-44 | shalaginaen@mail.ru
01.05.2022 - 25.05.2022 | Мониторинг наличия разработанных основных и дополнительных программ цифрового, естественно-научного и гумманитарного профилей для школ -точек роста | Шалагина Елена Николаевна | +7(902)943-09-44 | shalaginaen@mail.ru
30.05.2022 - 30.08.2022 | Мониторинг разработки дополнительных образовательных программ по реализации направлений предметной области "Технология" в ОО | Шалагина Елена Николаевна | +7(902)943-09-44 | shalaginaen@mail.ru
01.12.2022 - 25.12.2022 | Мониторинг доли учителей предметной области "Технология", прошедших повышение квалификации на базе детских технопарков "Кванториум" , организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики | Шалагина Елена Николаевна | +7(902)943-09-44 | shalaginaen@mail.ru
15.11.2022 - 25.12.2022 | Представление обновленного содержания и методов обучения по формированию функциональных грамотностей через участие в муниципальном конкурсе "ПРОФИпедагог: в поисках результативности" | Шалагина Елена Николаевна | +7(902)943-09-44 | shalaginaen@mail.ru
01.12.2022 - 25.12.2022 | Организация повышения квалификации педагогических работников в соответствии с профессиональными дефицитами | Шалагина Елена Николаевна | +7(902)943-09-44 | shalaginaen@mail.ru
11.01.2022 - 27.12.2022 | Организация повышения квалификации учителей технологии по обновленному содержанию предметной области "Технология" | Шалагина Елена Николаевна | +7(902)943-09-44 | shalaginaen@mail.ru
11.01.2022 - 27.12.2022 | Организация повышения квалификации учителей технологии по обновленному содержанию предметной области "Технология" | Шалагина Елена Николаевна | +7(902)943-09-44 | shalaginaen@mail.ru
01.01.2022 - 27.12.2022 | Организация повышения квалификации педагогических работников в соответствии с профессиональными дефицитами | Шалагина Елена Николаевна | +7(902)943-09-44 | shalaginaen@mail.ru
11.01.2022 - 27.12.2022 | Изучение вариантов механизмов межведомственного взаимодействия | Шалагина Елена Николаевна | +7(902)943-09-44 | shalaginaen@mail.ru
10.01.2022 - 27.12.2022 | Организация повышения квалификации педагогов образовательных организаций, планирующих обновить материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных программ цифрового, естественно-научного и гумманитарного профилей | Шалагина Елена Николаевна | +7(902)943-09-44 | shalaginaen@mail.ru
10.01.2022 - 27.12.2022 | Организация в ОО и ДО внеурочной деятельности по ранней профориентации обучающихся, в т.ч. через "Билет в будущее", онлайн-уроки "ПроеКТОриЯ" | Шалагина Елена Николаевна | +7(902)943-09-44 | shalaginaen@mail.ru
16.03.2023 - 30.03.2023 | "Представление обновленного содержания и методов обучения через участие в МежмуниципальноЙ конференции «Формирование и развитие функциональной грамотности школьников - важнейшее условие повышения качества образования» " | Шалагина Елена Николаевна | +7(902)943-09-44 | shalaginaen@mail.ru
30.05.2023 - 30.08.2023 | Мониторинг разработки дополнительных образовательных программ по реализации направлений предметной области "Технология" в ОО | Шалагина Елена Николаевна | +7(902)943-09-44 | shalaginaen@mail.ru
01.12.2023 - 25.12.2023 | Мониторинг доли учителей предметной области "Технология", прошедших повышение квалификации на базе детских технопарков "Кванториум" , организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики | Шалагина Елена Николаевна | +7(902)943-09-44 | shalaginaen@mail.ru
15.11.2023 - 25.12.2023 | Представление обновленного содержания и методов обучения по формированию функциональных грамотностей через участие в муниципальном конкурсе "ПРОФИпедагог: в поисках результативности" | Шалагина Елена Николаевна | +7(902)943-09-44 | shalaginaen@mail.ru
01.12.2023 - 25.12.2023 | Организация повышения квалификации педагогических работников в соответствии с профессиональными дефицитами | Шалагина Елена Николаевна | +7(902)943-09-44 | shalaginaen@mail.ru
11.01.2023 - 27.12.2023 | Организация повышения квалификации учителей технологии по обновленному содержанию предметной области "Технология" | Шалагина Елена Николаевна | +7(902)943-09-44 | shalaginaen@mail.ru
11.01.2023 - 27.12.2023 | Изучение вариантов механизмов межведомственного взаимодействия | Шалагина Елена Николаевна | +7(902)943-09-44 | shalaginaen@mail.ru
01.01.2023 - 27.12.2023 | Организация повышения квалификации педагогических работников в соответствии с профессиональными дефицитами | Шалагина Елена Николаевна | +7(902)943-09-44 | shalaginaen@mail.ru
10.01.2023 - 27.12.2023 | Организация в ОО и ДО внеурочной деятельности по ранней профориентации обучающихся, в т.ч. через "Билет в будущее", онлайн-уроки "ПроеКТОриЯ" | Шалагина Елена Николаевна | +7(902)943-09-44 | shalaginaen@mail.ru
16.03.2024 - 30.03.2024 | "Представление обновленного содержания и методов обучения через участие в МежмуниципальноЙ конференции «Формирование и развитие функциональной грамотности школьников - важнейшее условие повышения качества образования» " | Шалагина Елена Николаевна | +7(902)943-09-44 | shalaginaen@mail.ru
30.05.2024 - 30.08.2024 | Мониторинг разработки дополнительных образовательных программ по реализации направлений предметной области "Технология" в ОО | Шалагина Елена Николаевна | +7(902)943-09-44 | shalaginaen@mail.ru
01.12.2024 - 25.12.2024 | Мониторинг доли учителей предметной области "Технология", прошедших повышение квалификации на базе детских технопарков "Кванториум" , организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики | Шалагина Елена Николаевна | +7(902)943-09-44 | shalaginaen@mail.ru
15.11.2024 - 25.12.2024 | Представление обновленного содержания и методов обучения по формированию функциональных грамотностей через участие в муниципальном конкурсе "ПРОФИпедагог: в поисках результативности" | Шалагина Елена Николаевна | +7(902)943-09-44 | shalaginaen@mail.ru
01.12.2024 - 25.12.2024 | Организация повышения квалификации педагогических работников в соответствии с профессиональными дефицитами | Шалагина Елена Николаевна | +7(902)943-09-44 | shalaginaen@mail.ru
01.10.2019 - 26.12.2024 | "Представление обновленного содержания и методов обучения через участие в мероприятиях различного уровня " | Шалагина Елена Николаевна | +7(902)943-09-44 | shalaginaen@mail.ru
11.01.2024 - 27.12.2024 | Организация повышения квалификации учителей технологии по обновленному содержанию предметной области "Технология" | Шалагина Елена Николаевна | +7(902)943-09-44 | shalaginaen@mail.ru
01.06.2019 - 27.12.2024 | Организация повышения квалификации учителей технологии по обновленному содержанию и методам обучения предметной области "Технология" | Шалагина Елена Николаевна | +7(902)943-09-44 | shalaginaen@mail.ru
13.01.2020 - 27.12.2024 | Участие в сетевых методических объединениях КК ИПК | Шалагина Елена Николаевна | +7(902)943-09-44 | shalaginaen@mail.ru
11.01.2024 - 27.12.2024 | Изучение вариантов механизмов межведомственного взаимодействия | Шалагина Елена Николаевна | +7(902)943-09-44 | shalaginaen@mail.ru
01.01.2024 - 27.12.2024 | Организация повышения квалификации педагогических работников в соответствии с профессиональными дефицитами | Шалагина Елена Николаевна | +7(902)943-09-44 | shalaginaen@mail.ru
13.01.2020 - 27.12.2024 | Участие в мониторинге (выборка ИСРО РАО ) формирования функциональной грамотности (математическая, естественно-научная, читательская, финансовая, глобальные компетенции, креативное мышление) | Шалагина Елена Николаевна | +7(902)943-09-44 | shalaginaen@mail.ru
01.10.2019 - 27.12.2024 | Повышение квалификации руководящих и педагогических работников по внедрению современных цифровых технологий | Шалагина Елена Николаевна | +7(902)943-09-44 | shalaginaen@mail.ru
10.09.2019 - 27.12.2024 | Участие в сетевых методических объединениях КК ИПК по предмету "Технология" и др. предметным областям | Шалагина Елена Николаевна | +7(902)943-09-44 | shalaginaen@mail.ru
10.01.2024 - 27.12.2024 | Организация в ОО и ДО внеурочной деятельности по ранней профориентации обучающихся, в т.ч. через "Билет в будущее", онлайн-уроки "ПроеКТОриЯ" | Шалагина Елена Николаевна | +7(902)943-09-44 | shalaginaen@mail.ru
09.09.2019 - 27.12.2024 | Семинары для заместителей директоров по УВР по обновлению форм и содержания учебно- воспитательных мероприятий, в т. ч с использованием технологии КСО | Шалагина Елена Николаевна | +7(902)943-09-44 | shalaginaen@mail.ru
02.09.2019 - 27.12.2024 | Использовать в работе сайты https://vashifinancy.ru/ («Дружи с финансами»), www.preobra.ru (УМК для начальной школы по финансовой грамотности) | Шалагина Елена Николаевна | +7(902)943-09-44 | shalaginaen@mail.ru
02.09.2019 - 27.12.2024 | Внедрение в практику ОО цифровых технологий, в т. ч. через использование электронных образовательных платформ | Шалагина Елена Николаевна | +7(902)943-09-44 | shalaginaen@mail.ru
Показатель: Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей
Сроки проведения | Название мероприятия | Ответственный исполнитель | телефон | e-mail
10.06.2019 - 30.08.2019 | Обновление материально-технической базы кабинета физики МБОУ "Солгонская СОШ" | Шалагина Елена Николаевна | +7(902)943-09-44 | shalaginaen@mail.ru
01.04.2019 - 23.10.2019 | Участие в конкурсе дополнительных общеобразовательных программ в рамках "Реального образования" | Шалагина Елена Николаевна | +7(902)943-09-44 | shalaginaen@mail.ru
16.09.2019 - 30.12.2019 | Корректировка документации для участия в грантовых конкурсах для образовательных учреждений для реализации образовательной программы "Агробизнес" | Шалагина Елена Николаевна | +7(902)943-09-44 | shalaginaen@mail.ru
16.09.2019 - 31.12.2019 | Разработка проекта по обновлению образовательной среды ОО | Шалагина Елена Николаевна | +7(902)943-09-44 | shalaginaen@mail.ru
20.01.2020 - 21.01.2020 | Заявка на предоставление гранта в форме субсидий образовательным организациям - победителям краевого конкурса дополнительных общеобразовательных программ | Шалагина Елена Николаевна | +7(902)943-09-44 | shalaginaen@mail.ru
13.01.2020 - 30.06.2020 | Участие в грантовых конкурсах для образовательных учреждений для реализации образовательной программы "Агробизнес" | Шалагина Елена Николаевна | +7(902)943-09-44 | shalaginaen@mail.ru
01.09.2020 - 02.09.2020 | Открытие школ - Точек Роста | Милина Ирина Валерьевна | +7(923)350-51-26 | milina_iw@mail.ru
01.09.2020 - 02.09.2020 | Открытие школ - Точек Роста | Милина Ирина Валерьевна | +7(923)350-51-26 | milina_iw@mail.ru
03.02.2020 - 30.12.2020 | Обновление МТБ ЦДО в соответствии с предоставленными субсидиями | Шалагина Елена Николаевна | +7(902)943-09-44 | shalaginaen@mail.ru
01.09.2021 - 02.09.2021 | Открытие школ - Точек Роста | Милина Ирина Валерьевна | +7(923)350-51-26 | milina_iw@mail.ru
01.09.2022 - 02.09.2022 | Открытие школ - Точек Роста | Милина Ирина Валерьевна | +7(923)350-51-26 | milina_iw@mail.ru
13.01.2020 - 30.12.2022 | Реализация плана мероприятий проекта естественнонаучной направленности по обновлению образовательной среды ОО | Шалагина Елена Николаевна | +7(902)943-09-44 | shalaginaen@mail.ru
16.01.2023 - 26.01.2023 | Заявка на предоставление гранта в форме субсидий образовательным организациям | Шалагина Елена Николаевна | +7(902)943-09-44 | shalaginaen@mail.ru
01.02.2023 - 30.06.2023 | Обновление МТБ ОО в соответствии с предоставленными субсидиями | Шалагина Елена Николаевна | +7(902)943-09-44 | shalaginaen@mail.ru
02.09.2019 - 27.12.2024 | Обновление оргтехники в ОО Ужурского района для реализации основных и дополнительных программ через участие в конкурсных грантовых проектах | Шалагина Елена Николаевна | +7(902)943-09-44 | shalaginaen@mail.ru
11.01.2021 - 27.12.2024 | Реализация плана мероприятий по обновлению образовательной среды и содержания образования ДО | Шалагина Елена Николаевна | +7(902)943-09-44 | shalaginaen@mail.ru
14.01.2019 - 27.12.2024 | Реализация плана мероприятий по обновлению образовательной среды и содержания образования агропромышленного направления в ОО | Шалагина Елена Николаевна | +7(902)943-09-44 | shalaginaen@mail.ru
Показатель: Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей
Сроки проведения | Название мероприятия | Ответственный исполнитель | телефон | e-mail
04.03.2019 - 29.03.2019 | Муниципальный этап Всероссийского конкурса научно-исследовательских работ для 2- 6 классов "Леонардо" | Шалагина Елена Николаевна | +7(902)943-09-44 | shalaginaen@mail.ru
01.03.2019 - 29.03.2019 | Муниципальный этап Всероссийского конкурса научно-исследовательских работ для 7-11 классов имени Д. И. Менделеева | Шалагина Елена Николаевна | +7(902)943-09-44 | shalaginaen@mail.ru
01.08.2019 - 30.08.2019 | Разработка и реализация программ районной интенсивной школы экологии | Шалагина Елена Николаевна | +7(902)943-09-44 | shalaginaen@mail.ru
31.01.2020 - 31.01.2020 | Организация и проведение муниципального конкурса "Лучший по профессии" для детей с ОВЗ | Шалагина Елена Николаевна | +7(902)943-09-44 | shalaginaen@mail.ru
31.01.2020 - 31.01.2020 | Организация и проведение муниципального конкурса "Лучший по профессии" для детей с ОВЗ | Шалагина Елена Николаевна | +7(902)943-09-44 | shalaginaen@mail.ru
02.03.2020 - 26.03.2020 | Организация и проведение муниципального медиафестиваля "Nextмост" | Краснова Анастасия Васильевна | +7(965)892-63-69 | mynastenka@mail.ru
02.03.2020 - 26.03.2020 | Организация и проведение муниципального медиафестиваля "Nextмост" | Краснова Анастасия Васильевна | +7(965)892-63-69 | mynastenka@mail.ru
01.08.2019 - 30.04.2020 | Разработка и реализация районного конкурсного мероприятия для обучающихся по финансовой грамотности | Шалагина Елена Николаевна | +7(902)943-09-44 | shalaginaen@mail.ru
01.08.2019 - 30.06.2020 | Разработка и реализация программ районной интенсивной школы по подготовке обучающихся к участию в олимпиадах | Шалагина Елена Николаевна | +7(902)943-09-44 | shalaginaen@mail.ru
31.01.2021 - 31.01.2021 | Организация и проведение муниципального конкурса "Лучший по профессии" для детей с ОВЗ | Шалагина Елена Николаевна | +7(902)943-09-44 | shalaginaen@mail.ru
02.03.2021 - 26.03.2021 | Организация и проведение муниципального медиафестиваля "Nextмост" | Краснова Анастасия Васильевна | +7(965)892-63-69 | mynastenka@mail.ru
31.01.2022 - 31.01.2022 | Организация и проведение муниципального конкурса "Лучший по профессии" для детей с ОВЗ | Шалагина Елена Николаевна | +7(902)943-09-44 | shalaginaen@mail.ru
02.03.2022 - 26.03.2022 | Организация и проведение муниципального медиафестиваля "Nextмост" | Краснова Анастасия Васильевна | +7(965)892-63-69 | mynastenka@mail.ru
31.01.2023 - 31.01.2023 | Организация и проведение муниципального конкурса "Лучший по профессии" для детей с ОВЗ | Шалагина Елена Николаевна | +7(902)943-09-44 | shalaginaen@mail.ru
02.03.2023 - 26.03.2023 | Организация и проведение муниципального медиафестиваля "Nextмост" | Краснова Анастасия Васильевна | +7(965)892-63-69 | mynastenka@mail.ru
31.01.2024 - 31.01.2024 | Организация и проведение муниципального конкурса "Лучший по профессии" для детей с ОВЗ | Шалагина Елена Николаевна | +7(902)943-09-44 | shalaginaen@mail.ru
02.03.2024 - 26.03.2024 | Организация и проведение муниципального медиафестиваля "Nextмост" | Краснова Анастасия Васильевна | +7(965)892-63-69 | mynastenka@mail.ru
09.09.2019 - 27.12.2024 | Организация участия обучающихся в конкурсном движении гуманитарной направленности: Живая классика, Всероссийского конкурса сочинений и др | Шалагина Елена Николаевна | +7(902)943-09-44 | shalaginaen@mail.ru
02.09.2019 - 27.12.2024 | Разработка и реализация курсов, модулей по формированию функциональной грамотности в ОО Ужурского района | Шалагина Елена Николаевна | +7(902)943-09-44 | shalaginaen@mail.ru
03.06.2019 - 27.12.2024 | Разработка и реализация программ дополнительного образования районной интенсивной школы по технологическому, естественнонаучному направлениям | Шалагина Елена Николаевна | +7(902)943-09-44 | shalaginaen@mail.ru
14.01.2019 - 27.12.2024 | Реализация дополнительных программ по финансовой грамотности "Первые шаги в бизнес" | Шалагина Елена Николаевна | +7(902)943-09-44 | shalaginaen@mail.ru
11.01.2021 - 27.12.2024 | Реализация плана мероприятий по обновлению образовательной среды и содержания образования ДО | Шалагина Елена Николаевна | +7(902)943-09-44 | shalaginaen@mail.ru
14.01.2019 - 27.12.2024 | Реализация плана мероприятий по обновлению образовательной среды и содержания образования агропромышленного направления в ОО | Шалагина Елена Николаевна | +7(902)943-09-44 | shalaginaen@mail.ru
Проект: Успех каждого ребенка
Показатель: Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием
Сроки проведения | Название мероприятия | Ответственный исполнитель | телефон | e-mail
01.08.2019 - 01.09.2019 | Обновление содержания дополнительных образовательных общеразвивающих программ | Шнякина Т.М. | 83915622188 | rcdo_uzhur@mail.ru
01.09.2019 - 01.11.2019 | Проведен ремонт спортивного зала в 1 общеобразовательной организации, расположенной в сельской местности | Милина И.В. | 83915628698 | uzono@mail.ru
10.01.2019 - 29.12.2019 | Проведение конкурсных мероприятий в системе дополнительного образования, участие в мероприятиях регионального, всероссийского уровня. | Панфилова Наталья Викторовна | +7(929)307-11-05 | nikitos_1476@mail.ru
01.03.2020 - 15.04.2020 | Принятие нормативно-правового акта о внедрении системы персонифицированного финансирования в муниципальном образовании с приложением Правил персонифицированного финансирования | Милина Ирина Валерьевна | +7(923)350-51-26 | milina_iw@mail.ru
01.03.2020 - 15.04.2020 | Создание муниципального опорного центра дополнительного образования детей | Милина Ирина Валерьевна | +7(923)350-51-26 | milina_iw@mail.ru
01.09.2019 - 31.05.2020 | Прохождение курсов повышения квалификации педагогов дополнительного образования | Шалагина Елена Николаевна | +7(902)943-09-44 | shalaginaen@mail.ru
10.01.2020 - 29.12.2020 | Проведение конкурсных мероприятий в системе дополнительного образования, участие в мероприятиях регионального, всероссийского уровня. | Панфилова Наталья Викторовна | +7(929)307-11-05 | nikitos_1476@mail.ru
01.09.2020 - 31.05.2021 | Прохождение курсов повышения квалификации педагогов дополнительного образования | Шалагина Елена Николаевна | +7(902)943-09-44 | shalaginaen@mail.ru
01.09.2020 - 31.05.2021 | Вовлечение детей с ОВЗ в систему дополнительного образования, в том числе с использованием дистанционных технологий | Панфилова Наталья Викторовна | +7(929)307-11-05 | nikitos_1476@mail.ru
10.01.2021 - 29.12.2021 | Проведение конкурсных мероприятий в системе дополнительного образования, участие в мероприятиях регионального, всероссийского уровня. | Панфилова Наталья Викторовна | +7(929)307-11-05 | nikitos_1476@mail.ru
01.09.2021 - 29.12.2021 | Внедрена методология сопровождения, наставничества и «шефства» для обучающихся. | Шалагина Елена Николаевна | +7(902)943-09-44 | shalaginaen@mail.ru
01.09.2021 - 31.05.2022 | Прохождение курсов повышения квалификации педагогов дополнительного образования | Шалагина Елена Николаевна | +7(902)943-09-44 | shalaginaen@mail.ru
01.09.2021 - 31.05.2022 | Вовлечение детей с ОВЗ в систему дополнительного образования,в том числе с использованием дистанционных технологий | Панфилова Наталья Викторовна | +7(929)307-11-05 | nikitos_1476@mail.ru
10.01.2022 - 29.12.2022 | Проведение конкурсных мероприятий в системе дополнительного образования, участие в мероприятиях регионального, всероссийского уровня. | Панфилова Наталья Викторовна | +7(929)307-11-05 | nikitos_1476@mail.ru
01.09.2022 - 29.12.2022 | Внедрена методология сопровождения, наставничества и «шефства» для обучающихся. | Шалагина Елена Николаевна | +7(902)943-09-44 | shalaginaen@mail.ru
01.09.2022 - 31.05.2023 | Прохождение курсов повышения квалификации педагогов дополнительного образования | Шалагина Елена Николаевна | +7(902)943-09-44 | shalaginaen@mail.ru
01.09.2022 - 31.05.2023 | Вовлечение детей с ОВЗ в систему дополнительного образования, в том числе с использованием дистанционных технологий | Панфилова Наталья Викторовна | +7(929)307-11-05 | nikitos_1476@mail.ru
01.09.2023 - 29.12.2023 | Внедрена методология сопровождения, наставничества и «шефства» для обучающихся. | Шалагина Елена Николаевна | +7(902)943-09-44 | shalaginaen@mail.ru
10.01.2023 - 29.12.2023 | Проведение конкурсных мероприятий в системе дополнительного образования, участие в мероприятиях регионального, всероссийского уровня. | Панфилова Наталья Викторовна | +7(929)307-11-05 | nikitos_1476@mail.ru
01.09.2023 - 31.05.2024 | Прохождение курсов повышения квалификации педагогов дополнительного образования | Шалагина Елена Николаевна | +7(902)943-09-44 | shalaginaen@mail.ru
01.09.2023 - 31.05.2024 | Вовлечение детей с ОВЗ в систему дополнительного образования,в том числе с использованием дистанционных технологий | Панфилова Наталья Викторовна | +7(929)307-11-05 | nikitos_1476@mail.ru
01.09.2024 - 29.12.2024 | Внедрена методология сопровождения, наставничества и «шефства» для обучающихся. | Шалагина Елена Николаевна | +7(902)943-09-44 | shalaginaen@mail.ru
10.01.2024 - 29.12.2024 | Проведение конкурсных мероприятий в системе дополнительного образования, участие в мероприятиях регионального, всероссийского уровня. | Панфилова Наталья Викторовна | +7(929)307-11-05 | nikitos_1476@mail.ru
01.09.2024 - 31.05.2025 | Прохождение курсов повышения квалификации педагогов дополнительного образования | Шалагина Елена Николаевна | +7(902)943-09-44 | shalaginaen@mail.ru
01.09.2024 - 31.05.2025 | Вовлечение детей с ОВЗ в систему дополнительного образования, в том числе с использованием дистанционных технологий | Панфилова Наталья Викторовна | +7(929)307-11-05 | nikitos_1476@mail.ru
Показатель: Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию
Сроки проведения | Название мероприятия | Ответственный исполнитель | телефон | e-mail
01.09.2019 - 29.12.2019 | Организация методического сопровождения педагогов | Шалагина Елена Николаевна | +7(902)943-09-44 | shalaginaen@mail.ru
10.01.2019 - 29.12.2019 | Организация и мониторинг участия школьников в открытых онлайн-уроках ПроеКТОриЯ | Шалагина Елена Николаевна | +7(902)943-09-44 | shalaginaen@mail.ru
01.09.2020 - 29.12.2020 | Организация методического сопровождения педагогов | Шалагина Елена Николаевна | +7(902)943-09-44 | shalaginaen@mail.ru
10.01.2020 - 29.12.2020 | Организация и мониторинг участия школьников в открытых онлайн-уроках ПроеКТОриЯ | Шалагина Елена Николаевна | +7(902)943-09-44 | shalaginaen@mail.ru
01.09.2021 - 29.12.2021 | Организация методического сопровождения педагогов | Шалагина Елена Николаевна | +7(902)943-09-44 | shalaginaen@mail.ru
10.01.2021 - 29.12.2021 | Организация и мониторинг участия школьников в открытых онлайн-уроках ПроеКТОриЯ | Шалагина Елена Николаевна | +7(902)943-09-44 | shalaginaen@mail.ru
10.01.2022 - 29.12.2022 | Организация и мониторинг участия школьников в открытых онлайн-уроках ПроеКТОриЯ | Шалагина Елена Николаевна | +7(902)943-09-44 | shalaginaen@mail.ru
01.09.2022 - 29.12.2022 | Организация методического сопровождения педагогов | Шалагина Елена Николаевна | +7(902)943-09-44 | shalaginaen@mail.ru
10.01.2023 - 29.12.2023 | Организация и мониторинг участия школьников в открытых онлайн-уроках ПроеКТОриЯ | Шалагина Елена Николаевна | +7(902)943-09-44 | shalaginaen@mail.ru
01.09.2023 - 29.12.2023 | Организация методического сопровождения педагогов | Шалагина Елена Николаевна | +7(902)943-09-44 | shalaginaen@mail.ru
10.01.2024 - 29.12.2024 | Организация и мониторинг участия школьников в открытых онлайн-уроках ПроеКТОриЯ | Шалагина Елена Николаевна | +7(902)943-09-44 | shalaginaen@mail.ru
01.09.2024 - 29.12.2024 | Организация методического сопровождения педагогов | Шалагина Елена Николаевна | +7(902)943-09-44 | shalaginaen@mail.ru
Показатель: Число детей (учащихся 6 – 11 классов) участвующих в проекте «Билет в будущее» (зарегистрированных на платформе проекта)
Сроки проведения | Название мероприятия | Ответственный исполнитель | телефон | e-mail
01.09.2019 - 29.12.2019 | Мониторинг участия обучающихся во всех этапах проекта | Житнякова Оксана Владимировна | +7(983)204-52-75 | oksanaskorobogatova75@yandex.ru
01.09.2019 - 29.05.2020 | Проведение информационной кампании по популяризации проекта «Билет в будущее» | Житнякова Оксана Владимировна | +7(983)204-52-75 | oksanaskorobogatova75@yandex.ru
01.09.2020 - 29.12.2020 | Мониторинг участия обучающихся во всех этапах проекта | Житнякова Оксана Владимировна | +7(983)204-52-75 | oksanaskorobogatova75@yandex.ru
01.09.2020 - 29.05.2021 | Проведение информационной кампании по популяризации проекта «Билет в будущее» | Житнякова Оксана Владимировна | +7(983)204-52-75 | oksanaskorobogatova75@yandex.ru
01.09.2021 - 29.12.2021 | Мониторинг участия обучающихся во всех этапах проекта | Житнякова Оксана Владимировна | +7(983)204-52-75 | oksanaskorobogatova75@yandex.ru
01.09.2021 - 29.05.2022 | Проведение информационной кампании по популяризации проекта «Билет в будущее» | Житнякова Оксана Владимировна | +7(983)204-52-75 | oksanaskorobogatova75@yandex.ru
01.09.2022 - 29.12.2022 | Мониторинг участия обучающихся во всех этапах проекта | Житнякова Оксана Владимировна | +7(983)204-52-75 | oksanaskorobogatova75@yandex.ru
01.09.2022 - 29.05.2023 | Проведение информационной кампании по популяризации проекта «Билет в будущее» | Житнякова Оксана Владимировна | +7(983)204-52-75 | oksanaskorobogatova75@yandex.ru
01.09.2023 - 29.12.2023 | Мониторинг участия обучающихся во всех этапах проекта | Житнякова Оксана Владимировна | +7(983)204-52-75 | oksanaskorobogatova75@yandex.ru
01.09.2023 - 29.05.2024 | Проведение информационной кампании по популяризации проекта «Билет в будущее» | Житнякова Оксана Владимировна | +7(983)204-52-75 | oksanaskorobogatova75@yandex.ru
01.09.2024 - 29.12.2024 | Мониторинг участия обучающихся во всех этапах проекта | Житнякова Оксана Владимировна | +7(983)204-52-75 | oksanaskorobogatova75@yandex.ru
01.09.2024 - 29.05.2025 | Проведение информационной кампании по популяризации проекта «Билет в будущее» | Житнякова Оксана Владимировна | +7(983)204-52-75 | oksanaskorobogatova75@yandex.ru
Проект: Поддержка семей, имеющих детей
Показатель: Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций, нарастающим итогом с 2019 года
Сроки проведения | Название мероприятия | Ответственный исполнитель | телефон | e-mail
01.09.2019 - 30.09.2019 | Создание на сайтах ОО и УО страниц для консультационной и методической поддержки родителей | Дудина Галина Петровна | +7(913)832-32-25 | duduna_q_p@mail.ru
01.09.2019 - 30.09.2019 | Анализ и оценка запросов родителей (анкетирование, опрос родителей | Дудина Галина Петровна | +7(913)832-32-25 | duduna_q_p@mail.ru
10.10.2019 - 15.10.2019 | Подготовка к консультированию родителей (законнных представителей) по вопросам детско-родительских отношений, воспитания детей, психического развития (дистанционные консультации) | Дудина Галина Петровна | +7(913)832-32-25 | duduna_q_p@mail.ru
01.09.2019 - 31.12.2019 | Организация консультативного пункта по оказанию ранней помощи детям от 0 до 4 лет, имеющих нарушения в развитии или риски возникновения нарушений на базе КГБУЗ «Ужурская РБ» с привлечением специалистов ПМПК и других ведомств | Дудина Галина Петровна | +7(913)832-32-25 | duduna_q_p@mail.ru
01.01.2019 - 31.12.2019 | Выездные консультации ПМПК на базе дошкольных образовательных организаций | Дудина Галина Петровна | +7(913)832-32-25 | duduna_q_p@mail.ru
01.12.2019 - 01.01.2020 | Организация информипрвания населения о ресурсах федерального портала информационно-просветительской поддержки родителей ( СМИ, сайты ОО) | Дудина Галина Петровна | +7(913)832-32-25 | duduna_q_p@mail.ru
01.12.2020 - 31.12.2020 | Мониторинг по оказанию услуг психолого-педагогической , методической и консультативной помощи родителям (законным представителям ) летей | Дудина Галина Петровна | +7(913)832-32-25 | duduna_q_p@mail.ru
01.01.2020 - 31.12.2020 | Размещение актуальной информации на сайтах ОО и УО | Дудина Галина Петровна | +7(913)832-32-25 | duduna_q_p@mail.ru
01.01.2020 - 31.12.2020 | Консультирование родителей (законнных представителей) по вопросам детско-родительских отношений, воспитания детей, психического развития (дистанционные консультации) | Дудина Галина Петровна | +7(913)832-32-25 | duduna_q_p@mail.ru
01.01.2020 - 31.12.2020 | Выездные консультации ПМПК на базе дошкольных образовательных организаций | Дудина Галина Петровна | +7(913)832-32-25 | duduna_q_p@mail.ru
01.12.2021 - 31.12.2021 | Мониторинг по оказанию услуг психолого-педагогической , методической и консультативной помощи родителям (законным представителям ) летей | Дудина Галина Петровна | +7(913)832-32-25 | duduna_q_p@mail.ru
01.01.2021 - 31.12.2021 | Размещение актуальной информации на сайтах ОО и УО | Дудина Галина Петровна | +7(913)832-32-25 | duduna_q_p@mail.ru
01.01.2021 - 31.12.2021 | Консультирование родителей (законнных представителей) по вопросам детско-родительских отношений, воспитания детей, психического развития (дистанционные консультации) | Дудина Галина Петровна | +7(913)832-32-25 | duduna_q_p@mail.ru
01.01.2021 - 31.12.2021 | Выездные консультации ПМПК на базе дошкольных образовательных организаций | Дудина Галина Петровна | +7(913)832-32-25 | duduna_q_p@mail.ru
01.01.2022 - 31.12.2022 | Выездные консультации ПМПК на базе дошкольных образовательных организаций | Дудина Галина Петровна | +7(913)832-32-25 | duduna_q_p@mail.ru
01.12.2022 - 31.12.2022 | Мониторинг по оказанию услуг психолого-педагогической , методической и консультативной помощи родителям (законным представителям ) летей | Дудина Галина Петровна | +7(913)832-32-25 | duduna_q_p@mail.ru
01.01.2022 - 31.12.2022 | Размещение актуальной информации на сайтах ОО и УО | Дудина Галина Петровна | +7(913)832-32-25 | duduna_q_p@mail.ru
01.01.2022 - 31.12.2022 | Дистанционные консультации специалистами ПМПК | Дудина Галина Петровна | +7(913)832-32-25 | duduna_q_p@mail.ru
01.12.2023 - 31.12.2023 | Мониторинг по оказанию услуг психолого-педагогической , методической и консультативной помощи родителям (законным представителям ) летей | Дудина Галина Петровна | +7(913)832-32-25 | duduna_q_p@mail.ru
01.01.2023 - 31.12.2023 | Размещение актуальной информации на сайтах ОО и УО | Дудина Галина Петровна | +7(913)832-32-25 | duduna_q_p@mail.ru
01.01.2023 - 31.12.2023 | Дистанционные консультации специалистами ПМПК | Дудина Галина Петровна | +7(913)832-32-25 | duduna_q_p@mail.ru
01.01.2023 - 31.12.2023 | Выездные консультации ПМПК на базе дошкольных образовательных организаций | Дудина Галина Петровна | +7(913)832-32-25 | duduna_q_p@mail.ru
01.01.2024 - 31.12.2024 | Мониторинг по оказанию услуг психолого-педагогической , методической и консультативной помощи родителям (законным представителям ) детей | Дудина Галина Петровна | +7(913)832-32-25 | duduna_q_p@mail.ru
01.01.2024 - 31.12.2024 | Дистанционные консультации специалистами ПМПК | Дудина Галина Петровна | +7(913)832-32-25 | duduna_q_p@mail.ru
01.01.2024 - 31.12.2024 | Выездные консультации ПМПК на базе дошкольных образовательных организаций | Дудина Галина Петровна | +7(913)832-32-25 | duduna_q_p@mail.ru
18.06.2019 - 31.12.2024 | Размещение актуальной информации на сайтах ОО и УО | Дудина Галина Петровна | +7(913)832-32-25 | duduna_q_p@mail.ru
Показатель: Доля граждан, указанных в п. 3.1., положительно оценивших качество оказанных услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи
Сроки проведения | Название мероприятия | Ответственный исполнитель | телефон | e-mail
01.10.2019 - 30.10.2019 | Мастер -класс для родителей "Развитие речи раннего возраста детей в условиях семьи" в рамках реализации проекта "Уверенный старт" | Дудина Галина Петровна | +7(913)832-32-25 | duduna_q_p@mail.ru
01.10.2019 - 30.10.2019 | Семинар для педагогов-психологов "Психологическая помощь семье" | Дудина Галина Петровна | +7(913)832-32-25 | duduna_q_p@mail.ru
01.09.2019 - 31.12.2019 | Создание родительских клубов на базе ОО | Дудина Галина Петровна | +7(913)832-32-25 | duduna_q_p@mail.ru
01.05.2019 - 31.12.2019 | Повышение квалификации специалистов, осуществляющихоказание психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющих детей | Дудина Галина Петровна | +7(913)832-32-25 | duduna_q_p@mail.ru
01.01.2019 - 31.12.2019 | Реализация проекта "Уверенный старт" | Дудина Галина Петровна | +7(913)832-32-25 | duduna_q_p@mail.ru
01.01.2019 - 31.12.2019 | Работа консультативных пунктов на базе дошкольных образовательных организаций | Дудина Галина Петровна | +7(913)832-32-25 | duduna_q_p@mail.ru
01.02.2020 - 15.02.2020 | Мастер -класс для родителей "Скндучок с играми" в рамках реализации проекта "Уверенный старт" (игры и пособия для детей раннего возраста) | Дудина Галина Петровна | +7(913)832-32-25 | duduna_q_p@mail.ru
13.04.2020 - 17.04.2020 | Мастер-класс для родителей «Развитие речевого слуха у детей раннего возраста возраста» в рамках проекта "Уверенный старт" | Дудина Галина Петровна | +7(913)832-32-25 | duduna_q_p@mail.ru
01.01.2020 - 31.12.2020 | Работа консультативного пункта по оказанию ранней помощи детям от 0 до 4 лет, имеющих нарушения в развитии или риски возникновения нарушений на базе КГБУЗ «Ужурская РБ» с привлечением специалистов ПМПК и других ведомств | Дудина Галина Петровна | +7(913)832-32-25 | duduna_q_p@mail.ru
01.01.2020 - 31.12.2020 | Повышение квалификации специалистов, осуществляющихоказание психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющих детей | Дудина Галина Петровна | +7(913)832-32-25 | duduna_q_p@mail.ru
01.01.2020 - 31.12.2020 | Работа родительских клубов на базе ОО | Дудина Галина Петровна | +7(913)832-32-25 | duduna_q_p@mail.ru
01.01.2020 - 31.12.2020 | Работа консультативных пунктов на базе дошкольных образовательных организаций | Дудина Галина Петровна | +7(913)832-32-25 | duduna_q_p@mail.ru
01.01.2020 - 31.12.2020 | Реализация проекта "Уверенный старт" | Дудина Галина Петровна | +7(913)832-32-25 | duduna_q_p@mail.ru
08.02.2021 - 12.02.2021 | Групповая консультация для родителей «Развитие речевых навыков детей раннего возраста» в рамках реализации проекта "Уверенный старт" | Дудина Галина Петровна | +7(913)832-32-25 | duduna_q_p@mail.ru
03.12.2021 - 10.12.2021 | Психологический тренинг "Особый ребенок - особый родитель" в рамках реализации проекта "Уверенный старт" | Дудина Галина Петровна | +7(913)832-32-25 | duduna_q_p@mail.ru
01.09.2021 - 31.12.2021 | Родительский лекторий "Особый ребёнок-особый родитель" на базе ПМПК | Дудина Галина Петровна | +7(913)832-32-25 | duduna_q_p@mail.ru
01.01.2021 - 31.12.2021 | Создание целевой модели информациооно-просветительской поддержки родителей на уровне муниципалитета | Дудина Галина Петровна | +7(913)832-32-25 | duduna_q_p@mail.ru
01.01.2021 - 31.12.2021 | Повышение квалификации специалистов, осуществляющихоказание психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющих детей | Дудина Галина Петровна | +7(913)832-32-25 | duduna_q_p@mail.ru
01.01.2021 - 31.12.2021 | Повышение квалификации специалистов, осуществляющихоказание психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющих детей | Дудина Галина Петровна | +7(913)832-32-25 | duduna_q_p@mail.ru
01.01.2021 - 31.12.2021 | Работа родительских клубов на базе ОО | Дудина Галина Петровна | +7(913)832-32-25 | duduna_q_p@mail.ru
01.01.2021 - 31.12.2021 | Работа консультативного пункта по оказанию ранней помощи детям от 0 до 4 лет, имеющих нарушения в развитии или риски возникновения нарушений на базе КГБУЗ «Ужурская РБ» | Дудина Галина Петровна | +7(913)832-32-25 | duduna_q_p@mail.ru
01.02.2022 - 20.02.2022 | Практикум для родителей "Развитие речи раннего возраста детей в условиях семьи" на базе ПМПК | Дудина Галина Петровна | +7(913)832-32-25 | duduna_q_p@mail.ru
03.12.2022 - 10.12.2022 | Семинар-практикум для родителей "Технологии сопровождения детей, имеющих сочетанные нарушения развития" в рамках реализации проекта "Уверенный старт" | Дудина Галина Петровна | +7(913)832-32-25 | duduna_q_p@mail.ru
01.01.2022 - 31.12.2022 | Работа консультативного пункта по оказанию ранней помощи детям от 0 до 4 лет, имеющих нарушения в развитии или риски возникновения нарушений на базе КГБУЗ «Ужурская РБ» | Дудина Галина Петровна | +7(913)832-32-25 | duduna_q_p@mail.ru
01.01.2022 - 31.12.2022 | Повышение квалификации специалистов, осуществляющихоказание психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющих детей | Дудина Галина Петровна | +7(913)832-32-25 | duduna_q_p@mail.ru
01.01.2022 - 31.12.2022 | Работа родительских клубов на базе ОО | Дудина Галина Петровна | +7(913)832-32-25 | duduna_q_p@mail.ru
01.01.2022 - 31.12.2022 | Работа консультативных пунктов на базе дошкольных образовательных организаций | Дудина Галина Петровна | +7(913)832-32-25 | duduna_q_p@mail.ru
01.09.2023 - 31.12.2023 | Работа консультативного пункта по оказанию ранней помощи детям от 0 до 4 лет, имеющих нарушения в развитии или риски возникновения нарушений на базе КГБУЗ «Ужурская РБ» | Дудина Галина Петровна | +7(913)832-32-25 | duduna_q_p@mail.ru
01.09.2023 - 31.12.2023 | Родительский лекторий "Виды общения. Сотрудничество как форма организации общения ребенка со взрослыми" | Дудина Галина Петровна | +7(913)832-32-25 | duduna_q_p@mail.ru
01.01.2023 - 31.12.2023 | Работа консультативного пункта по оказанию ранней помощи детям от 0 до 4 лет, имеющих нарушения в развитии или риски возникновения нарушений на базе КГБУЗ «Ужурская РБ» | Дудина Галина Петровна | +7(913)832-32-25 | duduna_q_p@mail.ru
01.01.2023 - 31.12.2023 | Повышение квалификации специалистов, осуществляющихоказание психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющих детей | Дудина Галина Петровна | +7(913)832-32-25 | duduna_q_p@mail.ru
01.01.2023 - 31.12.2023 | Работа родительских клубов на базе ОО | Дудина Галина Петровна | +7(913)832-32-25 | duduna_q_p@mail.ru
01.01.2023 - 31.12.2023 | Работа консультативных пунктов на базе дошкольных образовательных организаций | Дудина Галина Петровна | +7(913)832-32-25 | duduna_q_p@mail.ru
05.02.2024 - 09.02.2024 | Семинар для родителей: «Секреты психологического здоровья детей раннего возраста» на базе ПМПК | Дудина Галина Петровна | +7(913)832-32-25 | duduna_q_p@mail.ru
01.02.2024 - 12.02.2024 | Мастер-класс для родителей «Сундучок с играми» (игры и пособия для развития детей раннего возраста) на базе ПМПК | Дудина Галина Петровна | +7(913)832-32-25 | duduna_q_p@mail.ru
01.01.2024 - 31.12.2024 | Создание ПМПС-центра | Дудина Галина Петровна | +7(913)832-32-25 | duduna_q_p@mail.ru
01.01.2024 - 31.12.2024 | Повышение квалификации специалистов, осуществляющихоказание психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющих детей | Дудина Галина Петровна | +7(913)832-32-25 | duduna_q_p@mail.ru
01.01.2024 - 31.12.2024 | Работа родительских клубов на базе ОО | Дудина Галина Петровна | +7(913)832-32-25 | duduna_q_p@mail.ru
01.01.2024 - 31.12.2024 | Работа консультативных пунктов на базе дошкольных образовательных организаций | Дудина Галина Петровна | +7(913)832-32-25 | duduna_q_p@mail.ru
Проект: Цифровая образовательная среда
Показатель: Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования
Сроки проведения | Название мероприятия | Ответственный исполнитель | телефон | e-mail
01.03.2020 - 30.04.2020 | Объявлены закупки товаров, работ услуг по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях Красноярского края | Милина Ирина Валерьевна | +7(923)350-51-26 | milina_iw@mail.ru
01.04.2020 - 31.08.2020 | Получение оборудования для внедрения целевой модели ЦОС в общеобразовательных организациях | Краснова А.В. | 89658926369 | mynastenka@mail.ru
01.03.2020 - 30.11.2020 | Проведён мониторинг соответствия приобретённого оборудования для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях в Красноярском крае целям и задачам Мероприятия | Милина Ирина Валерьевна | +7(923)350-51-26 | milina_iw@mail.ru
30.11.2020 - 30.11.2020 | Проведение мониторинга соответствия приобретенного оборудования для внедрения целевой модели ЦОС в общеобразовательных организациях | Краснова Анастасия Васильевна | +7(965)892-63-69 | mynastenka@mail.ru
01.03.2020 - 31.12.2020 | Обеспечен мониторинг реализации эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий | Милина Ирина Валерьевна | +7(923)350-51-26 | milina_iw@mail.ru
01.03.2020 - 31.12.2020 | Осуществление мониторинга обновления информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов с учётом требований методических рекомендаций | Милина Ирина Валерьевна | +7(923)350-51-26 | milina_iw@mail.ru
01.03.2020 - 31.12.2020 | Осуществление мониторинга исполнения соглашения ЦОС в том числе динамики достижения настоящего результата | Милина Ирина Валерьевна | +7(923)350-51-26 | milina_iw@mail.ru
01.03.2020 - 31.12.2020 | Обновление не менее чем в 40% образовательных организаций, расположенных на территории Красноярского Края информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов | Милина Ирина Валерьевна | +7(923)350-51-26 | milina_iw@mail.ru
01.01.2020 - 31.12.2020 | Повышение квалификации управленческих команд, сотрудников и педагогов общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций Красноярского края по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях в Красноярском крае согласно отдельному графику проектного офиса нац проекта "Образование" (Дорожная карта субъекта РФ) | Краснова Анастасия Васильевна | +7(965)892-63-69 | mynastenka@mail.ru
01.04.2021 - 31.08.2021 | Получение оборудования для внедрения целевой модели ЦОС в общеобразовательных организациях | Краснова Анастасия Васильевна | +7(965)892-63-69 | mynastenka@mail.ru
01.03.2021 - 30.11.2021 | Проведён мониторинг соответствия приобретённого оборудования для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях в Красноярском крае целям и задачам Мероприятия | Милина Ирина Валерьевна | +7(923)350-51-26 | milina_iw@mail.ru
30.11.2021 - 30.11.2021 | Проведение мониторинга соответствия приобретенного оборудования для внедрения целевой модели ЦОС в общеобразовательных организациях | Краснова Анастасия Васильевна | +7(965)892-63-69 | mynastenka@mail.ru
01.03.2021 - 31.12.2021 | Осуществление мониторинга обновления информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов с учётом требований методических рекомендаций | Милина Ирина Валерьевна | +7(923)350-51-26 | milina_iw@mail.ru
01.03.2021 - 31.12.2021 | Осуществление мониторинга исполнения соглашения ЦОС в том числе динамики достижения настоящего результата | Милина Ирина Валерьевна | +7(923)350-51-26 | milina_iw@mail.ru
01.01.2021 - 31.12.2021 | Повышение квалификации управленческих команд, сотрудников и педагогов общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций Красноярского края по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях в Красноярском крае согласно отдельному графику проектного офиса нац проекта "Образование" (Дорожная карта субъекта РФ) | Краснова Анастасия Васильевна | +7(965)892-63-69 | mynastenka@mail.ru
30.11.2022 - 30.11.2022 | Проведение мониторинга соответствия приобретенного оборудования для внедрения целевой модели ЦОС в общеобразовательных организациях | Краснова Анастасия Васильевна | +7(965)892-63-69 | mynastenka@mail.ru
01.03.2022 - 30.11.2022 | Проведён мониторинг соответствия приобретённого оборудования для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях в Красноярском крае целям и задачам Мероприятия | Милина Ирина Валерьевна | +7(923)350-51-26 | milina_iw@mail.ru
01.03.2022 - 31.12.2022 | Осуществление мониторинга обновления информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов с учётом требований методических рекомендаций | Милина Ирина Валерьевна | +7(923)350-51-26 | milina_iw@mail.ru
01.03.2022 - 31.12.2022 | Осуществление мониторинга исполнения соглашения ЦОС в том числе динамики достижения настоящего результата | Милина Ирина Валерьевна | +7(923)350-51-26 | milina_iw@mail.ru
01.01.2022 - 31.12.2022 | Повышение квалификации управленческих команд, сотрудников и педагогов общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций Красноярского края по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях в Красноярском крае согласно отдельному графику проектного офиса нац проекта "Образование" (Дорожная карта субъекта РФ) | Краснова Анастасия Васильевна | +7(965)892-63-69 | mynastenka@mail.ru
30.11.2023 - 30.11.2023 | Проведение мониторинга соответствия приобретенного оборудования для внедрения целевой модели ЦОС в общеобразовательных организациях | Краснова Анастасия Васильевна | +7(965)892-63-69 | mynastenka@mail.ru
01.03.2023 - 30.11.2023 | Проведён мониторинг соответствия приобретённого оборудования для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях в Красноярском крае целям и задачам Мероприятия | Милина Ирина Валерьевна | +7(923)350-51-26 | milina_iw@mail.ru
01.03.2023 - 31.12.2023 | Осуществление мониторинга обновления информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов с учётом требований методических рекомендаций | Милина Ирина Валерьевна | +7(923)350-51-26 | milina_iw@mail.ru
01.03.2023 - 31.12.2023 | Осуществление мониторинга исполнения соглашения ЦОС в том числе динамики достижения настоящего результата | Милина Ирина Валерьевна | +7(923)350-51-26 | milina_iw@mail.ru
01.01.2023 - 31.12.2023 | Повышение квалификации управленческих команд, сотрудников и педагогов общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций Красноярского края по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях в Красноярском крае согласно отдельному графику проектного офиса нац проекта "Образование" (Дорожная карта субъекта РФ) | Краснова Анастасия Васильевна | +7(965)892-63-69 | mynastenka@mail.ru
30.11.2024 - 30.11.2024 | Проведение мониторинга соответствия приобретенного оборудования для внедрения целевой модели ЦОС в общеобразовательных организациях | Краснова Анастасия Васильевна | +7(965)892-63-69 | mynastenka@mail.ru
01.03.2024 - 30.11.2024 | Проведён мониторинг соответствия приобретённого оборудования для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях в Красноярском крае целям и задачам Мероприятия | Милина Ирина Валерьевна | +7(923)350-51-26 | milina_iw@mail.ru
01.03.2024 - 31.12.2024 | Осуществление мониторинга обновления информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов с учётом требований методических рекомендаций | Милина Ирина Валерьевна | +7(923)350-51-26 | milina_iw@mail.ru
01.03.2024 - 31.12.2024 | Осуществление мониторинга исполнения соглашения ЦОС в том числе динамики достижения настоящего результата | Милина Ирина Валерьевна | +7(923)350-51-26 | milina_iw@mail.ru
01.01.2024 - 31.12.2024 | Повышение квалификации управленческих команд, сотрудников и педагогов общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций Красноярского края по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях в Красноярском крае согласно отдельному графику проектного офиса нац проекта "Образование" (Дорожная карта субъекта РФ) | Краснова Анастасия Васильевна | +7(965)892-63-69 | mynastenka@mail.ru
Показатель: Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам
Сроки проведения | Название мероприятия | Ответственный исполнитель | телефон | e-mail
02.12.2019 - 31.12.2019 | Изучение особенностей внедрения в образовательную программу современных цифровых технологий. | Краснова Анастасия Васильевна | +7(965)892-63-69 | mynastenka@mail.ru
01.01.2020 - 31.12.2020 | Изучение особенностей внедрения в образовательную программу современных цифровых технологий. Повышение квалификации | Краснова Анастасия Васильевна | +7(965)892-63-69 | mynastenka@mail.ru
01.01.2020 - 31.12.2020 | Внедрены в образовательные программы ОУ современные цифровые технологии | Краснова Анастасия Васильевна | +7(965)892-63-69 | mynastenka@mail.ru
01.01.2021 - 31.12.2021 | Изучение особенностей внедрения в образовательную программу современных цифровых технологий. Повышение квалификации | Краснова Анастасия Васильевна | +7(965)892-63-69 | mynastenka@mail.ru
01.01.2021 - 31.12.2021 | Внедрены в образовательные программы ОУ современные цифровые технологии | Краснова Анастасия Васильевна | +7(965)892-63-69 | mynastenka@mail.ru
01.01.2022 - 31.12.2022 | Внедрены в образовательные программы ОУ современные цифровые технологии | Краснова Анастасия Васильевна | +7(965)892-63-69 | mynastenka@mail.ru
01.01.2022 - 31.12.2022 | Изучение особенностей внедрения в образовательную программу современных цифровых технологий. Повышение квалификации | Краснова Анастасия Васильевна | +7(965)892-63-69 | mynastenka@mail.ru
01.01.2023 - 31.12.2023 | Внедрены в образовательные программы ОУ современные цифровые технологии | Краснова Анастасия Васильевна | +7(965)892-63-69 | mynastenka@mail.ru
01.01.2023 - 31.12.2023 | Изучение особенностей внедрения в образовательную программу современных цифровых технологий. Повышение квалификации | Краснова Анастасия Васильевна | +7(965)892-63-69 | mynastenka@mail.ru
01.01.2024 - 31.12.2024 | Внедрены в образовательные программы ОУ современные цифровые технологии | Краснова Анастасия Васильевна | +7(965)892-63-69 | mynastenka@mail.ru
01.01.2024 - 31.12.2024 | Изучение особенностей внедрения в образовательную программу современных цифровых технологий. Повышение квалификации | Краснова Анастасия Васильевна | +7(965)892-63-69 | mynastenka@mail.ru
Показатель: Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования и дополнительного образования детей, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций
Сроки проведения | Название мероприятия | Ответственный исполнитель | телефон | e-mail
02.12.2019 - 31.12.2019 | Использование федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды | Краснова Анастасия Васильевна | +7(965)892-63-69 | mynastenka@mail.ru
01.01.2020 - 31.12.2020 | Использование федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды | Краснова Анастасия Васильевна | +7(965)892-63-69 | mynastenka@mail.ru
01.01.2021 - 31.12.2021 | Использование федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды | Краснова Анастасия Васильевна | +7(965)892-63-69 | mynastenka@mail.ru
01.01.2022 - 31.12.2022 | Использование федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды | Краснова Анастасия Васильевна | +7(965)892-63-69 | mynastenka@mail.ru
01.01.2023 - 31.12.2023 | Использование федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды | Краснова Анастасия Васильевна | +7(965)892-63-69 | mynastenka@mail.ru
01.01.2024 - 31.12.2024 | Использование федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды | Краснова Анастасия Васильевна | +7(965)892-63-69 | mynastenka@mail.ru
Показатель: Доля обучающихся по программам общего образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для «горизонтального» обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам
Сроки проведения | Название мероприятия | Ответственный исполнитель | телефон | e-mail
02.12.2019 - 31.12.2019 | Использование обучающимися федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды для «горизонтального» обучения и неформального образования | Краснова Анастасия Васильевна | +7(965)892-63-69 | mynastenka@mail.ru
01.01.2020 - 31.12.2020 | Использование обучающимися федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды для «горизонтального» обучения и неформального образования | Краснова Анастасия Васильевна | +7(965)892-63-69 | mynastenka@mail.ru
01.01.2021 - 31.12.2021 | Использование обучающимися федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды для «горизонтального» обучения и неформального образования | Краснова Анастасия Васильевна | +7(965)892-63-69 | mynastenka@mail.ru
01.01.2022 - 31.12.2022 | Использование обучающимися федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды для «горизонтального» обучения и неформального образования | Краснова Анастасия Васильевна | +7(965)892-63-69 | mynastenka@mail.ru
01.01.2023 - 31.12.2023 | Использование обучающимися федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды для «горизонтального» обучения и неформального образования | Краснова Анастасия Васильевна | +7(965)892-63-69 | mynastenka@mail.ru
01.01.2024 - 31.12.2024 | Использование обучающимися федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды для «горизонтального» обучения и неформального образования | Краснова Анастасия Васильевна | +7(965)892-63-69 | mynastenka@mail.ru
Показатель: Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), в общем числе педагогических работников общего образования
Сроки проведения | Название мероприятия | Ответственный исполнитель | телефон | e-mail
02.12.2019 - 31.12.2019 | прохождение педагогическими работниками повышения квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» | Краснова Анастасия Васильевна | +7(965)892-63-69 | mynastenka@mail.ru
01.01.2020 - 31.12.2020 | прохождение педагогическими работниками повышения квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» | Краснова Анастасия Васильевна | +7(965)892-63-69 | mynastenka@mail.ru
01.01.2021 - 31.12.2021 | прохождение педагогическими работниками повышения квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» | Краснова Анастасия Васильевна | +7(965)892-63-69 | mynastenka@mail.ru
01.01.2022 - 31.12.2022 | прохождение педагогическими работниками повышения квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» | Краснова Анастасия Васильевна | +7(965)892-63-69 | mynastenka@mail.ru
01.01.2023 - 31.12.2023 | прохождение педагогическими работниками повышения квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» | Краснова Анастасия Васильевна | +7(965)892-63-69 | mynastenka@mail.ru
01.01.2024 - 31.12.2024 | прохождение педагогическими работниками повышения квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» | Краснова Анастасия Васильевна | +7(965)892-63-69 | mynastenka@mail.ru
Проект: Учитель будущего
Показатель: Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников
Сроки проведения | Название мероприятия | Ответственный исполнитель | телефон | e-mail
01.08.2019 - 01.09.2019 | Проектирование комплексной модели учительского роста с учетом специфики муниципалитета | Житнякова Оксана Владимировна | +7(983)204-52-75 | oksanaskorobogatova75@yandex.ru
01.08.2019 - 01.09.2019 | Анализ готовности ОО Ужурского района к внедрению корпоративного обучения (к изменению механизмов заказа на повышение квалификации) | Житнякова Оксана Владимировна | +7(983)204-52-75 | oksanaskorobogatova75@yandex.ru
01.06.2019 - 01.09.2019 | Изучение нормативных документов, выбор подходов и инструментов оценки заданий аттестации кандидатов и руководителей ОО | Житнякова Оксана Владимировна | +7(983)204-52-75 | oksanaskorobogatova75@yandex.ru
01.09.2019 - 01.10.2019 | Мониторинг состояния кадрового обеспечения Ужурского района | Житнякова Оксана Владимировна | +7(983)204-52-75 | oksanaskorobogatova75@yandex.ru
01.06.2019 - 31.12.2019 | Изучение условий внедрения в Красноярском крае системы аттестации руководителей ОО | Житнякова Оксана Владимировна | +7(983)204-52-75 | oksanaskorobogatova75@yandex.ru
01.09.2020 - 01.09.2020 | Заявка на участие в современных образовательных программах повышения квалификации с учетом дефицитов посредством проведенного исследования | Житнякова Оксана Владимировна | +7(983)204-52-75 | oksanaskorobogatova75@yandex.ru
01.06.2020 - 01.09.2020 | Участие в ежегодном мониторинге результатов аттестационных процедур руководителей общеобразовательных организаций Ужурского района | Житнякова Оксана Владимировна | +7(983)204-52-75 | oksanaskorobogatova75@yandex.ru
01.06.2020 - 01.09.2020 | Выявление приоритетных направлений повышения квалификации и профессиональной переподготовки руководителей и кандидатов на должность руководителя общеобразовательной организации | Житнякова Оксана Владимировна | +7(983)204-52-75 | oksanaskorobogatova75@yandex.ru
01.06.2020 - 01.09.2020 | Методическое сопровождение разработки и реализации программ развития ОО с учетом современных требований в рамках непрерывного образования | Житнякова Оксана Владимировна | +7(983)204-52-75 | oksanaskorobogatova75@yandex.ru
01.09.2019 - 01.09.2020 | Развитие в Ужурском районе конкурсного движения педагогов (участие педагогических работников в традиционных конкурсах и конкурсах нового формата). Поддержка развития "горизонтального типа обучения" | Житнякова Оксана Владимировна | +7(983)204-52-75 | oksanaskorobogatova75@yandex.ru
01.09.2019 - 01.09.2020 | Организация муниципальной стажерской площадки "Сетевые проекты как средство формирования УУД" | Житнякова Оксана Владимировна | +7(983)204-52-75 | oksanaskorobogatova75@yandex.ru
01.09.2019 - 01.09.2020 | Создание условий для формирования системы менторского сопровождения молодых педагогов (наставничество) | Житнякова Оксана Владимировна | +7(983)204-52-75 | oksanaskorobogatova75@yandex.ru
01.06.2019 - 31.12.2020 | Мониторинг результатов аттестационных процедур руководителей общеобразовательных организаций | Житнякова Оксана Владимировна | +7(983)204-52-75 | oksanaskorobogatova75@yandex.ru
01.09.2020 - 01.09.2021 | Повышение квалификации в рамках периодической аттестации педагогических работников в цифровой форме ( в формате онлайн-обучения) | Житнякова Оксана Владимировна | +7(983)204-52-75 | oksanaskorobogatova75@yandex.ru
01.06.2021 - 01.09.2021 | Организация участия в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками. Привлечение работодателей к дополнительному профессиональному образованию педагогических работников, в том числе в форме стажировок | Житнякова Оксана Владимировна | +7(983)204-52-75 | oksanaskorobogatova75@yandex.ru
01.06.2019 - 31.12.2021 | План повышения квалификации и профессиональной переподготовки руководителей и кандидатов на должность руководителя ОО | Житнякова Оксана Владимировна | +7(983)204-52-75 | oksanaskorobogatova75@yandex.ru
01.08.2023 - 01.12.2023 | Организация участия в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками. Привлечение работодателей к дополнительному профессиональному образованию педагогических работников, в том числе в форме стажировок | Житнякова Оксана Владимировна | +7(983)204-52-75 | oksanaskorobogatova75@yandex.ru
01.08.2024 - 01.12.2024 | Организация участия в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками. Привлечение работодателей к дополнительному профессиональному образованию педагогических работников, в том числе в форме стажировок | Житнякова Оксана Владимировна | +7(983)204-52-75 | oksanaskorobogatova75@yandex.ru
01.09.2024 - 31.12.2024 | Информационно-аналитический отчет о повышении уровня профессионального мастерства в форматах непрерывного образования не менее 50% | Житнякова Оксана Владимировна | +7(983)204-52-75 | oksanaskorobogatova75@yandex.ru
Результат: Руководители муниципальных общеобразовательных организаций прошли аттестацию в соответствии с новой единой моделью аттестации руководителей
Сроки проведения | Название мероприятия | Ответственный исполнитель | телефон | e-mail
01.09.2019 - 01.09.2020 | Организация прохождения педагогическими работниками дополнительных профессиональных программ и тренингов по освоению профессиональных компетенций в рамках непрерывного образования, ККИПК | Житнякова Оксана Владимировна | +7(983)204-52-75 | oksanaskorobogatova75@yandex.ru
01.09.2019 - 01.09.2020 | Участие педагогических работников во всероссийских и международных независимых исследованиях | Житнякова Оксана Владимировна | +7(983)204-52-75 | oksanaskorobogatova75@yandex.ru
01.09.2019 - 01.09.2022 | Организация участия в профессиональных конкурсах нового формата | Житнякова Оксана Владимировна | +7(983)204-52-75 | oksanaskorobogatova75@yandex.ru
31.12.2021 - 01.09.2024 | Участие педагогических работников Ужурского района в добровольной независимой оценке квалификации на базе центра оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов, созданного в Красноярском крае | Житнякова Оксана Владимировна | +7(983)204-52-75 | oksanaskorobogatova75@yandex.ru
Прочее
Сроки проведения | Название мероприятия | Ответственный исполнитель | телефон | e-mail
27.01.2020 - 31.01.2020 | Годовой отчёт по достижению показателей и результатов проекта "Поддержка семей, имеющих детей" НП "Образование" и "Демография" за 2019 год | Милина Ирина Валерьевна | +7(923)350-51-26 | milina_iw@mail.ru
27.01.2020 - 31.01.2020 | Годовой отчёт по достижению показателей и результатов проекта "Успех каждого ребенка" НП "Образование" за 2019 год | Милина Ирина Валерьевна | +7(923)350-51-26 | milina_iw@mail.ru