|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **П А С П О Р Т** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **регионального проекта** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Современная школа (Красноярский край) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Основные положения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование федерального проекта | | | | | | Современная школа | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Краткое наименование регионального  проекта | | | | | | Современная школа (Красноярский край) | | | | | | | | | | | | Срок реализации проекта | | | | 01.11.2018 | | | | 31.12.2024 | | |
| Куратор регионального проекта | | | | | | Подкорытов А.В. | | | | | | | | | | | | Заместитель председателя Правительства Красноярского края | | | | | | | | | | |
| Руководитель регионального проекта | | | | | | Маковская С.И. | | | | | | | | | | | | Министр образования Красноярского края | | | | | | | | | | |
| Администратор регионального проекта | | | | | | Анохина Н.В. | | | | | | | | | | | | Первый заместитель министра образования Красноярского края | | | | | | | | | | |
| Связь с государственными программами  Российской Федерации | | | | | | 1 | Государственная программа | | | | | | | | | | | Государственная программа Красноярского края "Развитие образования" | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма | | | | | | | | | | | Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 0 | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Цель и показатели регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| вхождение Российской Федерации к 2024 году в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования посредством обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счет обновления материально-технической базы (Красноярский край) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование показателя | | | | | | Единица измерения (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | |
| значение | | дата | | | 2019 | | | | 2020 | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
| 1 | | Доля субъектов Российской Федерации, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области "Технология" и других предметных областей, процент | | | | | | Процент | | | 0,0000 | | 01.06.2018 | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 1,1765 | |
| 2 | | Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. единиц | | | | | | Тысяча единиц | | | 0,0000 | | 01.06.2018 | | | 0,0000 | | | | 0,0420 | 0,1170 | | 0,3230 | | 0,3230 | | 0,3230 | |
| 3 | | Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек | | | | | | Тысяча человек | | | 0,0000 | | 01.09.2018 | | | 0,0000 | | | | 23,8000 | 55,0000 | | 100,0000 | | 100,0000 | | 100,0000 | |
| 4 | | Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, не менее тыс. мест | | | | | | Тысяча мест | | | 0,0000 | | 01.01.2018 | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | 0,0000 | | 0,1150 | | 0,1150 | | 0,1150 | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Задачи и результаты регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование задачи, результата | | Единица измерения (по ОКЕИ) | | | | Период, год | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | Тип результата | | | | |
| 2019 | 2020 | | 2021 | | 2022 | 2023 | | 2024 | |
| Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области "Технология" 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | Созданы новые места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа | | Место | | | | 0 | 0 | | 0 | | 115 | 115 | | 115 | | Создание 115 новых мест в образовательной организации, расположенной в сельской местности (с. Мокрушинское Красноярского края) | | | | | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества | | | | |
| 2 | | | Создано не менее 5390 новых мест в общеобразовательных организациях Красноярского края (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников") | | Место | | | | 2560 | 3840 | | 3840 | | 5390 | - | | 5390 | | В рамках реализации регионального проекта к концу 2022 года будут созданы не менее 5390 новых мест в общеобразовательных организациях Красноярского края (продолжение реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников»), что позволит повысить доступность и улучшить качество общего образования. Создание новых мест в общеобразовательных организациях осуществлено в рамках региональной программы, которая включает в | | | | | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества | | | | |
|
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | |  | | | |  |  | |  | |  |  | |  | | себя мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристроек к зданию), приобретение (выкупа) зданий (пристроек к зданию) общеобразовательных организаций, расположенных в Красноярском крае), в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования | | | | |  | | | | |
|
| 3 | | | Обеспечена возможность изучать предметную область "Технология" и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места , в т.ч. детских технопарков "Кванториум" | | Единица | | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 1 | | К концу 2024 года в Красноярском крае обеспечена возможность изучать предметную область "Технология" и другие предметные области на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков "Кванториум", с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях | | | | | Проведение образовательных мероприятий | | | | |
|
| 4 | | | Во всех муниципальных | | Единица | | | | - | - | | 1 | | - | - | | - | | В Красноярском крае для | | | | | Проведение | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | образованиях Красноярского края для учителей предметной области "Технология" действует система повышения квалификации на базе детских технопарков "Кванториум", организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики | |  | | | |  |  | |  | |  |  | |  | | учителей предметной области "Технология" действует система повышения квалификации на базе детских технопарков "Кванториум", организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики | | | | | образовательных мероприятий | | | | |
|
| 5 | | | Не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций Красноярского края вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества | | Процент | | | | - | - | | - | | - | - | | 70 | | В соответствии с разработанной методологией наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, к концу 2024 года не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций Красноярского края вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества, что позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь цели и целевых показателей национального проекта | | | | | Проведение образовательных мероприятий | | | | |
|
|
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | |  | | | |  |  | |  | |  |  | |  | | "Образование" в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций | | | | |  | | | | |
| 6 | | | Не менее чем в 70% общеобразовательных организаций реализуются механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации | | Процент | | | | - | - | | - | | - | - | | 70 | | К концу 2024 года не менее чем в 70 % общеобразовательных организаций обеспечено вовлечение общественно-деловых объединений и участие представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательных организаций | | | | | Проведение образовательных мероприятий | | | | |
|
| 7 | | | Обеспечено внедрение обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта, в общеобразовательные организации Красноярского края | | Документ | | | | - | - | | - | | 1 | - | | - | | К концу 2022 года внедрены обновленные примерные основные общеобразовательные программы, разработанные в рамках федерального проекта, в общеобразовательные организации Красноярского края, что позволит повысить качество преподавания всех предметных областей, обеспечить соответствие условий обучения современным требованиям, компетенциям и знаниям | | | | | Проведение образовательных мероприятий | | | | |
|
|  | | |  | |  | | | |  |  | |  | |  |  | |  | |  | | | | |  | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | Не менее 70% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме | | Процент | | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 70 | | К концу 2024 года не менее чем 70 % общеобразовательных организаций Красноярского края реализуют образовательные программы в сетевой форме в целях повышения эффективности использования инфраструктуры и кадрового потенциала системы образования и расширения возможностей детей в освоении программ общего образования. Реализация мероприятий регионального проекта будет направлена на повышение доступности качественного, вариативного образования, что позволит достичь результатов охвата организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования | | | | | Проведение образовательных мероприятий | | | | |
|
|
| 9 | | | Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам | | Единица | | | | 0 | 2 | | 4 | | 7 | 11 | | 17 | | По итогам отбора в 2020-2024 годах бюджету Красноярского края предоставлены субсидии из федерального бюджета Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы, в том числе для реализации предметной области "Технология" и других предметных областей в 17 организациях, осуществляющих | | | | | Приобретение товаров, работ, услуг | | | | |
|
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | |  | | | |  |  | |  | |  |  | |  | | образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам. С учетом методических рекомендаций по материально-техническому оснащению и обновлению содержания образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, сформированных Министерством просвещения РФ, обеспечены условия для обновления содержания и совершенствования методов обучения предметной области "Технология" и других предметных областей. К концу 2024 года не менее чем в 17 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база, созданы условия для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся | | | | |  | | | | |
|
|
|
| 10 | | | Обновлена | | Тысяча | | | | 0 | 0.042 | | 0.117 | | 0.323 | 0.323 | | 0.323 | | По итогам конкурсного отбора | | | | | Приобретение | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | | единиц | | | |  |  | |  | |  |  | |  | | бюджету Красноярского края представлены субсидии из федерального бюджета на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, технического, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах. Обеспечено обновление содержания образовательных программ, методик преподавания и оценивания результатов освоения образовательных программ, дизайна инфраструктуры, перечня средств обучения и учебно-методических комплексов. К концу 2022 года не менее чем в 323 школах, расположенных в сельской местности и малых городах создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, с охватом не менее 101,5 тыс. детей, в том числе в школах, работающих в | | | | | товаров, работ, услуг | | | | |
|
|
|
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | |  | | | |  |  | |  | |  |  | |  | | неблагоприятных социальных условиях. | | | | |  | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | Завершено создание мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа | | Единица | | | | 0 | 1 | | - | | 1 | - | | - | | Текущий результат направлен на достижение результата " Созданы новые места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа" федерального проекта "Современная школа".Завершено создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа: в 2019 году разработана проектно-сметная документация и начаты строительно-монтажные работы в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа;в 2020 году разработана проектно-сметная документация на строительство объекта - школа на 115 учащихся в c. Мокрушинское Казачинского района; в 2022 году введен объект - школа на 115 учащихся в c. Мокрушинское Казачинского района | | | | | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества | | | | |
|
|
| 12 | | | Завершено создание новых мест | | Единица | | | | 2 | 4 | | - | | - | - | | - | | Текущий результат направлен | | | | | Строительство | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | в общеобразовательных организациях | |  | | | |  |  | |  | |  |  | |  | | на достижение результата "Создано не менее 230 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников")" федерального проекта "Современная школа".Завершено создание новых мест в общеобразовательных организациях: в 2019 году введено 2 объекта на 2560 мест - строительство общеобразовательной школа во II мкр. жилого района "Покровский" г. Красноярска, а также приобретение (выкуп) здания под общеобразовательную организацию в микрорайоне "Нанжуль-Солнечный" г. Красноярска; в 2020 году введен 1 объект на 1280 мест - строительство общеобразовательной школы в микрорайоне "Пашенный" г. Красноярска.Кроме того, за счет средств бюджета Красноярского края в 2020 году осуществлено приобретение (выкуп) здания под общеобразовательную школу на 1280 мест в микрорайоне "Слобода Весны" | | | | | (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества | | | | |
|
|
|
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | |  | | | |  |  | |  | |  |  | |  | | г. Красноярска | | | | |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | | | | | | | | | |  |
| 0 |  | | | | | | | | |  |
| 4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | Всего  (тыс. рублей) |  |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1 | | Созданы новые места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа | | | | | | | |  |
| 1.1. | | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 84 191,05 | 84 824,32 | 0,00 | 0,00 | 169 015,37 |  |
| 1.1.1. | | *бюджет субъекта* | 0,00 | 0,00 | 84 191,05 | 84 824,32 | 0,00 | 0,00 | 169 015,37 |  |
| 1.2. | | бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхованияя),всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.3. | | внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | | Создано не менее 5390 новых мест в общеобразовательных организациях Красноярского края (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников") | | | | | | | |  |
| 2.1. | | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего | 620 697,50 | 573 551,40 | 563 474,91 | 595 219,83 | 0,00 | 0,00 | 2 352 943,64 |  |
| 2.1.1. | | *бюджет субъекта* | 620 697,50 | 573 379,33 | 563 305,87 | 595 041,27 | 0,00 | 0,00 | 2 352 423,97 |  |
| 2.1.1.1.4. | | *местным бюджетам* | 620 697,50 | 573 379,33 | 563 305,87 | 595 041,27 | 0,00 | 0,00 | 2 352 423,97 |  |
| 2.1.2. | | *свод бюджетов Муниципальных образований* | 620 697,50 | 573 551,40 | 563 474,91 | 595 219,83 | 0,00 | 0,00 | 2 352 943,64 |  |
| 2.2. | | бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 14 | | | | | | | | | |  |
|  | | обязательного медицинского страхованияя),всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | | внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3 | | Во всех муниципальных образованиях Красноярского края для учителей предметной области "Технология" действует система повышения квалификации на базе детских технопарков "Кванториум", организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики | | | | | | | |  |
| 3.1. | | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.2. | | бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхованияя),всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.3. | | внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4 | | Не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций Красноярского края вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества | | | | | | | |  |
| 4.1. | | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4.2. | | бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхованияя),всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4.3. | | внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5 | | Не менее 70% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | | | | | | | | | |  |
| 5.1. | | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5.2. | | бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхованияя),всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5.3. | | внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 6 | | Завершено создание мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа | | | | | | | |  |
| 6.1. | | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего | 606 180,90 | 6 000,00 | 0,00 | 63 975,70 | 0,00 | 0,00 | 676 156,60 |  |
| 6.1.1. | | *бюджет субъекта* | 606 180,90 | 6 000,00 | 0,00 | 63 975,70 | 0,00 | 0,00 | 676 156,60 |  |
| 6.1.1.1.4. | | *местным бюджетам* | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |  |
| 6.1.2. | | *свод бюджетов Муниципальных образований* | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |  |
| 6.2. | | бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхованияя),всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 6.3. | | внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 7 | | Завершено создание новых мест в общеобразовательных организациях | | | | | | | |  |
| 7.1. | | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего | 1 371 588,50 | 636 568,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 008 157,17 |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | | | | | | | | | |  |
| 7.1.1. | | *бюджет субъекта* | 1 371 588,50 | 636 377,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 007 966,20 |  |
| 7.1.1.1.4. | | *местным бюджетам* | 1 371 588,50 | 636 377,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 007 966,20 |  |
| 7.1.2. | | *свод бюджетов Муниципальных образований* | 1 371 588,50 | 636 568,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 008 157,17 |  |
| 7.2. | | бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхованияя),всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 7.3. | | внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 8 | | Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам | | | | | | | |  |
| 8.1. | | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего | 0,00 | 15 630,21 | 14 604,11 | 23 661,26 | 0,00 | 0,00 | 53 895,58 |  |
| 8.1.1. | | *бюджет субъекта* | 0,00 | 15 630,21 | 14 604,11 | 23 661,26 | 0,00 | 0,00 | 53 895,58 |  |
| 8.2. | | бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхованияя),всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 8.3. | | внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 9 | | Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | | | | | | | |  |
| 9.1. | | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего | 0,00 | 47 520,02 | 85 552,87 | 234 537,60 | 0,00 | 0,00 | 367 610,49 |  |
| 17 | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.1. | | *бюджет субъекта* | 0,00 | 46 916,42 | 84 521,37 | 231 876,00 | 0,00 | 0,00 | 363 313,79 |  |
| 9.1.1.1.4. | | *местным бюджетам* | 0,00 | 46 916,42 | 84 521,37 | 231 876,00 | 0,00 | 0,00 | 363 313,79 |  |
| 9.1.2. | | *свод бюджетов Муниципальных образований* | 0,00 | 47 520,02 | 85 552,87 | 234 537,60 | 0,00 | 0,00 | 367 610,49 |  |
| 9.2. | | бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхованияя),всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 9.3. | | внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: | | | 2 598 466,90 | 1 279 270,30 | 747 822,94 | 1 002 218,71 | 0,00 | 0,00 | 5 627 778,85 |  |
| консолидированный бюджет субъекта  Российской Федерации, из них: | | | 2 598 466,90 | 1 279 270,30 | 747 822,94 | 1 002 218,71 | 0,00 | 0,00 | 5 627 778,85 |  |
| бюджет субъекта | | | 2 598 466,90 | 1 278 303,66 | 746 622,40 | 999 378,55 | 0,00 | 0,00 | 5 622 771,51 |  |
| свод бюджетов Муниципальных образований | | | 2 192 286,00 | 1 257 640,09 | 649 027,78 | 829 757,43 | 0,00 | 0,00 | 4 928 711,30 |  |
| бюджетам территориальных государственных  внебюджетных фондов(бюджетам  территориальных фондов  обязательного медицинского страхования) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | | | | | | | | | | | | |
| 5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование целевого, дополнительного показателя | | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя | | | | | | | |
| Вид документа | | Утвердивший орган | | Дата | Номер | | Наименование |
| 1 | Основной показатель: Доля субъектов Российской Федерации, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области "Технология" и других предметных областей, процент | | | Процент |  | |  | |  |  | |  |
| 2 | Основной показатель: Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек | | | Тысяча человек |  | |  | |  |  | |  |
| 19 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Основной показатель: Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. единиц | | | Тысяча единиц |  | |  | |  |  | |  |
|
| 4 | Основной показатель: Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, не менее тыс. мест | | | Тысяча мест |  | |  | |  |  | |  |
| 20 | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | ПРИЛОЖЕНИЕ №1  к паспорту регионального проекта | |
|  | | | | | | | | | | | Современная школа (Красноярский край) | |
| 0 | | |  | | | | | | | | | |
| План мероприятий по реализации регионального проекта | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | | | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
| 1 | | Результат "Завершено создание мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа"0 | | | | - | 31.12.2022 | Шорохов Р. Г., Заместитель министра образования Красноярского края | | | Текущий результат направлен на достижение результата " Созданы новые места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа" федерального проекта "Современная школа".Завершено создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа: в 2019 году разработана проектно-сметная документация и начаты строительно-монтажные работы в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа;в 2020 году разработана проектно-сметная документация на строительство объекта - школа на 115 учащихся в c. Мокрушинское Казачинского района; в 2022 году введен объект -школа на 115 учащихся в c. Мокрушинское Казачинского района | |
|
|
| 21 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | | | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
| 1.1 | | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг строительной готовности объекта по итогам 2019 года" | | | | - | 31.12.2019 | Шорохов Р. Г., Заместитель министра образования Красноярского края | | | Прочий тип документа Информационная справка о строительной готовности объекта | |
| 1.1.1 | | Мероприятие "Проведение мониторинга строительной готовности объектов по итогам 2019 года" | | | | 20.12.2019 | 31.12.2019 | Шорохов Р. Г., Заместитель министра образования Красноярского края | | | Прочий тип документа Информационная справка о строительной готовности объекта | |
| 1.2 | | Контрольная точка "Подготовлено техническое задание на разработку проектно-сметной документации" | | | | - | 31.03.2020 | Кукин Т. В., Начальник отдела ресурсного обеспечения министерства образования Красноярского края | | | Прочий тип документа Техническое задание на разработку проектно-сметной документации | |
| 1.2.1 | | Мероприятие "Формирование пакета документов (техническое задание) для разработки проектно-сметной документации на строительство объекта (школа на 115 учащихся в c. Мокрушинское Казачинского района)" | | | | 01.01.2020 | 31.03.2020 | Кукин Т. В., Начальник отдела ресурсного обеспечения министерства образования Красноярского края | | | Прочий тип документа Техническое задание для разработки проектно-сметной документации | |
| 1.3 | | Контрольная точка "Получены технические условия на подключение к инженерным сетям" | | | | - | 30.06.2020 | Кукин Т. В., Начальник отдела ресурсного обеспечения министерства образования Красноярского края | | | Прочий тип документа Технические условия на подключение к инженерным сетям | |
| 22 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | | | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
| 1.3.1 | | Мероприятие "Подготовка документов и получение технических условий на подключение к инженерным сетям объекта (школа на 115 учащихся в c. Мокрушинское Казачинского района)" | | | | 01.04.2020 | 30.06.2020 | Кукин Т. В., Начальник отдела ресурсного обеспечения министерства образования Красноярского края | | | Прочий тип документа Технические условия на подключение к инженерным сетям | |
| 1.4 | | Контрольная точка "Проведены инженерно-геологические изыскания" | | | | - | 30.09.2020 | Кукин Т. В., Начальник отдела ресурсного обеспечения министерства образования Красноярского края | | | Отчет о результатах инженерно-геологических изысканий | |
| 1.4.1 | | Мероприятие "Проведение инженерно-геологических изысканий по объекту (школа на 115 учащихся в c. Мокрушинское Казачинского района)" | | | | 01.07.2020 | 30.09.2020 | Кукин Т. В., Начальник отдела ресурсного обеспечения министерства образования Красноярского края | | | Отчет о результатах инженерно-геологических изысканий | |
| 1.5 | | Контрольная точка "Разработана проектная документация на строительство объекта" | | | | - | 31.12.2020 | Кукин Т. В., Начальник отдела ресурсного обеспечения министерства образования Красноярского края | | | Прочий тип документа Проектно-сметная документация | |
| 1.5.1 | | Мероприятие "Согласование архитектурно-планировочных решений, а также завершение разработки проектно-сметной документации на строительство объекта (школа на 115 учащихся в c. Мокрушинское Казачинского района)" | | | | 01.10.2020 | 31.12.2020 | Кукин Т. В., Начальник отдела ресурсного обеспечения министерства образования Красноярского края | | | Прочий тип документа Проектно-сметная документация | |
| 23 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | | | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
| 1.6 | | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг строительной готовности объекта в 1 квартале 2022 года" | | | | - | 31.03.2022 | Кукин Т. В., Начальник отдела ресурсного обеспечения министерства образования Красноярского края | | | Прочий тип документа Информационная справка о строительной готовности объекта | |
| 1.6.1 | | Мероприятие "Проведение мониторинга строительной готовности объекта (школа на 115 учащихся в c. Мокрушинское Казачинского района)" | | | | 20.03.2022 | 31.03.2022 | Кукин Т. В., Начальник отдела ресурсного обеспечения министерства образования Красноярского края | | | Прочий тип документа Информационная справка о строительной готовности объекта | |
| 1.7 | | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг строительной готовности объекта во 2 квартале 2022 года" | | | | - | 30.06.2022 | Кукин Т. В., Начальник отдела ресурсного обеспечения министерства образования Красноярского края | | | Прочий тип документа Информационная справка о строительной готовности объекта | |
| 1.7.1 | | Мероприятие "Проведение мониторинга строительной готовности объекта (школа на 115 учащихся в c. Мокрушинское Казачинского района)" | | | | 20.06.2022 | 30.06.2022 | Кукин Т. В., Начальник отдела ресурсного обеспечения министерства образования Красноярского края | | | Прочий тип документа Информационная справка о строительной готовности объекта | |
| 1.8 | | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг строительной готовности объекта в 3 квартале 2022 года" | | | | - | 30.09.2022 | Кукин Т. В., Начальник отдела ресурсного обеспечения министерства образования Красноярского края | | | Прочий тип документа Информационная справка о строительной готовности объекта | |
| 24 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | | | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
| 1.8.1 | | Мероприятие "Проведение мониторинга строительной готовности объекта (школа на 115 учащихся в c. Мокрушинское Казачинского района)" | | | | 20.09.2022 | 30.09.2022 | Кукин Т. В., Начальник отдела ресурсного обеспечения министерства образования Красноярского края | | | Прочий тип документа Информационная справка о строительной готовности объекта | |
| 1.9 | | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг строительной готовности объекта по итогам 2022 года" | | | | - | 31.12.2022 | Кукин Т. В., Начальник отдела ресурсного обеспечения министерства образования Красноярского края | | | Отчет министерства образования Красноярского края о выполнении мероприятий, направленных на достижение результата " Созданы новые места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа" регионального проекта "Современная школа (Красноярский край)", с приложением подтверждающих документов | |
|
| 1.9.1 | | Мероприятие "Проведение мониторинга строительной готовности объекта (школа на 115 учащихся в c. Мокрушинское Казачинского района)" | | | | 20.12.2022 | 31.12.2022 | Кукин Т. В., Начальник отдела ресурсного обеспечения министерства образования Красноярского края | | | Отчет министерства образования Красноярского края о выполнении мероприятий, направленных на достижение результата " Созданы новые места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа" регионального проекта "Современная школа (Красноярский край)", с приложением подтверждающих документов | |
|
| 25 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | | | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
| 2 | | Результат "Обеспечена возможность изучать предметную область "Технология" и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места , в т.ч. детских технопарков "Кванториум""0 | | | | - | 31.12.2024 | Анохина Н. В., Первый заместитель министра образования Красноярского края | | | К концу 2024 года в Красноярском крае обеспечена возможность изучать предметную область "Технология" и другие предметные области на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков "Кванториум", с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях | |
| 2.1 | | Контрольная точка "Не менее чем в 3 муниципальных образованиях Красноярского края обучающихся осваивают предметную область «Технология» и другие предметные области, включая астрономию, химию, биологию, на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»" | | | | - | 31.12.2019 | Гридасова Т. А., Начальник отдела общего образования министерства образования Красноярского края | | | Приказ КГА УД ПО ККИПК и ППРО, утверждающий перечень муниципальных образований Красноярского края. Отбор муниципальных образований Красноярского края проведен по заявительному принципу, что будет способствовать апробации мероприятий освоению предметной области «Технология» и других предметных областей, включая астрономию, химию, биологию, на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» | |
|
| 26 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | | | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
| 2.1.1 | | Мероприятие "Утверждение перечня муниципальных образований Красноярского края, реализующих мероприятия по освоению предметной области «Технология» и других предметных областей, включая астрономию, химию, биологию, на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»" | | | | 01.01.2019 | 01.03.2019 | Гридасова Т. А., Начальник отдела общего образования министерства образования Красноярского края | | | Приказ КГА УД ПО ККИПК и ППРО, утверждающий перечень муниципальных образований Красноярского края. Отбор муниципальных образований Красноярского края проведен по заявительному принципу, что будет способствовать апробации мероприятий освоению предметной области «Технология» и других предметных областей, включая астрономию, химию, биологию, на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» | |
|
| 2.2 | | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | | | | - | 30.08.2024 | Гридасова Т. А., Начальник отдела общего образования министерства образования Красноярского края | | | Соглашение о реализации образовательных программ в сетевой форме | |
| 2.2.1 | | Мероприятие "Заключены соглашения (договора) о реализации образовательных программ в сетевой форме между отобранными общеобразовательными организациями и отобранными организациями, имеющими высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детскими технопарками "Кванториум" | | | | 01.06.2014 | 30.08.2024 | Гридасова Т. А., Начальник отдела общего образования министерства образования Красноярского края | | | Соглашение о реализации образовательных программ в сетевой форме | |
| 27 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | | | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
| 2.3 | | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | | | | - | 31.07.2024 | Гридасова Т. А., Начальник отдела общего образования министерства образования Красноярского края | | | Отчет о проведении образовательных мероприятий для педагогов по обновлению содержания предметной области "Технология" и других предметных областей на базе высокотехнологичных организаций | |
| 2.3.1 | | Мероприятие "Проведение отбора через профильную информационную систему инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов организаций разного типа, в том числе образовательных, научных, организациях культуры, спорта и реального сектора экономики, потенциально пригодных для реализации предметной области "Технология" и других предметных областей, включая астрономию, химию, биологию" | | | | 01.02.2024 | 31.05.2024 | Гридасова Т. А., Начальник отдела общего образования министерства образования Красноярского края | | | Прочий тип документа выгрузка из системы инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов организаций разного типа, в том числе образовательных, научных, организациях культуры, спорта и реального сектора экономики, потенциально пригодных для реализации предметной области "Технология" и других предметных областей, включая астрономию, химию, биологию | |
|
| 2.3.2 | | Мероприятие "Проведение образовательных мероприятий для педагогов по обновлению содержания предметной области "Технология" и других предметных областей на базе высокотехнологичных организаций" | | | | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Гридасова Т. А., Начальник отдела общего образования министерства образования Красноярского края | | | Отчет о проведении образовательных мероприятий для педагогов по обновлению содержания предметной области "Технология" и других предметных областей на базе высокотехнологичных организаций | |
| 28 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | | | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
| 2.4 | | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | | | | - | 31.12.2024 | Гридасова Т. А., Начальник отдела общего образования министерства образования Красноярского края | | | Отчет о реализации общеобразовательных программ на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков "Кванториум" во всех муниципальных образованиях Красноярского края | |
| 2.4.1 | | Мероприятие "Обеспечение возможности изучения предметной области "Технология" и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков "Кванториум" во всех муниципальных образованиях Красноярского края" | | | | 01.04.2024 | 31.12.2024 | Гридасова Т. А., Начальник отдела общего образования министерства образования Красноярского края | | | Отчет о реализации общеобразовательных программ на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков "Кванториум" во всех муниципальных образованиях Красноярского края | |
| 2.5 | | Контрольная точка "Проведен отбор муниципальных образований" | | | | - | 31.03.2024 | Гридасова Т. А., Начальник отдела общего образования министерства образования Красноярского края | | | Приказ КГАУ ДПО "Красноярский краевой институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования", утверждающий перечень муниципальных образований Красноярского края | |
| 2.5.1 | | Мероприятие "Утверждение перечня муниципальных образований Красноярского края, реализующих мероприятия по освоению предметной области "Технология" и других предметных областей, включая астрономию, химию, биологию, на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков "Кванториум" | | | | 01.01.2024 | 31.03.2024 | Гридасова Т. А., Начальник отдела общего образования министерства образования Красноярского края | | | Приказ КГАУ ДПО "Красноярский краевой институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования", утверждающий перечень муниципальных образований Красноярского края | |
| 29 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | | | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
| 3 | | Результат "Завершено создание новых мест в общеобразовательных организациях"0 | | | | - | 31.12.2020 | Шорохов Р. Г., Заместитель министра образования Красноярского края | | | Текущий результат направлен на достижение результата "Создано не менее 230 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников")" федерального проекта "Современная школа".Завершено создание новых мест в общеобразовательных организациях: в 2019 году введено 2 объекта на 2560 мест - строительство общеобразовательной школа во II мкр. жилого района "Покровский" г. Красноярска, а также приобретение (выкуп) здания подобщеобразовательную организацию в микрорайоне "Нанжуль-Солнечный" г. Красноярска; в 2020 году введен 1 объект на 1280 мест - строительство общеобразовательной школы в микрорайоне "Пашенный" г. Красноярска.Кроме того, за счет средств бюджета Красноярского края в 2020 году осуществлено приобретение (выкуп)здания под общеобразовательную школу на 1280 мест в микрорайоне "Слобода Весны" г. Красноярска | |
|
|
| 30 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | | | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
| 3.1 | | Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику" | | | | - | 31.12.2019 | Маковская С. И., Министр образования Красноярского края | | | Отчет О проведенных мероприятиях в рамках КТ | |
| 3.1.1 | | Мероприятие "Предоставить земельный участок заказчику" | | | | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Шорохов Р. Г., Заместитель министра образования Красноярского края | | | Акт Предоставления земельного участка заказчику | |
| 3.2 | | Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз" | | | | - | 31.12.2019 | Шорохов Р. Г., Заместитель министра образования Красноярского края | | | Отчет О проведенных мероприятиях в рамках КТ | |
| 3.2.1 | | Мероприятие "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз" | | | | 01.01.2019 | 01.11.2019 | Климова Л. Н., Начальник отдела | | | Прочий тип документа Заключения по результатам государственных экспертиз | |
| 3.3 | | Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)" | | | | - | 31.12.2019 | Шорохов Р. Г., Заместитель министра образования Красноярского края | | | Отчет О проведенных мероприятиях в рамках КТ | |
| 3.3.1 | | Мероприятие "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)" | | | | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Шорохов Р. Г., Заместитель министра образования Красноярского края | | | Прочий тип документа Разрешение на строительство (реконструкцию) | |
| 3.4 | | Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены" | | | | - | 31.12.2019 | Шорохов Р. Г., Заместитель министра образования Красноярского края | | | Отчет О проведенных мероприятиях в рамках КТ | |
| 31 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | | | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
| 3.4.1 | | Мероприятие "Завершение строительно-монтажные работы" | | | | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Шорохов Р. Г., Заместитель министра образования Красноярского края | | | Акт Завершение строительно-монтажные работы | |
| 3.5 | | Контрольная точка "Оборудование приобретено" | | | | - | 31.12.2019 | Шорохов Р. Г., Заместитель министра образования Красноярского края | | | Отчет О проведенных мероприятиях в рамках КТ | |
| 3.5.1 | | Мероприятие "Приобретение оборудования " | | | | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Шорохов Р. Г., Заместитель министра образования Красноярского края | | | Акт Приобретение оборудования | |
| 3.6 | | Контрольная точка "Оборудование установлено" | | | | - | 31.12.2019 | Шорохов Р. Г., Заместитель министра образования Красноярского края | | | Отчет О проведенных мероприятиях в рамках КТ | |
| 3.6.1 | | Мероприятие "Установка оборудования " | | | | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Шорохов Р. Г., Заместитель министра образования Красноярского края | | | Акт Установка оборудования | |
| 3.7 | | Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию" | | | | - | 31.12.2019 | Шорохов Р. Г., Заместитель министра образования Красноярского края | | | Отчет Отчёт по проведенных мероприятиях в рамках КТ | |
| 3.7.1 | | Мероприятие "Ввод оборудования в эксплуатацию" | | | | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Шорохов Р. Г., Заместитель министра образования Красноярского края | | | Акт Ввод оборудования в эксплуатацию | |
| 32 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | | | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
| 3.8 | | Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %" | | | | - | 31.12.2019 | Шорохов Р. Г., Заместитель министра образования Красноярского края | | | Отчет Отчёт по проведенных мероприятиях в рамках КТ | |
| 3.8.1 | | Мероприятие "Обеспечение технической готовности объекта, 100 %" | | | | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Шорохов Р. Г., Заместитель министра образования Красноярского края | | | Акт Обеспечение технической готовности объекта, 100 % | |
| 3.9 | | Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено" | | | | - | 31.12.2019 | Шорохов Р. Г., Заместитель министра образования Красноярского края | | | Отчет Отчёт по проведенных мероприятиях в рамках КТ | |
| 3.9.1 | | Мероприятие "Получение заключение органа государственного строительного надзора " | | | | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Шорохов Р. Г., Заместитель министра образования Красноярского края | | | Прочий тип документа Заключение органа государственного строительного надзора | |
| 3.10 | | Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию" | | | | - | 31.12.2019 | Шорохов Р. Г., Заместитель министра образования Красноярского края | | | Отчет Отчёт по проведенных мероприятиях в рамках КТ | |
| 3.10.1 | | Мероприятие "Ввод объекта недвижимого имущества в эксплуатацию " | | | | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Шорохов Р. Г., Заместитель министра образования Красноярского края | | | Акт Ввод объекта недвижимого имущества в эксплуатацию | |
| 3.11 | | Контрольная точка "Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена" | | | | - | 31.12.2019 | Шорохов Р. Г., Заместитель министра образования Красноярского края | | | Отчет Отчёт о проведенных мероприятиях в рамках КТ | |
| 33 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | | | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
| 3.11.1 | | Мероприятие "Произвести государственную регистрацию прав на объекты недвижимого имущества" | | | | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Шорохов Р. Г., Заместитель министра образования Красноярского края | | | Прочий тип документа Государственная регистрацию прав на объекты недвижимого имущества | |
| 3.12 | | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | | | | - | 31.12.2019 | Шорохов Р. Г., Заместитель министра образования Красноярского края | | | Отчет Отчёт о проведенных мероприятиях в рамках КТ | |
| 3.12.1 | | Мероприятие "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | | | | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Шорохов Р. Г., Заместитель министра образования Красноярского края | | | Отчет Об использовании межбюджетных трансфертов | |
| 3.13 | | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | | | | - | 31.12.2020 | Кукин Т. В., Начальник отдела ресурсного обеспечения министерства образования Красноярского края | | | Отчет муниципального образования Красноярского края об использовании межбюджетных трансфертов | |
| 3.13.1 | | Мероприятие "Подготовка и предоставление отчета об использовании межбюджетных трансфертов" | | | | 20.12.2020 | 31.12.2020 | Шорохов Р. Г., Заместитель министра образования Красноярского края | | | Отчет об использовании межбюджетных трансфертов | |
| 3.14 | | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг строительной готовности объекта в 1 квартале 2020 года" | | | | - | 31.03.2020 | Кукин Т. В., Начальник отдела ресурсного обеспечения министерства образования Красноярского края | | | Прочий тип документа Информационная справка о строительной готовности объекта | |
| 34 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | | | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
| 3.14.1 | | Мероприятие "Проведение мониторинга строительной готовности объекта "Общеобразовательная школа в микрорайоне "Пашенный" г. Красноярска" в 1 квартале 2020 года" | | | | 20.03.2020 | 31.03.2020 | Кукин Т. В., Начальник отдела ресурсного обеспечения министерства образования Красноярского края | | | Прочий тип документа Информационная справка о строительной готовности объекта | |
| 3.15 | | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг строительной готовности объекта во 2 квартале 2020 года" | | | | - | 30.06.2020 | Кукин Т. В., Начальник отдела ресурсного обеспечения министерства образования Красноярского края | | | Прочий тип документа Информационная справка о строительной готовности объекта | |
| 3.15.1 | | Мероприятие "Проведение мониторинга строительной готовности объекта "Общеобразовательная школа в микрорайоне "Пашенный" г. Красноярска" во 2 квартале 2020 года" | | | | 20.06.2020 | 30.06.2020 | Кукин Т. В., Начальник отдела ресурсного обеспечения министерства образования Красноярского края | | | Прочий тип документа Информационная справка о строительной готовности объекта | |
| 3.16 | | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг строительной готовности объекта в 3 квартале 2020 года" | | | | - | 30.09.2020 | Кукин Т. В., Начальник отдела ресурсного обеспечения министерства образования Красноярского края | | | Прочий тип документа Информационная справка о строительной готовности объекта | |
| 3.16.1 | | Мероприятие "Проведение мониторинга строительной готовности объекта "Общеобразовательная школа в микрорайоне "Пашенный" г. Красноярска" в 3 квартале 2020 года" | | | | 20.09.2020 | 30.09.2020 | Кукин Т. В., Начальник отдела ресурсного обеспечения министерства образования Красноярского края | | | Прочий тип документа Информационная справка о строительной готовности объекта | |
| 35 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | | | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
| 3.17 | | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг строительной готовности объекта по итогам 2020 года" | | | | - | 31.12.2020 | Кукин Т. В., Начальник отдела ресурсного обеспечения министерства образования Красноярского края | | | Отчет министерства образования Красноярского края о выполнении мероприятий, направленных на достижение результата "Создано не менее 5390 новых мест в общеобразовательных организациях Красноярского края (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников")" регионального проекта "Современная школа (Красноярский край)", с приложением подтверждающих документов | |
|
| 3.17.1 | | Мероприятие "Проведение мониторинга строительной готовности объекта "Общеобразовательная школа в микрорайоне "Пашенный" г. Красноярска" по итогам 2020 года" | | | | 20.12.2020 | 31.12.2020 | Кукин Т. В., Начальник отдела ресурсного обеспечения министерства образования Красноярского края | | | Отчет министерства образования Красноярского края о выполнении мероприятий, направленных на достижение результата "Создано не менее 5390 новых мест в общеобразовательных организациях Красноярского края (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников")" регионального проекта "Современная школа (Красноярский край)", с приложением подтверждающих документов | |
|
| 36 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | | | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
| 3.18 | | Контрольная точка "Заключено соглашение (дополнительное соглашение) о предоставлении субсидии из бюджета Красноярского края бюджету муниципального образования Красноярского края на создание новых мест в общеобразовательных организациях" | | | | - | 31.01.2020 | Кукин Т. В., Начальник отдела ресурсного обеспечения министерства образования Красноярского края | | | Соглашение (дополнительное соглашение) о предоставлении субсидии из бюджета Красноярского края бюджету муниципального образования Красноярского края | |
| 3.18.1 | | Мероприятие "Заключение соглашения (дополнительного соглашения) о предоставлении субсидии из бюджета Красноярского края бюджету муниципального образования Красноярского края на создание новых мест в общеобразовательных организациях" | | | | 01.01.2020 | 31.01.2020 | Кукин Т. В., Начальник отдела ресурсного обеспечения министерства образования Красноярского края | | | Соглашение (дополнительное соглашение) о предоставлении субсидии из бюджета Красноярского края бюджету муниципального образования Красноярского края | |
| 3.19 | | Контрольная точка "Заключен муниципальный контракт на приобретение нежилого здания для размещения общеобразовательного учреждения" | | | | - | 15.02.2020 | Кукин Т. В., Начальник отдела ресурсного обеспечения министерства образования Красноярского края | | | Прочий тип документа Муниципальный контракт на приобретение нежилого здания для размещения общеобразовательного учреждения | |
| 3.19.1 | | Мероприятие "Заключение муниципального контракта на приобретение нежилого здания для размещения общеобразовательной школы в микрорайоне "Слобода Весны" г. Красноярска" | | | | 01.02.2020 | 15.02.2020 | Кукин Т. В., Начальник отдела ресурсного обеспечения министерства образования Красноярского края | | | Прочий тип документа Муниципальный контракт на приобретение нежилого здания для размещения общеобразовательного учреждения | |
| 3.20 | | Контрольная точка "Осуществлено приобретение нежилого здания для размещения общеобразовательного учреждения" | | | | - | 31.03.2020 | Кукин Т. В., Начальник отдела ресурсного обеспечения министерства образования Красноярского края | | | Прочий тип документа Акт выполненных работ (оказанных услуг) | |
| 37 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | | | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
| 3.20.1 | | Мероприятие "Приобретение нежилого здания для размещения общеобразовательной школы в микрорайоне "Слобода Весны" г. Красноярска" | | | | 16.02.2020 | 31.03.2020 | Кукин Т. В., Начальник отдела ресурсного обеспечения министерства образования Красноярского края | | | Прочий тип документа Акт выполненных работ (оказанных услуг) | |
| 4 | | Результат "Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам"0 | | | | - | 31.12.2024 | Анохина Н. В., Первый заместитель министра образования Красноярского края | | | По итогам отбора в 2020-2024 годах бюджету Красноярского края предоставлены субсидии из федерального бюджета Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы, в том числе для реализации предметной области "Технология" и других предметных областей в 17 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам. С учетом методических рекомендаций по материально-техническому оснащению и обновлению содержания образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, сформированных Министерством просвещения РФ, обеспечены условия дляобновления содержания и совершенствования методов обучения предметной области "Технология" и | |
|
|
| 38 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | | | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
|  | |  | | | |  |  |  | | | других предметных областей. К концу 2024 года не менее чем в 17 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база, созданы условия для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся | |
| 4.1 | | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " | | | | - | 31.12.2020 | Холина М. В., Начальник отдела специального образования министерства образования Красноярского края | | | Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу | |
| 4.1.1 | | Мероприятие "Подготовка и предоставление отчета о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу" | | | | 01.12.2020 | 31.12.2020 | Холина М. В., Начальник отдела специального образования министерства образования Красноярского края | | | Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу | |
| 39 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | | | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
| 4.2 | | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" | | | | - | 31.01.2020 | Холина М. В., Начальник отдела специального образования министерства образования Красноярского края | | | Приказ министерства образования Красноярского края об утверждении перечня организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, в которых будет обновлена материально-техническая база и созданы условия для реализации дистанционных программ обучения на 2020-2024 года | |
| 4.2.1 | | Мероприятие "Утверждение перечня организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, в которых будет обновлена материально-техническая база и созданы условия для реализации дистанционных программ обучения на 2020-2024 года" | | | | 01.10.2019 | 31.01.2020 | Холина М. В., Начальник отдела специального образования министерства образования Красноярского края | | | Приказ министерства образования Красноярского края об утверждении перечня организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, в которых будет обновлена материально-техническая база и созданы условия для реализации дистанционных программ обучения на 2020-2024 года | |
| 4.3 | | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | | | | - | 31.12.2020 | Холина М. В., Начальник отдела специального образования министерства образования Красноярского края | | | Отчет об обновлении материально-технической базы в общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам | |
| 40 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | | | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
| 4.3.1 | | Мероприятие "Обновление материально-технической базы в общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам" | | | | 01.08.2020 | 31.12.2020 | Холина М. В., Начальник отдела специального образования министерства образования Красноярского края | | | Отчет об обновлении материально-технической базы в общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам | |
| 4.4 | | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | | | | - | 01.03.2020 | Холина М. В., Начальник отдела специального образования министерства образования Красноярского края | | | Соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу | |
| 4.4.1 | | Мероприятие "Заключение соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу" | | | | 01.01.2020 | 01.03.2020 | Холина М. В., Начальник отдела специального образования министерства образования Красноярского края | | | Соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу | |
| 4.5 | | Контрольная точка "Проведен мониторинг заключения государственных (муниципальных) контрактов, договоров на поставку оборудования" | | | | - | 31.07.2020 | Холина М. В., Начальник отдела специального образования министерства образования Красноярского края | | | Прочий тип документа реестр заключенных государственных (муниципальных) контрактов, договоров на поставку оборудования | |
| 41 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | | | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
| 4.5.1 | | Мероприятие "Проведение мониторинга заключенных государственных (муниципальных) контрактов, договоров на поставку оборудования" | | | | 30.04.2020 | 31.07.2020 | Холина М. В., Начальник отдела специального образования министерства образования Красноярского края | | | Прочий тип документа реестр заключенных государственных (муниципальных) контрактов, договоров на поставку оборудования | |
| 4.6 | | Контрольная точка "Проведен мониторинг оснащения оборудованием, средствами обучения и воспитания" | | | | - | 30.08.2020 | Холина М. В., Начальник отдела специального образования министерства образования Красноярского края | | | Прочий тип документа Акты приемки работ, товарные накладные | |
| 4.6.1 | | Мероприятие "Проведение мониторинга оснащения оборудованием, средствами обучения и воспитания" | | | | 01.06.2020 | 30.08.2020 | Холина М. В., Начальник отдела специального образования министерства образования Красноярского края | | | Прочий тип документа Акты приемки работ, товарные накладные | |
| 4.7 | | Контрольная точка "Объявлены закупки товаров, работ, услуг для обновления материально-технической базы в общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам" | | | | - | 30.04.2020 | Холина М. В., Начальник отдела специального образования министерства образования Красноярского края | | | Прочий тип документа Реестр извещений о проведении закупок | |
| 42 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | | | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
| 4.7.1 | | Мероприятие "Подготовка и размещение закупок на товары, работы, услуги для обновления материально-технической базы в общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам" | | | | 01.02.2020 | 30.04.2020 | Холина М. В., Начальник отдела специального образования министерства образования Красноярского края | | | Прочий тип документа Реестр извещений о проведении закупок | |
| 4.8 | | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | | | | - | 01.03.2021 | Холина М. В., Начальник отдела специального образования министерства образования Красноярского края | | | Соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу | |
| 4.8.1 | | Мероприятие "Заключение соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу" | | | | 01.01.2021 | 01.03.2021 | Холина М. В., Начальник отдела специального образования министерства образования Красноярского края | | | Соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу | |
| 4.9 | | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " | | | | - | 31.12.2021 | Холина М. В., Начальник отдела специального образования министерства образования Красноярского края | | | Соглашение о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу | |
| 43 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | | | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
| 4.9.1 | | Мероприятие "Подготовка и предоставление отчета о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу" | | | | 01.12.2021 | 31.12.2021 | Холина М. В., Начальник отдела специального образования министерства образования Красноярского края | | | Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу | |
| 4.10 | | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | | | | - | 31.12.2021 | Холина М. В., Начальник отдела специального образования министерства образования Красноярского края | | | Отчет об обновлении материально-технической базы в общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам | |
| 4.10.1 | | Мероприятие "Обновление материально-технической базы в общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам" | | | | 01.08.2021 | 31.12.2021 | Холина М. В., Начальник отдела специального образования министерства образования Красноярского края | | | Отчет об обновлении материально-технической базы в общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам | |
| 4.11 | | Контрольная точка "Проведен мониторинг заключения государственных (муниципальных) контрактов, договоров на поставку оборудования" | | | | - | 31.07.2021 | Холина М. В., Начальник отдела специального образования министерства образования Красноярского края | | | Прочий тип документа реестр заключенных государственных (муниципальных) контрактов, договоров на поставку оборудования | |
| 44 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | | | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
| 4.11.1 | | Мероприятие "Проведение мониторинга заключенных государственных (муниципальных) контрактов, договоров на поставку оборудования" | | | | 30.04.2021 | 31.07.2021 | Холина М. В., Начальник отдела специального образования министерства образования Красноярского края | | | Прочий тип документа реестр заключенных государственных (муниципальных) контрактов, договоров на поставку оборудования | |
| 4.12 | | Контрольная точка "Объявлены закупки товаров, работ, услуг для обновления материально-технической базы в общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам" | | | | - | 30.04.2021 | Холина М. В., Начальник отдела специального образования министерства образования Красноярского края | | | Прочий тип документа Реестр извещений о проведении закупок | |
| 4.12.1 | | Мероприятие "Подготовка и размещение закупок на товары, работы, услуги для обновления материально-технической базы в общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам" | | | | 01.02.2021 | 30.04.2021 | Холина М. В., Начальник отдела специального образования министерства образования Красноярского края | | | Прочий тип документа Реестр извещений о проведении закупок | |
| 4.13 | | Контрольная точка "Проведен мониторинг оснащения оборудованием, средствами обучения и воспитания" | | | | - | 30.08.2021 | Холина М. В., Начальник отдела специального образования министерства образования Красноярского края | | | Прочий тип документа Акты приемки работ, товарные накладные | |
| 45 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | | | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
| 4.13.1 | | Мероприятие "Проведение мониторинга оснащения оборудованием, средствами обучения и воспитания" | | | | 01.06.2021 | 30.08.2021 | Холина М. В., Начальник отдела специального образования министерства образования Красноярского края | | | Прочий тип документа Акты приемки работ, товарные накладные | |
| 4.14 | | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | | | | - | 01.03.2022 | Холина М. В., Начальник отдела специального образования министерства образования Красноярского края | | | Соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу | |
| 4.14.1 | | Мероприятие "Заключение соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу" | | | | 01.01.2022 | 01.03.2022 | Холина М. В., Начальник отдела специального образования министерства образования Красноярского края | | | Соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу | |
| 4.15 | | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " | | | | - | 31.12.2022 | Холина М. В., Начальник отдела специального образования министерства образования Красноярского края | | | Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу | |
| 46 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | | | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
| 4.15.1 | | Мероприятие "Подготовка и предоставление отчета о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу" | | | | 01.12.2022 | 31.12.2022 | Холина М. В., Начальник отдела специального образования министерства образования Красноярского края | | | Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу | |
| 4.16 | | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | | | | - | 31.12.2022 | Холина М. В., Начальник отдела специального образования министерства образования Красноярского края | | | Справка об обновлении материально-технической базы в общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам | |
| 4.16.1 | | Мероприятие "Обновление материально-технической базы в общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам" | | | | 01.08.2022 | 31.12.2022 | Холина М. В., Начальник отдела специального образования министерства образования Красноярского края | | | Отчет об обновлении материально-технической базы в общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам | |
| 4.17 | | Контрольная точка "Проведен мониторинг заключения государственных (муниципальных) контрактов, договоров на поставку оборудования" | | | | - | 31.07.2022 | Холина М. В., Начальник отдела специального образования министерства образования Красноярского края | | | Прочий тип документа реестр заключенных государственных (муниципальных) контрактов, договоров на поставку оборудования | |
| 47 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | | | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
| 4.17.1 | | Мероприятие "Проведение мониторинга заключенных государственных (муниципальных) контрактов, договоров на поставку оборудования" | | | | 30.04.2022 | 31.07.2022 | Холина М. В., Начальник отдела специального образования министерства образования Красноярского края | | | Прочий тип документа реестр заключенных государственных (муниципальных) контрактов, договоров на поставку оборудования | |
| 4.18 | | Контрольная точка "Объявлены закупки товаров, работ, услуг для обновления материально-технической базы в общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам" | | | | - | 30.04.2022 | Холина М. В., Начальник отдела специального образования министерства образования Красноярского края | | | Прочий тип документа Реестр извещений о проведении закупок | |
| 4.18.1 | | Мероприятие "Подготовка и размещение закупок на товары, работы, услуги для обновления материально-технической базы в общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам" | | | | 01.02.2022 | 30.04.2022 | Холина М. В., Начальник отдела специального образования министерства образования Красноярского края | | | Прочий тип документа Реестр извещений о проведении закупок | |
| 4.19 | | Контрольная точка "Проведен мониторинг оснащения оборудованием, средствами обучения и воспитания" | | | | - | 30.08.2022 | Холина М. В., Начальник отдела специального образования министерства образования Красноярского края | | | Прочий тип документа Акты приемки работ, товарные накладные | |
| 48 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | | | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
| 4.19.1 | | Мероприятие "Проведение мониторинга оснащения оборудованием, средствами обучения и воспитания" | | | | 01.06.2022 | 30.08.2022 | Холина М. В., Начальник отдела специального образования министерства образования Красноярского края | | | Прочий тип документа Акты приемки работ, товарные накладные | |
| 4.20 | | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | | | | - | 01.03.2023 | Холина М. В., Начальник отдела специального образования министерства образования Красноярского края | | | Соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу | |
| 4.20.1 | | Мероприятие "Заключение соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу" | | | | 01.01.2023 | 01.03.2023 | Холина М. В., Начальник отдела специального образования министерства образования Красноярского края | | | Соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу | |
| 4.21 | | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " | | | | - | 31.12.2023 | Холина М. В., Начальник отдела специального образования министерства образования Красноярского края | | | Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу | |
| 49 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | | | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
| 4.21.1 | | Мероприятие "Подготовка и предоставление отчета о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу" | | | | 01.12.2023 | 31.12.2023 | Холина М. В., Начальник отдела специального образования министерства образования Красноярского края | | | Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу | |
| 4.22 | | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | | | | - | 31.12.2023 | Холина М. В., Начальник отдела специального образования министерства образования Красноярского края | | | Отчет об обновлении материально-технической базы в общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам | |
| 4.22.1 | | Мероприятие "Обновление материально-технической базы в общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам" | | | | 01.08.2023 | 31.12.2023 | Холина М. В., Начальник отдела специального образования министерства образования Красноярского края | | | Отчет об обновлении материально-технической базы в общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам | |
| 4.23 | | Контрольная точка "Проведен мониторинг заключения государственных (муниципальных) контрактов, договоров на поставку оборудования" | | | | - | 31.07.2023 | Холина М. В., Начальник отдела специального образования министерства образования Красноярского края | | | Прочий тип документа реестр заключенных государственных (муниципальных) контрактов, договоров на поставку оборудования | |
| 50 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | | | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
| 4.23.1 | | Мероприятие "Проведение мониторинга заключенных государственных (муниципальных) контрактов, договоров на поставку оборудования" | | | | 30.04.2023 | 31.07.2023 | Холина М. В., Начальник отдела специального образования министерства образования Красноярского края | | | Прочий тип документа реестр заключенных государственных (муниципальных) контрактов, договоров на поставку оборудования | |
| 4.24 | | Контрольная точка "Объявлены закупки товаров, работ, услуг для обновления материально-технической базы в общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам" | | | | - | 30.04.2023 | Холина М. В., Начальник отдела специального образования министерства образования Красноярского края | | | Прочий тип документа Реестр извещений о проведении закупок | |
| 4.24.1 | | Мероприятие "Подготовка и размещение закупок на товары, работы, услуги для обновления материально-технической базы в общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам" | | | | 01.02.2023 | 30.04.2023 | Холина М. В., Начальник отдела специального образования министерства образования Красноярского края | | | Прочий тип документа Реестр извещений о проведении закупок | |
| 4.25 | | Контрольная точка "Проведен мониторинг оснащения оборудованием, средствами обучения и воспитания" | | | | - | 30.08.2023 | Холина М. В., Начальник отдела специального образования министерства образования Красноярского края | | | Прочий тип документа Акты приемки работ, товарные накладные | |
| 51 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | | | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
| 4.25.1 | | Мероприятие "Проведение мониторинга оснащения оборудованием, средствами обучения и воспитания" | | | | 01.06.2023 | 30.08.2023 | Холина М. В., Начальник отдела специального образования министерства образования Красноярского края | | | Прочий тип документа Акты приемки работ, товарные накладные | |
| 4.26 | | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | | | | - | 01.03.2024 | Холина М. В., Начальник отдела специального образования министерства образования Красноярского края | | | Соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу | |
| 4.26.1 | | Мероприятие "Заключение соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу" | | | | 01.01.2024 | 01.03.2024 | Холина М. В., Начальник отдела специального образования министерства образования Красноярского края | | | Соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу | |
| 4.27 | | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " | | | | - | 31.12.2024 | Холина М. В., Начальник отдела специального образования министерства образования Красноярского края | | | Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу | |
| 52 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | | | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
| 4.27.1 | | Мероприятие "Подготовка и предоставление отчета о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу" | | | | 01.12.2024 | 31.12.2024 | Холина М. В., Начальник отдела специального образования министерства образования Красноярского края | | | Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу | |
| 4.28 | | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | | | | - | 31.12.2024 | Холина М. В., Начальник отдела специального образования министерства образования Красноярского края | | | Отчет об обновлении материально-технической базы в общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам | |
| 4.28.1 | | Мероприятие "Обновление материально-технической базы в общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам" | | | | 01.08.2024 | 31.12.2024 | Холина М. В., Начальник отдела специального образования министерства образования Красноярского края | | | Отчет об обновлении материально-технической базы в общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам | |
| 4.29 | | Контрольная точка "Проведен мониторинг заключения государственных (муниципальных) контрактов, договоров на поставку оборудования" | | | | - | 31.07.2024 | Холина М. В., Начальник отдела специального образования министерства образования Красноярского края | | | Прочий тип документа реестр заключенных государственных (муниципальных) контрактов, договоров на поставку оборудования | |
| 53 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | | | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
| 4.29.1 | | Мероприятие "Проведение мониторинга заключенных государственных (муниципальных) контрактов, договоров на поставку оборудования" | | | | 30.04.2024 | 31.07.2024 | Холина М. В., Начальник отдела специального образования министерства образования Красноярского края | | | Прочий тип документа реестр заключенных государственных (муниципальных) контрактов, договоров на поставку оборудования | |
| 4.30 | | Контрольная точка "Объявлены закупки товаров, работ, услуг для обновления материально-технической базы в общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам" | | | | - | 30.04.2024 | Холина М. В., Начальник отдела специального образования министерства образования Красноярского края | | | Прочий тип документа Реестр извещений о проведении закупок | |
| 4.30.1 | | Мероприятие "Подготовка и размещение закупок на товары, работы, услуги для обновления материально-технической базы в общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам" | | | | 01.02.2024 | 30.04.2024 | Холина М. В., Начальник отдела специального образования министерства образования Красноярского края | | | Прочий тип документа Реестр извещений о проведении закупок | |
| 4.31 | | Контрольная точка "Проведен мониторинг оснащения оборудованием, средствами обучения и воспитания" | | | | - | 30.08.2024 | Холина М. В., Начальник отдела специального образования министерства образования Красноярского края | | | Прочий тип документа Акты приемки работ, товарные накладные | |
| 54 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | | | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
| 4.31.1 | | Мероприятие "Проведение мониторинга оснащения оборудованием, средствами обучения и воспитания" | | | | 01.06.2024 | 30.08.2024 | Холина М. В., Начальник отдела специального образования министерства образования Красноярского края | | | Прочий тип документа Акты приемки работ, товарные накладные | |
| 55 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | | | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
| 5 | | Результат "Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах"0 | | | | - | 31.12.2024 | Анохина Н. В., Первый заместитель министра образования Красноярского края | | | По итогам конкурсного отбора бюджету Красноярского края представлены субсидии из федерального бюджета на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, технического, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах. Обеспечено обновление содержания образовательных программ, методик преподавания и оценивания результатов освоения образовательных программ, дизайна инфраструктуры, перечня средств обучения и учебно-методических комплексов. К концу 2022 года не менее чем в 323 школах, расположенных в сельской местности и малых городах создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, с охватом не менее 101,5 тыс. детей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях. | |
|
|
| 56 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | | | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
| 5.1 | | Контрольная точка "Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)" | | | | - | 25.08.2020 | Гридасова Т. А., Начальник отдела общего образования министерства образования Красноярского края | | | Прочий тип документа Реестр учреждений с реквизитами лицензий на реализацию образовательных программ дополнительного образования детей и взрослых (при необходимости) | |
| 5.1.1 | | Мероприятие "Получение лицензии на образовательную деятельность центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" по программам дополнительного образования детей и взрослых (при необходимости)" | | | | 01.07.2020 | 25.08.2020 | Гридасова Т. А., Начальник отдела общего образования министерства образования Красноярского края | | | Прочий тип документа Реестр учреждений с реквизитами лицензий на реализацию образовательных программ дополнительного образования детей и взрослых (при необходимости) | |
| 5.2 | | Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)" | | | | - | 01.09.2020 | Гридасова Т. А., Начальник отдела общего образования министерства образования Красноярского края | | | Прочий тип документа в адрес федерального оператора о результатах проведения мониторинга выполненных работ по созданию Центров образования цифрового и гуманиторного профилей "Точки роста" в соответствие с методическими рекомендациями | |
| 5.2.1 | | Мероприятие "Приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста". Доставка, установка, наладка оборудования" | | | | 01.04.2020 | 25.08.2020 | Гридасова Т. А., Начальник отдела общего образования министерства образования Красноярского края | | | Прочий тип документа акты приемки работ, товарные накладные и т.д. | |
| 57 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | | | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
| 5.2.2 | | Мероприятие "Проведение мониторинга выполненных работ по созданию Центров образования цифрового и гуманиторного профилей "Точки роста" в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах в соответствие с методическими рекомендациями" | | | | 15.08.2020 | 01.09.2020 | Гридасова Т. А., Начальник отдела общего образования министерства образования Красноярского края | | | Исходящее письмо в адрес федерального оператора о результатах проведения мониторинга выполненных работ по созданию Центров образования цифрового и гуманиторного профилей "Точки роста" в соответствие с методическими рекомендациями | |
| 5.3 | | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | | | | - | 31.12.2020 | Гридасова Т. А., Начальник отдела общего образования министерства образования Красноярского края | | | Отчет об обновлении материально-технической базы | |
| 5.3.1 | | Мероприятие "Обновление материально-технической базы в учреждениях для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах" | | | | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Гридасова Т. А., Начальник отдела общего образования министерства образования Красноярского края | | | Отчет об обновлении материально-технической базы | |
|
| 58 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | | | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
| 5.4 | | Контрольная точка "С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов" | | | | - | 01.02.2020 | Гридасова Т. А., Начальник отдела общего образования министерства образования Красноярского края | | | Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Красноярского края местному бюджету | |
| 5.4.1 | | Мероприятие "Заключение соглашений о предоставлении субсидии из бюджета Красноярского края местному бюджету" | | | | 01.01.2020 | 01.02.2020 | Гридасова Т. А., Начальник отдела общего образования министерства образования Красноярского края | | | Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Красноярского края местному бюджету | |
| 5.5 | | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | | | | - | 31.12.2020 | Гридасова Т. А., Начальник отдела общего образования министерства образования Красноярского края | | | Отчет об использовании межбюджетных трансфертов | |
| 5.5.1 | | Мероприятие "Подготовка и предоставление отчета об использовании межбюджетных трансфертов" | | | | 01.10.2020 | 31.12.2020 | Гридасова Т. А., Начальник отдела общего образования министерства образования Красноярского края | | | Отчет об использовании межбюджетных трансфертов | |
| 5.6 | | Контрольная точка "Проведены конкурсные процедуры для закупки товаров/ оказания услуг/ выполнения работ по созданию центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста"" | | | | - | 30.06.2020 | Гридасова Т. А., Начальник отдела общего образования министерства образования Красноярского края | | | Прочий тип документа Сведения о заключенных контрактах (заказчик, реквизиты, исполнитель (подрядчик, поставщик)) | |
| 59 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | | | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
| 5.6.1 | | Мероприятие "Проведение необходимых конкурсных процедур для закупки товаров/ оказания услуг/ выполнения работ по созданию центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста"" | | | | 01.04.2020 | 30.06.2020 | Гридасова Т. А., Начальник отдела общего образования министерства образования Красноярского края | | | Прочий тип документа Сведения о заключенных контрактах (заказчик, реквизиты, исполнитель (подрядчик, поставщик)) | |
| 5.7 | | Контрольная точка "Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)" | | | | - | 25.08.2021 | Гридасова Т. А., Начальник отдела общего образования министерства образования Красноярского края | | | Прочий тип документа Реестр учреждений с реквизитами лицензий на реализацию образовательных программ дополнительного образования детей и взрослых (при необходимости) | |
| 5.7.1 | | Мероприятие "Получение лицензии на образовательную деятельность центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" по программам дополнительного образования детей и взрослых (при необходимости)" | | | | 01.07.2021 | 25.08.2021 | Гридасова Т. А., Начальник отдела общего образования министерства образования Красноярского края | | | Прочий тип документа Реестр учреждений с реквизитами лицензий на реализацию образовательных программ дополнительного образования детей и взрослых (при необходимости) | |
| 5.8 | | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | | | | - | 31.12.2021 | Гридасова Т. А., Начальник отдела общего образования министерства образования Красноярского края | | | Справка об обновлении материально-технической базы | |
| 60 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | | | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
| 5.8.1 | | Мероприятие "Обновление материально-технической базы в учреждениях для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах" | | | | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Гридасова Т. А., Начальник отдела общего образования министерства образования Красноярского края | | | Справка об обновлении материально-технической базы | |
|
| 5.9 | | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | | | | - | 31.12.2021 | Гридасова Т. А., Начальник отдела общего образования министерства образования Красноярского края | | | Отчет об использовании межбюджетных трансфертов | |
| 5.9.1 | | Мероприятие "Подготовка и предоставление отчета об использовании межбюджетных трансфертов" | | | | 01.10.2021 | 31.12.2021 | Гридасова Т. А., Начальник отдела общего образования министерства образования Красноярского края | | | Отчет об использовании межбюджетных трансфертов | |
| 5.10 | | Контрольная точка "Актуализированы заключенные соглашения с министерством образования Красноярского края на предоставление субсидии муниципальным образованиям, в случае необходимости заключение дополнительного соглашения" | | | | - | 01.02.2021 | Гридасова Т. А., Начальник отдела общего образования министерства образования Красноярского края | | | Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Красноярского края местному бюджету | |
| 61 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | | | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
| 5.10.1 | | Мероприятие "Заключение соглашений о предоставлении субсидии из бюджета Красноярского края местному бюджету" | | | | 01.01.2020 | 01.02.2021 | Гридасова Т. А., Начальник отдела общего образования министерства образования Красноярского края | | | Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Красноярского края местному бюджету | |
| 5.11 | | Контрольная точка "Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста"" | | | | - | 30.04.2021 | Гридасова Т. А., Начальник отдела общего образования министерства образования Красноярского края | | | Прочий тип документа извещения о проведеннии закупок | |
| 5.11.1 | | Мероприятие "Подготовка и размещение закупок на товары, работы, услуги для создания центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста"" | | | | 01.02.2021 | 30.04.2021 | Гридасова Т. А., Начальник отдела общего образования министерства образования Красноярского края | | | Прочий тип документа извещения о проведении закупок | |
| 5.12 | | Контрольная точка "Завершено приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста". Доставлено, установлено, налажено оборудование" | | | | - | 25.08.2021 | Гридасова Т. А., Начальник отдела общего образования министерства образования Красноярского края | | | Прочий тип документа акты приемки работ, товарные накладные и т.д. | |
| 5.12.1 | | Мероприятие "Приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста". Доставка, установка, наладка оборудования" | | | | 01.04.2021 | 25.08.2021 | Гридасова Т. А., Начальник отдела общего образования министерства образования Красноярского края | | | Прочий тип документа акты приемки работ, товарные накладные и т.д. | |
| 62 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | | | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
| 5.13 | | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | | | | - | 31.12.2022 | Гридасова Т. А., Начальник отдела общего образования министерства образования Красноярского края | | | Справка об обновлении материально-технической базы | |
| 5.13.1 | | Мероприятие "Обновление материально-технической базы в учреждениях для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах" | | | | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Гридасова Т. А., Начальник отдела общего образования министерства образования Красноярского края | | | Справка об обновлении материально-технической базы | |
|
| 5.14 | | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " | | | | - | 31.12.2022 | Гридасова Т. А., Начальник отдела общего образования министерства образования Красноярского края | | | Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии | |
| 5.14.1 | | Мероприятие "Подготовка и направление отчета о достижении показателей соглашения о предоставлении субсидии из бюджета Красноярского края местному бюджету " | | | | 01.10.2022 | 31.12.2022 | Гридасова Т. А., Начальник отдела общего образования министерства образования Красноярского края | | | Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии | |
| 63 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | | | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
| 5.15 | | Контрольная точка "Актуализированы заключенные соглашения с министерством образования Красноярского края на предоставление субсидии муниципальным образованиям, в случае необходимости заключение дополнительного соглашения" | | | | - | 01.02.2022 | Гридасова Т. А., Начальник отдела общего образования министерства образования Красноярского края | | | Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Красноярского края местному бюджету | |
| 5.15.1 | | Мероприятие "Заключение дополнительных соглашений о предоставлении субсидии из бюджета Красноярского края местному бюджету" | | | | 01.01.2022 | 01.02.2022 | Гридасова Т. А., Начальник отдела общего образования министерства образования Красноярского края | | | Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Красноярского края местному бюджету | |
| 5.16 | | Контрольная точка "Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста"" | | | | - | 30.04.2022 | Гридасова Т. А., Начальник отдела общего образования министерства образования Красноярского края | | | Прочий тип документа извещения о проведении закупок | |
| 5.16.1 | | Мероприятие "Подготовка и размещение закупок на товары, работы, услуги для создания центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста"" | | | | 01.02.2022 | 30.04.2022 | Гридасова Т. А., Начальник отдела общего образования министерства образования Красноярского края | | | Прочий тип документа извещения о проведении закупок | |
| 5.17 | | Контрольная точка "Получена лицензия на образовательную деятельность центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" по программам дополнительного образования детей и взрослых (при необходимости)" | | | | - | 25.08.2022 | Гридасова Т. А., Начальник отдела общего образования министерства образования Красноярского края | | | Справка содержащая список учреждений с реквизитами лицензий на реализацию образовательных программ дополнительного образования детей и взрослых (при необходимости) | |
| 64 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | | | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
| 5.17.1 | | Мероприятие "Получение лицензии на образовательную деятельность центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" по программам дополнительного образования детей и взрослых (при необходимости)" | | | | 01.07.2022 | 25.08.2022 | Гридасова Т. А., Начальник отдела общего образования министерства образования Красноярского края | | | Справка содержащая список учреждений с реквизитами лицензий на реализацию образовательных программ дополнительного образования детей и взрослых (при необходимости) | |
| 5.18 | | Контрольная точка "Завершено приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста". Доставлено, установлено, налажено оборудование" | | | | - | 25.08.2022 | Гридасова Т. А., Начальник отдела общего образования министерства образования Красноярского края | | | Прочий тип документа акты приемки работ, товарные накладные и т.д. | |
| 5.18.1 | | Мероприятие "Приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста". Доставка, установка, наладка оборудования" | | | | 01.04.2022 | 25.08.2022 | Гридасова Т. А., Начальник отдела общего образования министерства образования Красноярского края | | | Прочий тип документа акты приемки работ, товарные накладные и т.д. | |
| 6 | | Результат "Созданы новые места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа"0 | | | | - | 31.12.2024 | Шорохов Р. Г., Заместитель министра образования Красноярского края | | | Создание 115 новых мест в образовательной организации, расположенной в сельской местности (с. Мокрушинское Красноярского края) | |
| 6.1 | | Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику" | | | | - | 31.03.2020 | Кукин Т. В., Начальник отдела ресурсного обеспечения министерства образования Красноярского края | | | Прочий тип документа договор безвозмездного пользования земельным участком, находящимся в государственной или муниципальной собственности | |
| 65 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | | | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
| 6.1.1 | | Мероприятие "Подготовка пакета документов и получение земельного участка для строительства объекта (школа на 115 учащихся в c. Мокрушинское Казачинского района)" | | | | 01.01.2020 | 31.03.2020 | Кукин Т. В., Начальник отдела ресурсного обеспечения министерства образования Красноярского края | | | Прочий тип документа договор безвозмездного пользования земельным участком, находящимся в государственной или муниципальной собственности | |
| 6.2 | | Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз" | | | | - | 31.12.2020 | Кукин Т. В., Начальник отдела ресурсного обеспечения министерства образования Красноярского края | | | Прочий тип документа Положительное заключение государственной экспертизы | |
| 6.2.1 | | Мероприятие "Подготовка пакета документов и получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию по объекту (школа на 115 учащихся в c. Мокрушинское Казачинского района)" | | | | 01.11.2020 | 31.12.2020 | Кукин Т. В., Начальник отдела ресурсного обеспечения министерства образования Красноярского края | | | Прочий тип документа Положительное заключение государственной экспертизы | |
| 6.3 | | Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)" | | | | - | 09.03.2021 | Кукин Т. В., Начальник отдела ресурсного обеспечения министерства образования Красноярского края | | | Прочий тип документа Разрешение на строительство объекта | |
| 6.3.1 | | Мероприятие "Получение разрешения на строительство объекта (школа на 115 учащихся в c. Мокрушинское Казачинского района)" | | | | 01.01.2021 | 09.03.2021 | Кукин Т. В., Начальник отдела ресурсного обеспечения министерства образования Красноярского края | | | Прочий тип документа Разрешение на строительство объекта | |
| 66 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | | | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
| 6.4 | | Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены" | | | | - | 15.12.2022 | Кукин Т. В., Начальник отдела ресурсного обеспечения министерства образования Красноярского края | | | Прочий тип документа Акт выполненных работ (оказанных услуг) | |
| 6.4.1 | | Мероприятие "Выполнение строительно-монтажных работ по объекту (школа на 115 учащихся в с. Мокрушинское Казачинского района)" | | | | 01.07.2021 | 15.12.2022 | Кукин Т. В., Начальник отдела ресурсного обеспечения министерства образования Красноярского края | | | Прочий тип документа Акт выполненных работ (оказанных услуг) | |
| 6.5 | | Контрольная точка "Оборудование приобретено" | | | | - | 10.12.2022 | Кукин Т. В., Начальник отдела ресурсного обеспечения министерства образования Красноярского края | | | Прочий тип документа Акт выполненных работ (оказанных услуг) | |
| 6.5.1 | | Мероприятие "Приобретение оборудования для оснащения объекта (школа на 115 учащихся в с. Мокрушинское Казачинского района)" | | | | 01.09.2022 | 10.12.2022 | Кукин Т. В., Начальник отдела ресурсного обеспечения министерства образования Красноярского края | | | Прочий тип документа Акт выполненных работ (оказанных услуг) | |
| 6.6 | | Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено" | | | | - | 31.12.2022 | Кукин Т. В., Начальник отдела ресурсного обеспечения министерства образования Красноярского края | | | Прочий тип документа Заключение органа государственного строительного надзора | |
| 67 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | | | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
| 6.6.1 | | Мероприятие "Получение заключения органа государственного строительного надзора на объект (школа на 115 учащихся в с. Мокрушинское Казачинского района)" | | | | 16.12.2022 | 31.12.2022 | Кукин Т. В., Начальник отдела ресурсного обеспечения министерства образования Красноярского края | | | Прочий тип документа Заключения органа государственного строительного надзора | |
| 6.7 | | Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию" | | | | - | 31.12.2022 | Кукин Т. В., Начальник отдела ресурсного обеспечения министерства образования Красноярского края | | | Прочий тип документа Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию | |
| 6.7.1 | | Мероприятие "Ввод в эксплуатацию объекта (школа на 115 учащихся в с. Мокрушинское Казачинского района)" | | | | 16.12.2022 | 31.12.2022 | Кукин Т. В., Начальник отдела ресурсного обеспечения министерства образования Красноярского края | | | Прочий тип документа Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию | |
| 6.8 | | Контрольная точка "Определен подрядчик на выполнение строительно-монтажных работ" | | | | - | 30.06.2021 | Кукин Т. В., Начальник отдела ресурсного обеспечения министерства образования Красноярского края | | | Прочий тип документа Государственный контракт на выполнение строительно-монтажных работ | |
| 6.8.1 | | Мероприятие "Проведение конкурсных процедур по определению подрядчика на выполнение строительно-монтажных работ по объекту (школа на 115 учащихся в с. Мокрушинское Казачинского района)" | | | | 10.03.2021 | 30.06.2021 | Кукин Т. В., Начальник отдела ресурсного обеспечения министерства образования Красноярского края | | | Прочий тип документа Государственный контракт на выполнение строительно-монтажных работ | |
| 68 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | | | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
| 6.9 | | Контрольная точка "Завершена вертикальная планировка земельного участка, устройство свайного поля по объекту " | | | | - | 30.09.2021 | Кукин Т. В., Начальник отдела ресурсного обеспечения министерства образования Красноярского края | | | Прочий тип документа Акт выполненных работ (оказанных услуг) | |
| 6.9.1 | | Мероприятие "Проведение работ по вертикальной планировке земельного участка, устройству свайного поля по объекту (школа на 115 учащихся в с. Мокрушинское Казачинского района)" | | | | 01.07.2021 | 30.09.2021 | Кукин Т. В., Начальник отдела ресурсного обеспечения министерства образования Красноярского края | | | Прочий тип документа Акт выполненных работ (оказанных услуг) | |
| 6.10 | | Контрольная точка "Завершены строительно-монтажные работы по возведению 1 этажа здания объекта " | | | | - | 31.12.2021 | Кукин Т. В., Начальник отдела ресурсного обеспечения министерства образования Красноярского края | | | Прочий тип документа Акт выполненных работ (оказанных услуг) | |
| 6.10.1 | | Мероприятие "Выполнение строительно-монтажных работ по возведению 1 этажа здания объекта (школа на 115 учащихся в с. Мокрушинское Казачинского района)" | | | | 01.10.2021 | 31.12.2021 | Кукин Т. В., Начальник отдела ресурсного обеспечения министерства образования Красноярского края | | | Прочий тип документа Акт выполненных работ (оказанных услуг) | |
| 6.11 | | Контрольная точка "Завершены строительно-монтажные работы по возведению 2 этажа здания, устройству теплового контура здания объекта " | | | | - | 31.03.2022 | Кукин Т. В., Начальник отдела ресурсного обеспечения министерства образования Красноярского края | | | Прочий тип документа Акт выполненных работ (оказанных услуг) | |
| 69 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | | | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
| 6.11.1 | | Мероприятие "Выполнение строительно-монтажных работ по возведению 2 этажа здания, устройству теплового контура здания объекта (школа на 115 учащихся в с. Мокрушинское Казачинского района)" | | | | 01.01.2022 | 31.03.2022 | Кукин Т. В., Начальник отдела ресурсного обеспечения министерства образования Красноярского края | | | Прочий тип документа Акт выполненных работ (оказанных услуг) | |
| 6.12 | | Контрольная точка "Завершен монтаж внутренних инженерных сетей, внутренние отделочные работы по объекту " | | | | - | 30.06.2022 | Кукин Т. В., Начальник отдела ресурсного обеспечения министерства образования Красноярского края | | | Прочий тип документа Акт выполненных работ (оказанных услуг) | |
| 6.12.1 | | Мероприятие "Монтаж внутренних инженерных сетей, выполнение внутренних отделочных работ по объекту (школа на 115 учащихся в с. Мокрушинское Казачинского района)" | | | | 01.04.2022 | 30.06.2022 | Кукин Т. В., Начальник отдела ресурсного обеспечения министерства образования Красноярского края | | | Прочий тип документа Акт выполненных работ (оказанных услуг) | |
| 6.13 | | Контрольная точка "Завершено благоустройство территории объекта" | | | | - | 30.09.2022 | Кукин Т. В., Начальник отдела ресурсного обеспечения министерства образования Красноярского края | | | Прочий тип документа Акт выполненных работ (оказанных услуг) | |
| 6.13.1 | | Мероприятие "Проведение работ по благоустройству территории объекта (школа на 115 учащихся в с. Мокрушинское Казачинского района)" | | | | 01.07.2022 | 30.09.2022 | Кукин Т. В., Начальник отдела ресурсного обеспечения министерства образования Красноярского края | | | Прочий тип документа Акт выполненных работ (оказанных услуг) | |
| 70 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | | | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
| 7 | | Результат "Во всех муниципальных образованиях Красноярского края для учителей предметной области "Технология" действует система повышения квалификации на базе детских технопарков "Кванториум", организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики"0 | | | | - | 01.09.2021 | Анохина Н. В., Первый заместитель министра образования Красноярского края | | | В Красноярском крае для учителей предметной области "Технология" действует система повышения квалификации на базе детских технопарков "Кванториум", организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики | |
|
| 7.1 | | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | | | | - | 30.04.2021 | Гридасова Т. А., Начальник отдела общего образования министерства образования Красноярского края | | | Прочий тип документа Список учителей муниципальных образований края предметной области "Технология" | |
| 7.1.1 | | Мероприятие "Формирование списка учителей муниципальных образований края предметной области "Технология", повышающих квалификацию на базе детских технопарков "Кванториум", организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики" | | | | 01.04.2021 | 30.04.2021 | Гридасова Т. А., Начальник отдела общего образования министерства образования Красноярского края | | | Прочий тип документа Список учителей муниципальных образований края предметной области "Технология" | |
| 71 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | | | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
| 7.2 | | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | | | | - | 01.09.2021 | Гридасова Т. А., Начальник отдела общего образования министерства образования Красноярского края | | | Отчет о повышении квалификации учителей | |
| 7.2.1 | | Мероприятие "Повышение квалификации учителей муниципальных образований края предметной области "Технология" на базе детских технопарков "Кванториум", организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики" | | | | 01.05.2021 | 01.09.2021 | Гридасова Т. А., Начальник отдела общего образования министерства образования Красноярского края | | | Отчет о повышении квалификации учителей | |
| 7.3 | | Контрольная точка "Проведены мероприятия с муниципальными образованиями Красноярского края по тематике: "Повышение квалификации для учителей предметной области "Технология" на базе детских технопарков "Кванториум", организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики" | | | | - | 31.03.2021 | Гридасова Т. А., Начальник отдела общего образования министерства образования Красноярского края | | | Отчет о проведении образовательных мероприятий / консультаций / тематических площадок | |
| 72 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | | | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
| 7.3.1 | | Мероприятие "Проведение мероприятий с муниципальными образованиями Красноярского края по тематике: "Повышение квалификации для учителей предметной области "Технология" на базе детских технопарков "Кванториум", организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики" | | | | 01.01.2021 | 31.03.2021 | Гридасова Т. А., Начальник отдела общего образования министерства образования Красноярского края | | | Отчет о проведении образовательных мероприятий / консультаций / тематических площадок | |
| 7.4 | | Контрольная точка "Проведена апробация программ дополнительного профессионального образования для педагогов предметной области "Технология" и других предметных областей, включая астрономию, химию, биологию, ориентированных на использование потенциала и ресурсов детских технопарков "Кванториум", организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики, а также платформенного решения в субъектах Российской Федерации" | | | | - | 01.09.2021 | Гридасова Т. А., Начальник отдела общего образования министерства образования Красноярского края | | | Справка по итогам апробации разработанных программ с целью совершенствования примерных программ дополнительного профессионального образования для педагогов предметной области "Технология" и других предметных областей | |
|
| 73 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | | | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
| 7.4.1 | | Мероприятие "Апробация программ дополнительного профессионального образования для педагогов предметной области "Технология" и других предметных областей, включая астрономию, химию, биологию, ориентированных на использование потенциала и ресурсов детских технопарков "Кванториум", организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики, а также платформенного решения в субъектах Российской Федерации" | | | | 01.01.2021 | 01.09.2021 | Гридасова Т. А., Начальник отдела общего образования министерства образования Красноярского края | | | Справка по итогам апробации разработанных программ с целью совершенствования примерных программ дополнительного профессионального образования для педагогов предметной области "Технология" и других предметных областей | |
|
| 8 | | Результат "Обеспечено внедрение обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта, в общеобразовательные организации Красноярского края"0 | | | | - | 31.12.2022 | Анохина Н. В., Первый заместитель министра образования Красноярского края | | | К концу 2022 года внедрены обновленные примерные основные общеобразовательные программы, разработанные в рамках федерального проекта, в общеобразовательные организации Красноярского края, что позволит повысить качество преподавания всех предметных областей, обеспечить соответствие условий обучения современным требованиям, компетенциям и знаниям | |
|
| 8.1 | | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | | | | - | 28.02.2022 | Гридасова Т. А., Начальник отдела общего образования министерства образования Красноярского края | | | Методические рекомендации по внедрению и реализации обновленных ПООП общего образования, в том числе инклюзивного образования | |
| 74 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | | | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
| 8.1.1 | | Мероприятие "Утверждение и направление в муниципальные образования Красноярского края дидактического инструментария обновления педагогических технологий формирования базовых знаний, умений и навыков, "гибких компетенций" при реализации ПООП общего образования, в том числе инклюзивного образования" | | | | 01.01.2022 | 28.02.2022 | Гридасова Т. А., Начальник отдела общего образования министерства образования Красноярского края | | | Методические рекомендации по внедрению и реализации обновленных ПООП общего образования, в том числе инклюзивного образования | |
| 8.2 | | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | | | | - | 31.12.2022 | Гридасова Т. А., Начальник отдела общего образования министерства образования Красноярского края | | | Отчет о внедрении обновленных примерных основных общеобразовательных программ, в общеобразовательные организации Красноярского края | |
| 8.2.1 | | Мероприятие "Организация внедрения обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках проекта, в общеобразовательные организации Красноярского края" | | | | 01.09.2022 | 31.12.2022 | Гридасова Т. А., Начальник отдела общего образования министерства образования Красноярского края | | | Отчет о внедрении обновленных примерных основных общеобразовательных программ, в общеобразовательные организации Красноярского края | |
| 8.3 | | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | | | | - | 31.08.2022 | Гридасова Т. А., Начальник отдела общего образования министерства образования Красноярского края | | | Отчет о проведении образовательных мероприятий для педагогических работников | |
| 75 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | | | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
| 8.3.1 | | Мероприятие "Проведение образовательных мероприятий для педагогических работников с учетом внедрения обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта, в общеобразовательные организации" | | | | 01.03.2022 | 31.08.2022 | Гридасова Т. А., Начальник отдела общего образования министерства образования Красноярского края | | | Отчет о проведении образовательных мероприятий для педагогических работников | |
| 8.4 | | Контрольная точка "Проведена апробация обновленных примерных основных общеобразовательных программ в общеобразовательных организациях" | | | | - | 30.04.2022 | Гридасова Т. А., Начальник отдела общего образования министерства образования Красноярского края | | | Справка о проведении апробации обновленных примерных основных общеобразовательных программ в общеобразовательных организациях | |
| 8.4.1 | | Мероприятие "Проведение апробации обновленных примерных основных общеобразовательных программ в общеобразовательных организациях" | | | | 01.03.2022 | 30.04.2022 | Гридасова Т. А., Начальник отдела общего образования министерства образования Красноярского края | | | Справка о проведении апробации обновленных примерных основных общеобразовательных программ в общеобразовательных организациях | |
| 76 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | | | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
| 9 | | Результат "Не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций Красноярского края вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества"0 | | | | - | 31.12.2024 | Анохина Н. В., Первый заместитель министра образования Красноярского края | | | В соответствии с разработанной методологией наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, к концу 2024 года не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций Красноярского края вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества, что позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь цели и целевых показателей национального проекта "Образование" в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций | |
|
|
| 9.1 | | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | | | | - | 30.06.2024 | Гридасова Т. А., Начальник отдела общего образования министерства образования Красноярского края | | | Отчет о проведении образовательных мероприятий | |
| 77 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | | | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
| 9.1.1 | | Мероприятие "Проведение образовательных мероприятий для педагогических работников (вовлеченных в различные формы сопровождения и наставничества) и внешних наставников с учетом внедрения разработанной методологии (целевой модели) наставничества" | | | | 01.04.2024 | 30.06.2024 | Гридасова Т. А., Начальник отдела общего образования министерства образования Красноярского края | | | Отчет о проведении образовательных мероприятий | |
| 9.2 | | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | | | | - | 01.12.2024 | Гридасова Т. А., Начальник отдела общего образования министерства образования Красноярского края | | | Отчет о результатах внедрения методологии наставничества | |
| 9.2.1 | | Мероприятие "Внедрение в общеобразовательные организации методологии наставничества с охватом не менее 70% обучающихся" | | | | 01.01.2024 | 01.12.2024 | Гридасова Т. А., Начальник отдела общего образования министерства образования Красноярского края | | | Отчет о результатах внедрения методологии наставничества | |
| 9.3 | | Контрольная точка "Определены образовательные организации для внедрения разработанной методологии наставничества в 2024 году" | | | | - | 30.03.2024 | Гридасова Т. А., Начальник отдела общего образования министерства образования Красноярского края | | | Приказ министерства образования Красноярского края с приложением перечня образовательных организаций | |
| 9.3.1 | | Мероприятие "Проведение отбора образовательных организаций для внедрения разработанной методологии наставничества в 2024 году" | | | | 01.01.2024 | 30.03.2024 | Гридасова Т. А., Начальник отдела общего образования министерства образования Красноярского края | | | Приказ министерства образования Красноярского края с приложением перечня образовательных организаций | |
| 78 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | | | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
| 10 | | Результат "Не менее 70% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме "0 | | | | - | 31.12.2024 | Анохина Н. В., Первый заместитель министра образования Красноярского края | | | К концу 2024 года не менее чем 70 % общеобразовательных организаций Красноярского края реализуют образовательные программы в сетевой форме в целях повышения эффективности использования инфраструктуры и кадрового потенциала системы образования и расширения возможностей детей в освоении программ общего образования. Реализация мероприятий регионального проекта будет направлена на повышение доступности качественного, вариативного образования, что позволит достичь результатов охвата организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования | |
|
| 10.1 | | Контрольная точка "Заключены соглашения (дополнительные соглашения) о взаимодействии министерства образования Красноярского края с органами местного самоуправления Красноярского края по реализации мероприятий региональных проектов" | | | | - | 30.03.2024 | Гридасова Т. А., Начальник отдела общего образования министерства образования Красноярского края | | | Соглашение (дополнительное соглашение) о взаимодействии министерства образования Красноярского края с органами местного самоуправления Красноярского края по реализации мероприятий региональных проектов | |
| 79 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | | | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
| 10.1.1 | | Мероприятие "Заключение соглашений (дополнительных соглашений) о взаимодействии министерства образования Красноярского края с органами местного самоуправления Красноярского края по реализации мероприятий региональных проектов" | | | | 01.01.2024 | 30.03.2024 | Гридасова Т. А., Начальник отдела общего образования министерства образования Красноярского края | | | Соглашение (дополнительное соглашение) о взаимодействии министерства образования Красноярского края с органами местного самоуправления Красноярского края по реализации мероприятий региональных проектов | |
| 10.2 | | Контрольная точка "В организации, реализующие программы начального, основного и среднего общего образования, направлены методические рекомендации по реализации общеобразовательных программ в сетевой форме" | | | | - | 31.05.2024 | Гридасова Т. А., Начальник отдела общего образования министерства образования Красноярского края | | | Методические рекомендации по реализации общеобразовательных программ в сетевой форме | |
| 10.2.1 | | Мероприятие "Актуализация и доведение до организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, методических рекомендаций по реализации общеобразовательных программ в сетевой форме" | | | | 01.04.2024 | 31.05.2024 | Гридасова Т. А., Начальник отдела общего образования министерства образования Красноярского края | | | Методические рекомендации по реализации общеобразовательных программ в сетевой форме | |
| 10.3 | | Контрольная точка "Проведены образовательные мероприятия для педагогов организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, по вопросам реализации общеобразовательных программ в сетевой форме, в том числе обновления образовательных программ" | | | | - | 30.09.2024 | Гридасова Т. А., Начальник отдела общего образования министерства образования Красноярского края | | | Отчет о проведении образовательных мероприятий для педагогов | |
| 80 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | | | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
| 10.3.1 | | Мероприятие "Проведение образовательных мероприятий для педагогов организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, по вопросам реализации общеобразовательных программ в сетевой форме, в том числе обновления образовательных программ" | | | | 01.04.2020 | 30.09.2024 | Гридасова Т. А., Начальник отдела общего образования министерства образования Красноярского края | | | Отчет о проведении образовательных мероприятий для педагогов | |
| 10.4 | | Контрольная точка "Не менее 70% организаций Красноярского края, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, обеспечили реализацию общеобразовательных программ в сетевой форме" | | | | - | 31.12.2024 | Гридасова Т. А., Начальник отдела общего образования министерства образования Красноярского края | | | Отчет о реализации образовательными организациями Красноярского края общеобразовательных программ в сетевой форме | |
| 10.4.1 | | Мероприятие "Реализация не менее 70 % организаций Красноярского края, реализующими программы начального, основного и среднего общего образования, общеобразовательных программ в сетевой форме" | | | | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Гридасова Т. А., Начальник отдела общего образования министерства образования Красноярского края | | | Отчет о реализации образовательными организациями Красноярского края общеобразовательных программ в сетевой форме | |
| 11 | | Результат "Не менее чем в 70% общеобразовательных организаций реализуются механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации"0 | | | | - | 31.12.2024 | Анохина Н. В., Первый заместитель министра образования Красноярского края | | | К концу 2024 года не менее чем в 70 % общеобразовательных организаций обеспечено вовлечение общественно-деловых объединений и участие представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательных организаций | |
| 81 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | | | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
| 11.1 | | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | | | | - | 31.12.2024 | Гридасова Т. А., Начальник отдела общего образования министерства образования Красноярского края | | | Отчет о реализации механизмов вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации | |
| 11.1.1 | | Мероприятие "Проведение мониторинга реализации механизмов вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации" | | | | 01.10.2024 | 31.12.2024 | Гридасова Т. А., Начальник отдела общего образования министерства образования Красноярского края | | | Отчет о реализации механизмов вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации | |
| 11.2 | | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | | | | - | 30.06.2024 | Гридасова Т. А., Начальник отдела общего образования министерства образования Красноярского края | | | Методические рекомендации по внедрению моделей и механизмов вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации на территории Красноярского края (в том числе в обновлении образовательных программ) | |
| 82 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | | | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
| 11.2.1 | | Мероприятие "Разработка методических рекомендаций по внедрению моделей и механизмов вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации на территории Красноярского края (в том числе в обновлении образовательных программ)" | | | | 01.04.2024 | 30.06.2024 | Гридасова Т. А., Начальник отдела общего образования министерства образования Красноярского края | | | Методические рекомендации по внедрению моделей и механизмов вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации на территории Красноярского края (в том числе в обновлении образовательных программ) | |
| 11.3 | | Контрольная точка "Разработана дорожная карта по внедрению механизмов вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ" | | | | - | 31.03.2024 | Гридасова Т. А., Начальник отдела общего образования министерства образования Красноярского края | | | Прочий тип документа Дорожная карта по внедрению механизмов вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ | |
| 11.3.1 | | Мероприятие "Разработка дорожной карты по внедрению механизмов вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ" | | | | 01.01.2024 | 31.03.2024 | Гридасова Т. А., Начальник отдела общего образования министерства образования Красноярского края | | | Прочий тип документа Дорожная карта по внедрению механизмов вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программмм | |
| 83 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | | | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
| 11.4 | | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) оказана поддержка образовательным организациям / деловым объединениям" | | | | - | 30.09.2024 | Гридасова Т. А., Начальник отдела общего образования министерства образования Красноярского края | | | Отчет о проведении образовательных мероприятий / консультаций / тематических площадок | |
| 11.4.1 | | Мероприятие "Проведение образовательных мероприятий для общеобразовательных организаций и общественно-деловых объединений по вопросам внедрения механизмов вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ" | | | | 01.04.2024 | 30.09.2024 | Гридасова Т. А., Начальник отдела общего образования министерства образования Красноярского края | | | Отчет о проведении образовательных мероприятий / консультаций / тематических площадок | |
| 84 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | | | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
| 12 | | Результат "Создано не менее 5390 новых мест в общеобразовательных организациях Красноярского края (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников")"0 | | | | - | 31.12.2024 | Шорохов Р. Г., Заместитель министра образования Красноярского края | | | В рамках реализации регионального проектак концу 2022 года будут созданы не менее 5390 новых мест в общеобразовательных организациях Красноярского края (продолжение реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников»), что позволит повысить доступность и улучшить качество общего образования. Создание новых мест в общеобразовательных организациях осуществлено в рамках региональной программы, которая включает в себя мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристроек к зданию), приобретение (выкупа) зданий (пристроек к зданию) общеобразовательных организаций, расположенных в Красноярском крае), в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования | |
|
|
| 12.1 | | Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику" | | | | - | 31.12.2019 | Шорохов Р. Г., Заместитель министра образования Красноярского края | | | Прочий тип документа Договор безвозмездного пользования земельным участком (школа в мкр. Покровский, школа в мкр. Солнечный) | |
| 85 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | | | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
| 12.1.1 | | Мероприятие "Предоставить земельный участок заказчику" | | | | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Шорохов Р. Г., Заместитель министра образования Красноярского края | | | Акт Предоставить земельный участок заказчику | |
| 12.2 | | Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)" | | | | - | 06.03.2019 | Шорохов Р. Г., Заместитель министра образования Красноярского края | | | Прочий тип документа Разрешение на строительство (школа в мкр. Покровский, школа в мкр. Солнечный) | |
| 12.2.1 | | Мероприятие "Подготовка документов для получения разрешения на строительство" | | | | 01.01.2019 | 06.03.2019 | Шорохов Р. Г., Заместитель министра образования Красноярского края | | | Прочий тип документа Разрешение на строительство | |
| 12.3 | | Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены" | | | | - | 31.12.2019 | Шорохов Р. Г., Заместитель министра образования Красноярского края | | | Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам проведенных мероприятий | |
| 12.3.1 | | Мероприятие "Завершить строительно-монтажные работы" | | | | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Шорохов Р. Г., Заместитель министра образования Красноярского края | | | Акт Завершить строительно-монтажные работы | |
| 12.4 | | Контрольная точка "Оборудование приобретено" | | | | - | 10.12.2019 | Шорохов Р. Г., Заместитель министра образования Красноярского края | | | Отчет отчетная форма по оснащению общеобразовательной организации средствами обучения и воспитания в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 336 от 30 марта 2016 года представлена | |
| 86 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | | | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
| 12.4.1 | | Мероприятие "Приобретение оборудования" | | | | 01.01.2019 | 10.12.2019 | Шорохов Р. Г., Заместитель министра образования Красноярского края | | | Отчет по оснащению общеобразовательной организации средствами обучения и воспитания в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 336 от 30 марта 2016 года представлена | |
| 12.5 | | Контрольная точка "Оборудование установлено" | | | | - | 31.12.2019 | Шорохов Р. Г., Заместитель министра образования Красноярского края | | | Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам проведенных мероприятий | |
| 12.5.1 | | Мероприятие "Установить оборудование " | | | | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Шорохов Р. Г., Заместитель министра образования Красноярского края | | | Акт о введении в эксплуатацию | |
| 12.6 | | Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию" | | | | - | 31.12.2019 | Шорохов Р. Г., Заместитель министра образования Красноярского края | | | Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам проведенных мероприятий | |
| 12.6.1 | | Мероприятие "Введение оборудования в эксплуатацию " | | | | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Шорохов Р. Г., Заместитель министра образования Красноярского края | | | Акт о вводе оборудования в эксплуатацию | |
| 12.7 | | Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %" | | | | - | 31.12.2019 | Шорохов Р. Г., Заместитель министра образования Красноярского края | | | Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам проведенных мероприятий | |
| 87 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | | | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
| 12.7.1 | | Мероприятие "Обеспечена техническая готовность объектов 100 %" | | | | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Шорохов Р. Г., Заместитель министра образования Красноярского края | | | Акт о готовности объектов | |
| 12.8 | | Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено" | | | | - | 31.12.2019 | Шорохов Р. Г., Заместитель министра образования Красноярского края | | | Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам проведенных мероприятий | |
| 12.8.1 | | Мероприятие "Получение заключения органа государственного строительного надзора" | | | | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Шорохов Р. Г., Заместитель министра образования Красноярского края | | | Прочий тип документа заключение органа государственного строительного надзора | |
| 12.9 | | Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию" | | | | - | 31.05.2019 | Шорохов Р. Г., Заместитель министра образования Красноярского края | | | Прочий тип документа Разрешение на ввод в эксплуатацию | |
| 12.9.1 | | Мероприятие "Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта "Общеобразовательная школа во II мкр. жилого района "Покровский"" | | | | 01.01.2019 | 27.12.2019 | Шорохов Р. Г., Заместитель министра образования Красноярского края | | | Прочий тип документа разрешение на ввод в эксплуатацию | |
| 12.9.2 | | Мероприятие "Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта "Общеобразовательная школа на 1280 учащихся в микрорайоне "Нанжуль-Солнечный" в г. Красноярск"" | | | | 01.03.2019 | 31.03.2019 | Климова Л. Н., Начальник отдела | | | Прочий тип документа Разрешение на ввод в эксплуатацию | |
| 12.10 | | Контрольная точка "Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена" | | | | - | 31.12.2019 | Шорохов Р. Г., Заместитель министра образования Красноярского края | | | Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам проведенных мероприятий | |
| 88 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | | | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
| 12.10.1 | | Мероприятие "Произвести государственную регистрацию прав на объекты недвижимого имущества" | | | | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Шорохов Р. Г., Заместитель министра образования Красноярского края | | | Прочий тип документа государственная регистрация прав на объекты недвижимого имущества | |
| 12.11 | | Контрольная точка "Объект включен в реестр экономически эффективной проектной документации повторного использования, в случае отсутствия такой документации - типовой проектной документации для объектов образовательных организаций из соответствующих реестров Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации при осуществлении расходов бюджета субъекта Российской Федерации, источником софинансирования которых является субсидия" | | | | - | 11.02.2019 | Шорохов Р. Г., Заместитель министра образования Красноярского края | | | Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам проведенных мероприятий | |
|
| 12.11.1 | | Мероприятие "Объект включен в реестр экономически эффективной проектной документации повторного использования, в случае отсутствия такой документации - типовой проектной документации для объектов образовательных организаций из соответствующих реестров Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации при осуществлении расходов бюджета субъекта Российской Федерации, источником софинансирования которых является субсидия" | | | | 01.01.2019 | 11.02.2019 | Шорохов Р. Г., Заместитель министра образования Красноярского края | | | Приказ Включение объекта в реестр экономически эффективной проектной документации повторного использования | |
|
| 89 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | | | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
| 12.12 | | Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику" | | | | - | 29.02.2020 | Кукин Т. В., Начальник отдела ресурсного обеспечения министерства образования Красноярского края | | | Прочий тип документа Выписка из ЕГРН | |
| 12.12.1 | | Мероприятие "Подготовка пакета документов и получение земельного участка для строительства объекта "Общеобразовательная школа в микрорайоне "Пашенный" г. Красноярска" | | | | 01.01.2020 | 29.02.2020 | Кукин Т. В., Начальник отдела ресурсного обеспечения министерства образования Красноярского края | | | Прочий тип документа Выписка из ЕГРН | |
| 12.13 | | Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз" | | | | - | 10.01.2020 | Кукин Т. В., Начальник отдела ресурсного обеспечения министерства образования Красноярского края | | | Прочий тип документа Положительное заключение государственной экспертизы | |
| 12.13.1 | | Мероприятие "Подготовка пакета документов и получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию по объекту "Общеобразовательная школа в микрорайоне "Пашенный" г. Красноярска" | | | | 01.01.2020 | 10.01.2020 | Кукин Т. В., Начальник отдела ресурсного обеспечения министерства образования Красноярского края | | | Прочий тип документа Положительное заключение государственной экспертизы | |
| 12.14 | | Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)" | | | | - | 06.03.2020 | Кукин Т. В., Начальник отдела ресурсного обеспечения министерства образования Красноярского края | | | Прочий тип документа Разрешение на строительство объекта | |
| 90 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | | | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
| 12.14.1 | | Мероприятие "Получение разрешения на строительство объекта "Общеобразовательная школа в микрорайоне "Пашенный" г. Красноярска" | | | | 01.01.2020 | 06.03.2020 | Кукин Т. В., Начальник отдела ресурсного обеспечения министерства образования Красноярского края | | | Прочий тип документа Разрешение на строительство объекта | |
| 12.15 | | Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены" | | | | - | 15.12.2020 | Кукин Т. В., Начальник отдела ресурсного обеспечения министерства образования Красноярского края | | | Прочий тип документа Акт выполненных работ (оказанных услуг) | |
| 12.15.1 | | Мероприятие "Выполнение строительно-монтажных работ по объекту "Общеобразовательная школа в микрорайоне "Пашенный" г. Красноярска" | | | | 07.03.2020 | 15.12.2020 | Кукин Т. В., Начальник отдела ресурсного обеспечения министерства образования Красноярского края | | | Прочий тип документа Акт выполненных работ (оказанных услуг) | |
| 12.16 | | Контрольная точка "Оборудование приобретено" | | | | - | 10.12.2020 | Кукин Т. В., Начальник отдела ресурсного обеспечения министерства образования Красноярского края | | | Прочий тип документа Акт выполненных работ (оказанных услуг) | |
| 12.16.1 | | Мероприятие "Приобретение оборудования для оснащения объекта "Общеобразовательная школа в микрорайоне "Пашенный" г. Красноярска" | | | | 01.01.2020 | 10.12.2020 | Кукин Т. В., Начальник отдела ресурсного обеспечения министерства образования Красноярского края | | | Прочий тип документа Акт выполненных работ (оказанных услуг) | |
| 91 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | | | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
| 12.17 | | Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено" | | | | - | 28.12.2020 | Кукин Т. В., Начальник отдела ресурсного обеспечения министерства образования Красноярского края | | | Прочий тип документа Заключение органа государственного строительного надзора | |
| 12.17.1 | | Мероприятие "Получение заключения органа государственного строительного надзора на объект "Общеобразовательная школа в микрорайоне "Пашенный" г. Красноярска" | | | | 16.12.2020 | 28.12.2020 | Кукин Т. В., Начальник отдела ресурсного обеспечения министерства образования Красноярского края | | | Прочий тип документа Заключение органа государственного строительного надзора | |
| 12.18 | | Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию" | | | | - | 28.12.2020 | Кукин Т. В., Начальник отдела ресурсного обеспечения министерства образования Красноярского края | | | Прочий тип документа Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию | |
| 12.18.1 | | Мероприятие "Ввод в эксплуатацию объекта "Общеобразовательная школа в микрорайоне "Пашенный" г. Красноярска" | | | | 01.01.2020 | 28.12.2020 | Кукин Т. В., Начальник отдела ресурсного обеспечения министерства образования Красноярского края | | | Прочий тип документа Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию | |
| 12.19 | | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | | | | - | 31.12.2020 | Кукин Т. В., Начальник отдела ресурсного обеспечения министерства образования Красноярского края | | | Отчет об использовании межбюджетных трансфертов | |
| 92 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | | | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
| 12.19.1 | | Мероприятие "Подготовка и предоставление отчета об использовании межбюджетных трансфертов" | | | | 20.12.2020 | 31.12.2020 | Кукин Т. В., Начальник отдела ресурсного обеспечения министерства образования Красноярского края | | | Отчет об использовании межбюджетных трансфертов | |
| 12.20 | | Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику" | | | | - | 30.04.2020 | Кукин Т. В., Начальник отдела ресурсного обеспечения министерства образования Красноярского края | | | Прочий тип документа выписка из ЕГРН | |
| 12.20.1 | | Мероприятие "Подготовка пакета документов и получение земельного участка для строительства объекта "Общеобразовательная школа в жилом районе "Бугач" г. Красноярска" | | | | 01.01.2020 | 30.04.2020 | Кукин Т. В., Начальник отдела ресурсного обеспечения министерства образования Красноярского края | | | Прочий тип документа выписка из ЕГРН | |
| 12.21 | | Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз" | | | | - | 30.04.2020 | Кукин Т. В., Начальник отдела ресурсного обеспечения министерства образования Красноярского края | | | Прочий тип документа Положительное заключение государственной экспертизы | |
| 12.21.1 | | Мероприятие "Подготовка пакета документов и получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию по объекту "Общеобразовательная школа в жилом районе "Бугач" г. Красноярска" | | | | 01.01.2020 | 30.04.2020 | Кукин Т. В., Начальник отдела ресурсного обеспечения министерства образования Красноярского края | | | Прочий тип документа Положительное заключение государственной экспертизы | |
| 93 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | | | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
| 12.22 | | Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)" | | | | - | 31.05.2020 | Кукин Т. В., Начальник отдела ресурсного обеспечения министерства образования Красноярского края | | | Прочий тип документа Разрешение на строительство объекта | |
| 12.22.1 | | Мероприятие "Получение разрешения на строительство объекта "Общеобразовательная школа в жилом районе "Бугач" г. Красноярска" | | | | 01.05.2020 | 31.05.2020 | Кукин Т. В., Начальник отдела ресурсного обеспечения министерства образования Красноярского края | | | Прочий тип документа Разрешение на строительство объекта | |
| 12.23 | | Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены" | | | | - | 15.12.2022 | Кукин Т. В., Начальник отдела ресурсного обеспечения министерства образования Красноярского края | | | Прочий тип документа Акт выполненных работ (оказанных услуг) | |
| 12.23.1 | | Мероприятие "Выполнение строительно-монтажных работ по объекту "Общеобразовательная школа в жилом районе "Бугач" г. Красноярска" | | | | 01.06.2020 | 15.12.2022 | Кукин Т. В., Начальник отдела ресурсного обеспечения министерства образования Красноярского края | | | Прочий тип документа Акт выполненных работ (оказанных услуг) | |
| 12.24 | | Контрольная точка "Оборудование приобретено" | | | | - | 10.12.2022 | Кукин Т. В., Начальник отдела ресурсного обеспечения министерства образования Красноярского края | | | Прочий тип документа Акт выполненных работ (оказанных услуг) | |
| 94 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | | | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
| 12.24.1 | | Мероприятие "Приобретение оборудования для оснащения объекта "Общеобразовательная школа в жилом районе "Бугач" г. Красноярска" | | | | 01.09.2022 | 10.12.2022 | Кукин Т. В., Начальник отдела ресурсного обеспечения министерства образования Красноярского края | | | Прочий тип документа Акт выполненных работ (оказанных услуг) | |
| 12.25 | | Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено" | | | | - | 31.12.2022 | Кукин Т. В., Начальник отдела ресурсного обеспечения министерства образования Красноярского края | | | Прочий тип документа Заключение органа государственного строительного надзора | |
| 12.25.1 | | Мероприятие "Получение заключения органа государственного строительного надзора на объект "Общеобразовательная школа в жилом районе "Бугач" г. Красноярска" | | | | 16.12.2022 | 31.12.2022 | Кукин Т. В., Начальник отдела ресурсного обеспечения министерства образования Красноярского края | | | Прочий тип документа Заключение органа государственного строительного надзора | |
| 12.26 | | Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию" | | | | - | 31.12.2022 | Кукин Т. В., Начальник отдела ресурсного обеспечения министерства образования Красноярского края | | | Прочий тип документа Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию | |
| 12.26.1 | | Мероприятие "Ввод в эксплуатацию объекта "Общеобразовательная школа в жилом районе "Бугач" г. Красноярска" | | | | 16.12.2022 | 31.12.2022 | Кукин Т. В., Начальник отдела ресурсного обеспечения министерства образования Красноярского края | | | Прочий тип документа Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию | |
| 95 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | | | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
| 12.27 | | Контрольная точка "Определен подрядчик на выполнение строительно-монтажных работ" | | | | - | 31.08.2020 | Кукин Т. В., Начальник отдела ресурсного обеспечения министерства образования Красноярского края | | | Прочий тип документа Государственный контракт на выполнение строительно-монтажных работ | |
| 12.27.1 | | Мероприятие "Проведение конкурсных процедур по определению подрядчика на выполнение строительно-монтажных работ по объекту "Общеобразовательная школа в жилом районе "Бугач" г. Красноярска" | | | | 01.06.2020 | 31.08.2020 | Кукин Т. В., Начальник отдела ресурсного обеспечения министерства образования Красноярского края | | | Прочий тип документа Государственный контракт на выполнение строительно-монтажных работ | |
| 12.28 | | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг строительной готовности объекта по итогам 2020 года" | | | | - | 31.12.2020 | Кукин Т. В., Начальник отдела ресурсного обеспечения министерства образования Красноярского края | | | Прочий тип документа Информационная справка о строительной готовности объекта | |
| 12.28.1 | | Мероприятие "Проведение мониторинга строительной готовности объекта "Общеобразовательная школа в жилом районе "Бугач" г. Красноярска" по итогам 2020 года" | | | | 20.12.2020 | 31.12.2020 | Кукин Т. В., Начальник отдела ресурсного обеспечения министерства образования Красноярского края | | | Прочий тип документа Информационная справка о строительной готовности объекта | |
| 12.29 | | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг строительной готовности объекта в 1 квартале 2021 года" | | | | - | 31.03.2021 | Кукин Т. В., Начальник отдела ресурсного обеспечения министерства образования Красноярского края | | | Прочий тип документа Информационная справка о строительной готовности объекта | |
| 96 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | | | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
| 12.29.1 | | Мероприятие "Проведение мониторинга строительной готовности объекта "Общеобразовательная школа в жилом районе "Бугач" г. Красноярска" в 1 квартале 2021 года" | | | | 20.03.2021 | 31.03.2021 | Кукин Т. В., Начальник отдела ресурсного обеспечения министерства образования Красноярского края | | | Прочий тип документа Информационная справка о строительной готовности объекта | |
| 12.30 | | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг строительной готовности объекта во 2 квартале 2021 года" | | | | - | 30.06.2021 | Кукин Т. В., Начальник отдела ресурсного обеспечения министерства образования Красноярского края | | | Прочий тип документа Информационная справка о строительной готовности объекта | |
| 12.30.1 | | Мероприятие "Проведение мониторинга строительной готовности объекта "Общеобразовательная школа в жилом районе "Бугач" г. Красноярска" во 2 квартале 2021 года" | | | | 20.06.2021 | 30.06.2021 | Кукин Т. В., Начальник отдела ресурсного обеспечения министерства образования Красноярского края | | | Прочий тип документа Информационная справка о строительной готовности объекта | |
| 12.31 | | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг строительной готовности объекта в 3 квартале 2021 года" | | | | - | 30.09.2021 | Кукин Т. В., Начальник отдела ресурсного обеспечения министерства образования Красноярского края | | | Прочий тип документа Информационная справка о строительной готовности объекта | |
| 12.31.1 | | Мероприятие "Проведение мониторинга строительной готовности объекта "Общеобразовательная школа в жилом районе "Бугач" г. Красноярска" в 3 квартале 2021 года" | | | | 20.09.2021 | 30.09.2021 | Кукин Т. В., Начальник отдела ресурсного обеспечения министерства образования Красноярского края | | | Прочий тип документа Информационная справка о строительной готовности объекта | |
| 97 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | | | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
| 12.32 | | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг строительной готовности объекта по итогам 2021 года" | | | | - | 31.12.2021 | Кукин Т. В., Начальник отдела ресурсного обеспечения министерства образования Красноярского края | | | Прочий тип документа Информационная справка о строительной готовности объекта | |
| 12.32.1 | | Мероприятие "Проведение мониторинга строительной готовности объекта "Общеобразовательная школа в жилом районе "Бугач" г. Красноярска" по итогам 2021 года" | | | | 20.12.2021 | 31.12.2021 | Кукин Т. В., Начальник отдела ресурсного обеспечения министерства образования Красноярского края | | | Прочий тип документа Информационная справка о строительной готовности объекта | |
| 12.33 | | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг строительной готовности объекта в 1 квартале 2022 года" | | | | - | 31.03.2022 | Кукин Т. В., Начальник отдела ресурсного обеспечения министерства образования Красноярского края | | | Прочий тип документа Информационная справка о строительной готовности объекта | |
| 12.33.1 | | Мероприятие "Проведение мониторинга строительной готовности объекта "Общеобразовательная школа в жилом районе "Бугач" г. Красноярска" в 1 квартале 2022 года" | | | | 20.03.2022 | 31.03.2022 | Кукин Т. В., Начальник отдела ресурсного обеспечения министерства образования Красноярского края | | | Прочий тип документа Информационная справка о строительной готовности объекта | |
| 12.34 | | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг строительной готовности объекта во 2 квартале 2022 года" | | | | - | 30.06.2022 | Кукин Т. В., Начальник отдела ресурсного обеспечения министерства образования Красноярского края | | | Прочий тип документа Информационная справка о строительной готовности объекта | |
| 98 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | | | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
| 12.34.1 | | Мероприятие "Проведение мониторинга строительной готовности объекта "Общеобразовательная школа в жилом районе "Бугач" г. Красноярска" во 2 квартале 2022 года" | | | | 20.06.2022 | 30.06.2022 | Кукин Т. В., Начальник отдела ресурсного обеспечения министерства образования Красноярского края | | | Прочий тип документа Информационная справка о строительной готовности объекта | |
| 12.35 | | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг строительной готовности объекта в 3 квартале 2022 года" | | | | - | 30.09.2022 | Кукин Т. В., Начальник отдела ресурсного обеспечения министерства образования Красноярского края | | | Прочий тип документа Информационная справка о строительной готовности объекта | |
| 12.35.1 | | Мероприятие "Проведение мониторинга строительной готовности объекта "Общеобразовательная школа в жилом районе "Бугач" г. Красноярска" в 3 квартале 2022 года" | | | | 20.09.2022 | 30.09.2022 | Кукин Т. В., Начальник отдела ресурсного обеспечения министерства образования Красноярского края | | | Прочий тип документа Информационная справка о строительной готовности объекта | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | |
|  | | | | | | *(не подлежат утверждению)* | |  |
|  | | | | | | | | |
| **ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ** | | | | | | | |  |
| **регионального проекта** | | | | | | | |  |
| **Современная школа (Красноярский край)** | | | | | | | |  |
| 1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |  |
|  |
|  | | | | | | | | |
| 0 | |  | | | | | |  |
| 3. Участники регионального проекта | | | | | | | |  |
| № п/п | Роль в региональном проекте | | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | | Занятость в проекте  (процентов) |  |
| 1 | Руководитель регионального проекта | | Маковская С. И. | Министр образования Красноярского края | Лапшин Ю. А. | | 20 |  |
| 2 | Администратор регионального проекта | | Анохина Н. В. | Первый заместитель министра образования Красноярского края | Маковская С. И. | | 40 |  |
| Завершено создание мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа | | | | | | | |  |
| 3 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Шорохов Р. Г. | Заместитель министра образования Красноярского края | Маковская С. И. | | 40 |  |
| 4 | Участник регионального проекта | | Кукин Т. В. | Начальник отдела ресурсного обеспечения министерства образования Красноярского края | Шорохов Р. Г. | | 40 |  |
| Обеспечена возможность изучать предметную область "Технология" и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места , в т.ч. детских технопарков "Кванториум" | | | | | | | |  |
| 5 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Анохина Н. В. | Первый заместитель министра образования Красноярского края | Маковская С. И. | | 40 |  |
| 6 | Участник регионального проекта | | Гридасова Т. А. | Начальник отдела общего образования министерства образования Красноярского края | Анохина Н. В. | | 80 |  |
| Завершено создание новых мест в общеобразовательных организациях | | | | | | | |  |
| 7 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Шорохов Р. Г. | Заместитель министра образования Красноярского края | Маковская С. И. | | 40 |  |
| 3 | | | | | | | |  |
|  |
|  | | | | | | | |  |
| 8 | Участник регионального проекта | | Кукин Т. В. | Начальник отдела ресурсного обеспечения министерства образования Красноярского края | Шорохов Р. Г. | | 40 |  |
| Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам | | | | | | | |  |
| 9 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Анохина Н. В. | Первый заместитель министра образования Красноярского края | Маковская С. И. | | 40 |  |
| 10 | Участник регионального проекта | | Холина М. В. | Начальник отдела специального образования министерства образования Красноярского края | Анохина Н. В. | | 20 |  |
| Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | | | | | | | |  |
| 11 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Анохина Н. В. | Первый заместитель министра образования Красноярского края | Маковская С. И. | | 40 |  |
| 12 | Участник регионального проекта | | Гридасова Т. А. | Начальник отдела общего образования министерства образования Красноярского края | Анохина Н. В. | | 80 |  |
| Созданы новые места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа | | | | | | | |  |
| 13 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Шорохов Р. Г. | Заместитель министра образования Красноярского края | Маковская С. И. | | 40 |  |
| 14 | Участник регионального проекта | | Кукин Т. В. | Начальник отдела ресурсного обеспечения министерства образования Красноярского края | Шорохов Р. Г. | | 40 |  |
| 4 | | | | | | | |  |
|  |
|  | | | | | | | |  |
| Во всех муниципальных образованиях Красноярского края для учителей предметной области "Технология" действует система повышения квалификации на базе детских технопарков "Кванториум", организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики | | | | | | | |  |
| 15 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Анохина Н. В. | Первый заместитель министра образования Красноярского края | Маковская С. И. | | 40 |  |
| 16 | Участник регионального проекта | | Гридасова Т. А. | Начальник отдела общего образования министерства образования Красноярского края | Анохина Н. В. | | 80 |  |
| 17 | Участник регионального проекта | | Казакова Л. В. | Начальник отдела среднего профессионального образования министерства образования Красноярского края | Никитина О. Н. | | 20 |  |
| Обеспечено внедрение обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта, в общеобразовательные организации Красноярского края | | | | | | | |  |
| 18 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Анохина Н. В. | Первый заместитель министра образования Красноярского края | Маковская С. И. | | 40 |  |
| 19 | Участник регионального проекта | | Гридасова Т. А. | Начальник отдела общего образования министерства образования Красноярского края | Анохина Н. В. | | 80 |  |
| Не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций Красноярского края вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества | | | | | | | |  |
| 20 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Анохина Н. В. | Первый заместитель министра образования Красноярского края | Маковская С. И. | | 40 |  |
| 5 | | | | | | | |  |
|  |
|  | | | | | | | |  |
| 21 | Участник регионального проекта | | Гридасова Т. А. | Начальник отдела общего образования министерства образования Красноярского края | Анохина Н. В. | | 80 |  |
| 22 | Участник регионального проекта | | Казакова Л. В. | Начальник отдела среднего профессионального образования министерства образования Красноярского края | Никитина О. Н. | | 20 |  |
| Не менее 70% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме | | | | | | | |  |
| 23 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Анохина Н. В. | Первый заместитель министра образования Красноярского края | Маковская С. И. | | 40 |  |
| 24 | Участник регионального проекта | | Гридасова Т. А. | Начальник отдела общего образования министерства образования Красноярского края | Анохина Н. В. | | 80 |  |
| Не менее чем в 70% общеобразовательных организаций реализуются механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации | | | | | | | |  |
| 25 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Анохина Н. В. | Первый заместитель министра образования Красноярского края | Маковская С. И. | | 40 |  |
| 26 | Участник регионального проекта | | Гридасова Т. А. | Начальник отдела общего образования министерства образования Красноярского края | Анохина Н. В. | | 80 |  |
| 6 | | | | | | | |  |
|  |
|  | | | | | | | |  |
| Создано не менее 5390 новых мест в общеобразовательных организациях Красноярского края (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников") | | | | | | | |  |
| 27 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Шорохов Р. Г. | Заместитель министра образования Красноярского края | Маковская С. И. | | 40 |  |
| 28 | Участник регионального проекта | | Кукин Т. В. | Начальник отдела ресурсного обеспечения министерства образования Красноярского края | Шорохов Р. Г. | | 40 |  |